О мерах по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 29 января 2020 года № 14-р

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан (далее - План).

2. Министерству здравоохранения Республики Казахстан, центральным государственным органам, акиматам областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, ответственным за исполнение Плана, принять необходимые меры по реализации Плана.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Сапарбаева Б.М.

4. Настоящее распоряжение вводится в действие со дня его подписания.

| Премьер-Министр | А. Мамин |
| --- | --- |

|  | Утвержден распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 29 января 2020 года №14-р |
| --- | --- |

План мероприятий
по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан

| № п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Предполагаемые расходы* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Усилить санитарно- эпидемиологический режим в пунктах пропуска на государственной границе, в том числе на объектах железнодорожного, автомобильного, воздушного, морского транспортов | информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, МИИР, акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | еженедельно | не требуются |
| 2 | Установить медицинское наблюдение по месту проживания зa всеми прибывающими из КНР | информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | еженедельно | не требуются |
| 3 | Обеспечить готовность медицинских организаций к оказанию медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией | информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, МФ, акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | еженедельно | не требуются |
| 4 | Обеспечить медицинских работников, сотрудников пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан средствами индивидуальной защиты, рекомендованными ВОЗ | информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | еженедельно | не требуются |
| 5 | Обеспечить медицинские организации дезинфицирующими средствами для ликвидации очагов коронавирусной инфекции | информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | январь-февраль 2020 года | не требуются |
| 6 | Создать необходимый запас индивидуальных средств защиты (медицинские маски) для населения в случае заболевания коронавирусной инфекцией | информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | январь-февраль 2020 года | не требуются |
| 7 | Организовать межведомственное взаимодействие по недопущению распространения коронавирусной инфекции | информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, МВД, МИИР, МФ, МИД, МКС, ПС КНБ (по согласованию) | ежемесячно | не требуются |
| 8 | Внести предложения по выделению в установленном порядке средств из резерва Правительства для приобретения: - необходимых медицинских изделий, лабораторного оборудования, средств для профилактики, диагностики, лечения и дифференциальной диагностики; - средств индивидуальной защиты; - расходных материалов и услуг по обслуживанию оборудования для бесконтактной термометрии в пунктах пропуска Государственной границы Республики Казахстан; - дополнительного оборудования для бесконтактной термометрии для пунктов пропуска Государственной границы Республики Казахстан | предложение в Правительство Республики Казахстан | МЗ, МФ, МНЭ, МЮ, акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | январь 2020 года | резерв Правительства Республики Казахстан |
| 9 | Принять меры по приостановлению действия 72-х часового безвизового режима для граждан КНР, следующих транзитом через международные аэропорты городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Актау, Караганды и Тараза | постановление Правительства Республики Казахстан | МКС, МЮ, МВД, МНЭ, МФ, КНБ (по согласованию) | январь 2020 года | не требуются |
| 10 | Обеспечить регулярное (не реже 1 раза в неделю) информирование граждан Республики Казахстан, находящихся в КНР, о развитии ситуации по распространению вируса с доведением рекомендаций по мерам профилактики | информация в Правительство Республики Казахстан | МИД, МИОР, МЗ | еженедельно | не требуются |
| 11 | В случае необходимости обеспечить экстренную эвакуацию казахстанских студентов из очагов распространения коронавирусной инфекции в КНР | информация в Правительство Республики Казахстан | МИД, МИИР, МЗ, МВД, МОН | февраль 2020 года | резерв Правительства Республики Казахстан |
| 12 | Ограничить служебные командировки сотрудников государственных органов и организаций в Китайскую Народную Республику | информация в Правительство Республики Казахстан | МИД, ЦГО, МИО | ежемесячно | не требуются |
| 13 | Провести информационно-разъяснительную работу с рекомендациями среди населения по ограничению выезда в КНР (туристические, служебные, частные поездки) | информация в Правительство Республики Казахстан | МИОР, МИД, МЗ, МКС | ежемесячно | не требуются |
| 14 | Ввести ограничительные меры по временному приостановлению деятельности МЦПС "Хоргос" сроком на 2 недели с дальнейшей возможностью пролангации | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат Алматинской области, МИИР | январь 2020 года | не требуются |
| 15 | Актуализировать списки граждан Республики Казахстан, в том числе студентов и учащихся, находящихся в настоящее время на территории КНР | информация в Правительство Республики Казахстан | МИД, КНБ (по согласованию) | еженедельно | не требуются |
| 16 | Организовать оперативный обмен информацией с государственными органами КНР и других заинтересованных стран с целью координации действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции | информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, МИД | еженедельно | не требуются |
| 17 | Направить туристическим фирмам рекомендации о целесообразности ограничений поездок туристов в страны, где зафиксирована заболеваемость коронавирусом | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС, МЗ | январь 2020 года | не требуются |
| 18 | Активизировать работу с казахстанскими гражданами, находящимися на территории КНР, в целях оказания им консульской и иной помощи | информация в Правительство Республики Казахстан | МИД | январь 2020 года | не требуются |
| 19 | Актуализировать списки граждан КНР, прибывающих в Республику Казахстан по каналу трудовой миграции | информация в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН, МИД | еженедельно | не требуются |
| 20 | Проработать с КНР вопросы: - усиления контроля на территории КНР в местах выезда граждан Республики Казахстан и КНР в Казахстан; - оказания медицинской помощи студентам и другим гражданам Республики Казахстан, пребывающим в КНР; - содействия гражданам Республики Казахстан в выезде из КНР в Республики Казахстан; - в представлении казахстанской стороне информации о текущей эпидемиологической ситуации в КНР | информация в Правительство Республики Казахстан | МИД, КНБ (по согласованию), МЗ | февраль 2020 года | не требуются |
| 21 | Принять меры по приостановлению оформления электронных виз (Е-виза) гражданам Китайской Народной Республики | информация в Правительство Республики Казахстан | КНБ (по согласованию) МВД, МКС | январь 2020 года | не требуются |

Примечание:

1) *финансирование будет осуществляться в случае возникновения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, за счет резерва Правительства Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством;

2) расшифровка аббревиатур:

МИОР - Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан

МЮ - Министерство юстиции

МОП - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МТСЗМН - Министерство труда и социальной защиты населения

МИО - местные исполнительные органы

МИИР - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

МЦПС "Хоргос" - международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"

КНР - Китайская Народная Республика

МКС - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

ЦГО - центральные государственные органы Республики Казахстан

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан

ПС КНБ - Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан