

**Об утверждении Дорожной карты по дальнейшему развитию системы пенсионного обеспечения на 2020-2021 годы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 30 апреля 2020 года № 61-р

      1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по дальнейшему развитию системы пенсионного обеспечения на 2020 - 2021 годы (далее - Дорожная карта).

      2. Центральным государственным органам и иным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Дорожной карты:

      1) принять необходимые меры по реализации Дорожной карты и обеспечить их своевременное исполнение;

      2) ежеквартально не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан информацию о ходе реализации мероприятий.

      3. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по итогам года не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом, информировать Правительство Республики Казахстан о ходе исполнения Дорожной карты.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденараспоряжением Премьер-МинистраРеспублики Казахстанот 30 апреля 2020 года № 61-р |

 **Дорожная карта**
**по дальнейшему развитию системы пенсионного обеспечения на 2020 - 2021 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Ответственные исполнители |
Форма завершения |
Срок исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Меры по совершенствованию Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2014 года № 841 |
|
1 |
Разработка и внесение в Правительство Республики Казахстан предложений по новым подходам дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года |
МТСЗН, НБ (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
предложения в Правительство Республики Казахстан |
август 2020 года |
|
2 |
Проведение исследования по дальнейшему совершенствованию системы пенсионного обеспечения на основе актуарных расчетов в долгосрочной перспективе |
МТСЗН, НБ (по согласованию), ЕНПФ (по согласованию), ЦРТР (по согласованию) |
аналитический отчет |
декабрь
2020 года |
|
3 |
Выработка и внесение в Правительство Республики Казахстан предложений на основе проведенных исследований (с учетом актуарных и фискальных расчетов, демографических прогнозов) по поэтапному введению с 2023 года 5 % обязательных пенсионных взносов работодателей |
МТСЗН, МФ, МНЭ, НБ (по согласованию), ЕНПФ (по согласованию), заинтересованные государственные органы, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
предложения в Правительство Республики Казахстан |
декабрь
2021 года |
|
4 |
Разработка и внесение в Правительство Республики Казахстан проекта постановления Правительства Республики Казахстан "О проекте Указа Президента Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2014 года № 841 "О Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года" |
МТСЗН, НБ (по согласованию), АФР (по согласованию), МФ, МНЭ, МЦРИАП |
проект постановления Правительства Республики Казахстан |
май
2021 года |
|
2. Меры по дальнейшему совершенствованию системы минимальных гарантий пенсионного обеспечения |
|
5 |
Выработка подходов по совершенствованию системы минимальных гарантий пенсионного обеспечения, включая введение минимальной гарантированной пенсии |
МТСЗН, НБ (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
предложения в Правительство Республики Казахстан |
сентябрь
2020 года |
|
6 |
Разработка и внесение в Правительство Республики Казахстан предложений в законодательные акты Республики Казахстан, предусматривающих совершенствование системы минимальных гарантий пенсионного обеспечения |
МТСЗН, НБ (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
предложения в Правительство Республики Казахстан |
сентябрь
2021 года |
|
3. Меры по реализации механизма целевого использования части пенсионных накоплений |
|
7 |
Выработка и внесение в Правительство Республики Казахстан предложений по вопросу расширения охвата категорий граждан, которые могут воспользоваться правом по целевому использованию части пенсионных накоплений на основе актуарных расчетов |
МТСЗН, НБ (по согласованию), АФР (по согласованию), АФК (по согласованию), ЕНПФ (по согласованию) |
предложения в Правительство Республики Казахстан |
июнь
2020 года |
|
8 |
Определение механизма реализации предложений по целевому использованию вкладчиками части пенсионных накоплений, превышающих "порог достаточности" (сумма, позволяющая обеспечить пожизненные выплаты пенсий), а также использования пенсионных накоплений состоявшимися получателями пенсионных выплат по их выбору:
- на приобретение жилья, в том числе путем совместного приобретения жилья членами одной семьи;
- на оплату дорогостоящего лечения (по отдельному перечню заболеваний) |
МТСЗН, НБ (по согласованию), АФР (по согласованию), АФК (по согласованию), М3, МИИР, МНЭ, МФ, ЕНПФ (по согласованию), ФСМС (по согласованию) |
предложения в Правительство Республики Казахстан |
июль
2020 года |
|
9 |
Выработка и внесение в Правительство Республики Казахстан предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами, а также определение механизма реализации предложений по передаче части пенсионных накоплений по выбору вкладчиков в управление частным управляющим компаниям |
АФР (по согласованию), НБ (по согласованию), АФК (по согласованию), ЕНПФ (по согласованию) |
предложения в Правительство Республики Казахстан |
июнь
2020 года |
|
10 |
Разработка и внесение в Правительство Республики Казахстан предложений в законодательные акты Республики Казахстан, предусматривающих целевое использование части пенсионных накоплений, превышающих "порог достаточности", по выбору вкладчиков на приобретение жилья или оплату дорогостоящего лечения (по отдельному перечню заболеваний) или в управление частным управляющим компаниям |
МТСЗН, М3, МИИР, НБ (по согласованию) заинтересованные государственные органы |
предложения в Правительство Республики Казахстан |
сентябрь
2020 года |
|
11 |
Проведение информационно-разъяснительной работы об основных целях предоставления работающим гражданам права целевого использования части пенсионных накоплений в рамках Единого республиканского медиа-плана |
МТСЗН, НБ (по согласованию), ЕНПФ (по согласованию), МИОР, заинтересованные государственные органы |
информация в Правительство Республики Казахстан |
1 раз в полугодие, 2020-2021 годы |
|
4. Меры по упрощению механизма уплаты обязательных социальных платежей |
|
12 |
Разработка и внесение в Правительство Республики Казахстан предложений в законодательные акты Республики Казахстан по введению объединенного социального платежа с фиксированной банковской комиссией по уплате, а также унификации базы для уплаты социального налога и отчислений (взносов), уплачиваемых работодателями в пользу работников |
МТСЗН, МНЭ, М3, МФ, НБ (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
предложения в Правительство Республики Казахстан |
ноябрь 2020 года |
|
13 |
Доработка и интеграция информационных систем КЦМР (НБ), ГК, банков второго уровня и других участников системы обмена платежей, а также плательщиков взносов |
НБ (по согласованию), АФР (по согласованию), АФК (по согласованию), МЦРИАП, МТСЗН, М3, МФ, ГК (по согласованию), ЦРТР (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
протокол тестирования |
ноябрь
2021 года |
|
5. Меры по поэтапной консолидации социальных фондов ЕНПФ и ГФСС |
|
14 |
Проведение работ по интеграции и (или) синхронизации обмена данными между информационными системами ЕНПФ и ГФСС |
МТСЗН, НБ
(по согласованию), ЕНПФ
(по согласованию), ГФСС
(по согласованию), ЦРТР
(по согласованию), заинтересованные государственные органы |
протокол тестирования, акт ввода в эксплуатацию |
ноябрь 2020 года |
|
15 |
Выработка предложений по поэтапной консолидации социальных фондов ЕНПФ и ГФСС, включающих в том числе расчеты по сокращению административных и операционных затрат |
МТСЗН, НБ (по согласованию), ЕНПФ (по согласованию), ГФСС (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
предложения в Правительство Республики Казахстан |
ноябрь 2020 года |
|
16 |
Разработка и внесение в Правительство Республики Казахстан предложений по определению максимальных предельных величин комиссионного вознаграждения ЕНПФ и ГФСС |
МТСЗН, НБ (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
предложения в Правительство Республики Казахстан |
июль
2020 года |
|
6. Меры по повышению доходов населения и расширению охвата работающего населения обязательными социальными системами |
|
17 |
Выработка и внесение в Правительство Республики Казахстан предложений по поэтапному повышению МЗП, на основе проведенного анализа и расчетов, с учетом возможных расходов и потерь бюджета и эффекта от реализации данной меры |
МНЭ, МФ, МТСЗН, заинтересованные государственные органы |
предложения в Правительство Республики Казахстан |
июль
2020 года |
|
18 |
Выработка предложений в части:
- ежегодного индексирования размера МЗП с учетом прогнозного уровня инфляции определяемом законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;
- установления на законодательном уровне методики процедуры установления минимальной заработной платы |
МТСЗН, МНЭ, МФ, заинтересованные государственные органы |
предложения в Правительство Республики Казахстан |
март
2021 года |
|
19 |
Разработка и внесение в Правительство Республики Казахстан предложений по усилению законодательных требований в части взыскания задолженности по социальным платежам |
МФ, заинтересованные государственные органы |
предложения в Правительство Республики Казахстан |
декабрь 2020 года |

      Примечания: расшифровка аббревиатур:

      МИОР - Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан;

      НПП "Атамекен" - Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен";

      ФСМС - АО "Фонд социального медицинского страхования";

      СМИ - средства массовой информации;

      ЕНПФ - АО "Единый накопительный пенсионный фонд";

      МЗП - минимальная заработная плата;

      М3 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

      ЦРТР - АО "Центр развития трудовых ресурсов";

      МИИР - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан;

      КЦМР - РГП на ПХВ "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан";

      АФК - Ассоциация финансистов Казахстана;

      АФР - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

      ГАК - АО "Государственная аннуитетная компания";

      ГФСС - АО "Государственный фонд социального страхования";

      ГК - НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан";

      НБ - Национальный Банк Республики Казахстан;

      МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан;

      МЦРИАП - Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан