Об утверждении Дорожной карты по модернизации акционерного общества "Казахфильм" имени Шакена Айманова" на 2021 - 2023 годы

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 101-р

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по модернизации акционерного общества "Казахфильм" имени Шакена Айманова" на 2021 - 2023 годы (далее - Дорожная карта).

2. Центральным государственным органам и иным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Дорожной карты:

1) принять необходимые меры по реализации Дорожной карты;

2) ежегодно до 1 декабря представлять информацию о ходе реализации Дорожной карты в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан (далее - Министерство).

3. Министерству ежегодно до 25 декабря представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе исполнения Дорожной карты.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство.

| Премьер-Министр | А. Мамин |
| --- | --- |

|  | Утверждена распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 101-р |
| --- | --- |

Дорожная карта
по модернизации акционерного общества "Казахфильм" имени Шакена Айманова" на 2021 - 2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение (реализацию) | Сроки исполнения | Предполагаемые расходы | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Первый этап. Разработка проектных документов и прохождение экспертиз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Внесение в МНЭ ФЭО по техническому оснащению и приобретению транспорта |  |  | ФЭО | МКС |  | март 2021 года | не требуются |  |
| 2. | Рассмотрение в МНЭ ФЭО по техническому оснащению и приобретению транспорта |  |  | экономическое заключение | МНЭ, АО "КЦ ГЧП" (по согласованию) |  | 10 мая 2021 года | не требуются |  |
| 3. | Разработка ТЭО на реконструкцию инженерных сетей, зданий и приобретение складов (ангаров) на территории АО "Казахфильм" |  |  | ТЭО | МКС |  | март 2021 года | 3,2 млрд тенге | внебюджетные средства |
| 4. | Разработка и внесение ГИП в МНЭ на реконструкцию инженерных сетей, зданий и приобретение складов (ангаров) на территории АО "Казахфильм" |  |  | ГИП | МКС |  | март 2021 года | 3,2 млрд тенге | внебюджетные средства |
| 5. | Рассмотрение МНЭ ГИП на реконструкцию инженерных сетей, зданий и приобретение складов (ангаров) на территории АО "Казахфильм" |  |  | экономическое заключение | МНЭ |  | апрель 2021 года | не требуются | - |
| 6. | Разработка ФЭО на реконструкцию инженерных сетей, зданий и приобретение складов (ангаров) на территории АО "Казахфильм" |  |  | ФЭО | МКС |  | май 2021 года | 3,2 млрд тенге | внебюджетные средства |
| 7. | Рассмотрение МНЭ ФЭО на реконструкцию инженерных сетей, зданий и приобретение складов (ангаров) на территории АО "Казахфильм" |  |  | экономическое заключение | МНЭ, АО "КЦ ГЧП" (по согласованию) |  | июнь 2021 года | не требуются | - |
| 8. | Разработка ПСД на реконструкцию инженерных сетей, зданий и приобретение складов (ангаров) на территории АО "Казахфильм" |  |  | ПСД | МКС |  | июль 2021 года | 3,2 млрд тенге | внебюджетные средства |
| Второй этап. Проведение практических работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Проведение работ по техническому оснащению и приобретению специализированного автотранспорта |  |  | акт выполненных работ | МКС |  | 2021 год | 5,9 млрд тенге* | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 год | 0,9 млрд тенге* |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0,4 млрд тенге* |  |
| 10. | Реконструкция инженерных сетей, зданий и приобретение складов (ангаров) на территории АО "Казахфильм" |  |  | акт выполненных работ | МКС |  | 2021 год | 2,0 млрд тенге* | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 год | 1,2 млрд тенге* |  |
| 11. | Презентация модернизированной киностудии АО "Казахфильм" |  |  | презентация | МКС |  | декабрь 2023 года | не требуются |  |

* Объем финансирования будет уточняться при формировании и уточнении республиканского бюджета на соответствующий финансовый год в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Примечание: расшифровка аббревиатур:

ПСД - проектно-сметная документация

ФЭО - финансово-экономическое обоснование

ГИП - государственное инвестиционное предложение

МКС - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

РБ - республиканский бюджет

ТЭО - технико-экономическое обоснование

МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан

АО "Казахфильм" - акционерное общество "Казахфильм" имени Шакена Айманова"

АО "КЦ ГЧП" - акционерное общество "Казахстанский центр государственно-частного партнерства

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан