Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению обнародования отчета Глобального инновационного индекса для стран Азии за 2024 год в городе Астане

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 18 июля 2024 года № 101-р

В целях обеспечения эффективной организации и проведения обнародования отчета Глобального инновационного индекса для стран Азии за 2024 год в городе Астане:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению обнародования отчета Глобального инновационного индекса для стран Азии за 2024 год в городе Астане (далее – План).

2. Министерству юстиции Республики Казахстан, заинтересованным государственным органам и организациям (по согласованию) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

| Премьер-Министр | О. Бектенов |
| --- | --- |

|  | Утвержден распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от " " 2024 года № |
| --- | --- |

План мероприятий
по подготовке и проведению обнародования отчета 
Глобального инновационного индекса для стран Азии за 2024 год в городе Астане

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Организационно-технические мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Формирование списка участников конференции по обнародованию отчета Глобального инновационного индекса для стран Азии за 2024 год (далее – конференция) | список участников | до 20 июля 2024 года | МЮ, МИД |
| 2. | Определение и бронирование места проведения конференции | бронирование зала | до 20 июля 2024 года | МЮ, МКИ, МИД, акимат города Астаны |
| 3. | Организация технического оснащения и места проведения конференции, включая обеспечение организационной техникой, средствами связи и синхронным оборудованием (аудио-, видеооборудование, брендирование, мебель, другое дополнительное оснащение при необходимости) | договоры об оказании услуг | август-сентябрь 2024 года | МЮ, МИД |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Формирование и направление приглашений зарубежным и казахстанским участникам конференции | направление приглашений | до 1 августа 2024 года | МЮ, МИД |
| 5. | Отслеживание статуса приглашений | статус приглашений | август – сентябрь 2024 года | МЮ |
| 6. | Формирование списка по распределению ответственных за сопровождаемыми лицами между государственными органами и организациями | список закрепления | до 1 сентября 2024 года | МЮ, МИД, МКИ, МНВО, МНЭ, МПС, МП, МТИ, МТ, МТСЗН, МФ, МЦРИАП, МЭ, АО "Центр международных программ" (по согласованию) |
| 7. | Формирование графика прибытия и убытия участников конференции | график | до 1 сентября 2024 года | МЮ, МИД, МКИ, МНВО, МНЭ, МПС, МП, МТИ, МТ, МТСЗН, МФ, МЦРИАП, МЭ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Организация встреч- проводов делегаций | встречи-проводы | в дни проведения конференции | акимат города Астаны, МЮ, МИД, МКИ, МНВО, МНЭ, МПС, МП, МТИ, МТ, МТСЗН, МФ, МЦРИАП, МЭ, АО "Центр международных программ" (по согласованию) |
| Аэропорт/прием и проводы/протоколы |  |  |  |  |
| 9. | Обеспечение прохождения членов официальных делегаций, прибывающих в город Астану, через VIP-залы аэропорта (главам делегаций без фотографирования), создание "зеленых коридоров" для ускоренного прохождения паспортного и таможенного контроля членами делегаций и представителями СМИ (в случае пересечения сухопутной Государственной границы) | информация в МЮ | в день прилета и отлета | МТ, акимат города Астаны, ПС КНБ (по согласованию), КГД МФ |
| Обеспечение безопасности |  |  |  |  |
| 10. | Аккредитация участников конференции | список аккредитованных участников | 20 сентября 2024 года | МЮ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. | Организация приглашения и аккредитация средств массовой информации | список аккредитованных СМИ | 20 сентября 2024 года | МКИ, МЮ |
| 12. | Обеспечение правопорядка и безопасности в местах проведения мероприятия, сопровождение по маршрутам следования официальных делегаций | план действий | в течение всего срока проведения мероприятия | МВД, КНБ (по согласованию) |
| Мероприятия содержательного характера |  |  |  |  |
| 13. | Разработка концепции и программы конференции | концепция и программа конференции | сентябрь 2024 года | МЮ |
| 14. | Подготовка материалов | предложения в проект выступления (справочные материалы) | до 10 августа 2024 года | МЮ, МКИ, МНВО, МНЭ, МПС, МП, МТИ, МТ, МТСЗН, МФ, МЦРИАП, МЭ, АО "Центр международных программ" (по согласованию) |
| 15. | Организация официального приема для глав и членов официальных делегаций | прием на высоком уровне | в день проведения мероприятия | УДП (по согласованию), акимат города Астаны |
| 16. | Организация концертной программы во время официального приема от имени Правительства Республики Казахстан для глав и членов официальных делегаций | музыкальное сопровождение во время приема на высоком уровне | в день проведения мероприятия | МКИ, МЮ, акимат города Астаны |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

СМИ – средства массовой информации;

МНВО – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан;

МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

МТ – Министерство транспорта Республики Казахстан;

МФ – Министерство финансов Республики Казахстан;

КГД МФ – Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан;

МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан;

МП – Министерство просвещения Республики Казахстан;

МПС – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан;

УДП – Управление делами Президента Республики Казахстан;

МТИ – Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан;

МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан;

КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан;

ПС КНБ – Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан;

МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан;

МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан;

АО "Центр международных программ" – акционерное общество "Центр международных программ".

_________________________________________

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан