Об утверждении Плана организационных мероприятий по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2023 года № 121 "Об утверждении Стратегии достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года"

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 1 сентября 2026 года № 145-р

1. Утвердить прилагаемый План организационных мероприятий по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2023 года № 121 "Об утверждении Стратегии достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года" (далее – План).

2. Центральным государственным органам, а также заинтересованным организациям (по согласованию), ответственным за реализацию Плана:

1) принять необходимые меры по реализации Плана;

2) ежемесячно представлять информацию о ходе исполнения Плана в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

| Премьер-Министр | О. Бектенов |
| --- | --- |

|  | Утвержден распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от " " 2026 года № |
| --- | --- |

План организационных мероприятий
по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2023 года № 121 "Об утверждении Стратегии достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года"

| № п/п | Наименование | Форма завершения | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Объем финансирования | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты: |  |  |  |  |  |  |
| 1) доведение уровня нетто-эмиссий парниковых газов до 327,8 млн тонн к 2030 году, 302,1 млн тонн к 2040 году, 163,0 млн тонн к 2050 году и 0,0 млн тонн к 2060 году; |  |  |  |  |  |  |
| 2) доведение объема выбросов в энергетических отраслях до 117,3 млн тонн к 2030 году, 110,8 млн тонн к 2040 году, 48,7 млн тонн к 2050 году и 3,2 млн тонн к 2060 году; |  |  |  |  |  |  |
| 3) доведение уровня выбросов в транспорте до 35,0 млн тонн к 2030 году, 34,5 млн тонн к 2040 году, 17,2 млн тонн к 2050 году и 0,0 млн тонн к 2060 году; |  |  |  |  |  |  |
| 4) доведение уровня выбросов в зданиях до 28,3 млн тонн к 2030 году, 23,2 млн тонн к 2040 году, 3,3 млн тонн к 2050 году и 0,0 млн тонн к 2060 году; |  |  |  |  |  |  |
| 5) доведение уровня летучих эмиссий (включая добычу угля и нефтегазовую отрасль) до 39,5 млн тонн к 2030 году, 36,2 млн тонн к 2040 году, 19,4 млн тонн к 2050 году и 2,4 млн тонн к 2060 году; |  |  |  |  |  |  |
| 6) доведение объема выбросов в промышленности до 60,4 млн тонн к 2030 году, 61,0 млн тонн к 2040 году, 61,8 млн тонн к 2050 году и 33,0 млн тонн к 2060 году; |  |  |  |  |  |  |
| 7) доведение уровня выбросов и поглощения в сельском и лесном хозяйстве, землепользовании до 28,8 млн тонн к 2030 году, 20,8 млн тонн к 2040 году, 1,6 млн тонн к 2050 году и минус 7,4 млн тонн к 2060 году; |  |  |  |  |  |  |
| 8) доведение уровня выбросов в секторе отходов до 6,0 млн тонн к 2030 году, 4,5 млн тонн к 2040 году, 3,9 млн тонн к 2050 году и 3,4 млн тонн к 2060 году; |  |  |  |  |  |  |
| 9) достижение улавливания углерода с применением технологий УХУ в объеме 37,1 млн тонн СО₂-эквивалент к 2060 году; |  |  |  |  |  |  |
| 10) сокращение объема сточных вод за счет перехода к использованию более эффективных водосберегающих приборов и оборудования на 5% к 2030 году, 7% к 2040 году, 10% к 2050 году и 15% к 2060 год; |  |  |  |  |  |  |
| 11) увеличение доли водохозяйственных объектов Республики Казахстан (водохранилища, гидроузлы, каналы и гидрологические посты), оснащенных цифровыми системами мониторинга, моделирования и прогнозирования водных рисков (паводки и дефицит воды) 2030 - 40 %, к 2040 – 60 %, к 2050 - 80 %, к 2060 – 100%; |  |  |  |  |  |  |
| 12) увеличение доли площадей сельскохозяйственных земель (пашни и пастбищ), управляемых с применением технологий и практик, повышающих адаптацию к изменению климата, до 15% к 2030 году, 30% к 2040 году, 40% к 2050 году и 50% к 2060 году; |  |  |  |  |  |  |
| 13) доведение материально-технического оснащения природоохранных организаций и учреждений лесного хозяйства до нормативного: до 85 % к 2030 году, 90 % к 2040 году, 95 % к 2050 году и 100% к 2060 году; |  |  |  |  |  |  |
| 14) доведение уровня охвата населения системами раннего предупреждения (сирены, системы громкоговорящей связи) о климатических и гидрометеорологических рисках до 40 000 человек на 100 000 населения к 2030 году, 50000 человек к 2040 году, 60000 человек к 2050 году и 90000 человек к 2060 году; |  |  |  |  |  |  |
| 15) увеличение площадей покрытых лесом территорий до 14,48 млн гектар к 2030 году, до 15,1 млн гектар к 2040 году, до 15,5 млн гектар к 2050 году, до 15,9 млн гектар к 2060 году; |  |  |  |  |  |  |
| 16) расширение единой экологической сети и репрезентативной системы особо охраняемых природных территорий до 33,2 млн гектар к 2030 году, до 33,7 млн гектар к 2040 году, до 34,2 млн гектар к 2050 году, до 34,7 млн гектар к 2060 году. |  |  |  |  |  |  |
| Направление "Производство электроэнергии и теплоэнергии" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ возможности поэтапного вывода или замены оборудования угольных мощностей из эксплуатации с учетом приоритетов, необходимых инвестиций, разработкой соответствующих планов мероприятий | отчет в Правительство Республики | 2028 год | МЭ | не требуется | не требуются |
| 2 | Анализ текущего состояния угольных мощностей для оценки их технического состояния, экономической эффективности эксплуатации, возможности их замещения альтернативными источниками | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2027 год | МЭ | не требуется | не требуются |
| 3 | Разработка плана освоения гидрогеотермальных ресурсов для совместного производства электроэнергии и производства тепловой энергии | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2028-2030 годы | МЭ, МВРИ, Комитет геологии МПС, МИО | не требуется | не требуются |
| 4 | Разработка предложений, направленных на стимулирование энергосберегающих мероприятий и снижение потерь в сфере теплоснабжения | информация в Правительство Республики Казахстан | 2028 год | МПС | не требуется | не требуются |
| 5 | Внедрение интеллектуальных систем управления энергопотреблением, технологий энергосбережения как среди отраслей промышленности, так и среди населения в рамках "Smart Turmys" | информация в Правительство Республики Казахстан | 2027-2060 годы | МПС, МЭ | не требуется | не требуются |
| 6 | Создание межведомственного координационного совета по водородной энергетике с функциями координации вклада в достижение целей Стратегии достижения углеродной нейтральности | информация в Правительство Республики Казахстан | 2026-2027 годы | МЭ, МЭПР, МПС, МНЭ | не требуется | не требуются |
| 7 | Разработка предложений по совершенствованию регулирования в сфере водородной энергетики | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2027-2028 годы | МЭ, МПС, МЭПР | не требуется | не требуется |
| 8 | Анализ внутреннего рынка потенциальных производителей и поставщиков низкоуглеродного водорода в Республике Казахстан и формирование реестра потенциальных инвестиционных проектов в водородной отрасли | отчет в Правительство Республики Казахстан, информация на официальном сайте МПС | 2026-2027 годы | МПС, МЭ | не требуется | не требуются |
| 9 | Разработка дорожных карт по декарбонизации предприятий металлургии, химической, цементной промышленности, сельского хозяйства, транспортного сектора с применением низкоуглеродного водорода и его производных (зел еный аммиак, метанол, "зел еная сталь") | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2027-2028 годы | МПС, МЭ, МТ | не требуется | не требуются |
| 10 | Проведение оценки потенциала локализации производства оборудования и компонентов водородной цепочки создания стоимости, охватывающей этапы от производства водорода и сырья для него (включая возобновляемую электроэнергию) до его конечного использования, с определением приоритетных сегментов и оценкой инвестиционных потребностей | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2028-2029 годы | МПС, МЭ | не требуется | не требуются |
| 11 | Реализация пилотных проектов по использованию низкоуглеродного водорода в промышленных, сельскохозяйственных, транспортных и энергетических секторах экономики | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2028-2030 годы | МПС, МЭ, МТ | не требуется | не требуются |
| 12 | Разработка и реализация программы подготовки и повышения квалификации специалистов водородной отрасли с определением перечня необходимых компетенций, учебных модулей и целевых показателей по количеству обученных специалистов | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2030-2035 годы | МЭ, МПС, МНВО, МТСЗН | не требуется | не требуются |
| 13 | Проведение информационных кампаний по повышению осведомл енности о низкоуглеродном водороде посредством публикаций в средствах массовой информации, размещения материалов на интернет-ресурсах, а также проведения информационно-разъяснительных мероприятий | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2026-2030 годы | МЭ, МЭПР | не требуется | не требуются |
| 14 | Научные исследования и опытно-конструкторские разработки в области водородных технологий | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2026-2030 годы | МНВО, МЭ | не требуется | не требуются |
| Направление "Добыча полезных ископаемых" |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Разработка долгосрочного видения по альтернативному использованию угля, подготовка нормативных документов и регламентов для поддержки альтернативных видов использования угля | информация в Правительство Республики Казахстан | 2027 год | МПС | не требуется | не требуются |
| 16 | Внедрение ежегодного отчета о причинах возникновения горения угля и эндогенных пожаров на всех участках процесса добычи угля | информация в Правительство Республики Казахстан | ежегодно с 2027 года | МПС | не требуется | не требуются |
| 17 | Разработка комплексного плана по декарбонизации нефтегазового сектора | информация в Правительство Республики Казахстан | 2028 год | МЭПР, МЭ | не требуется | не требуются |
| Направление "Транспорт" |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Развитие полномасштабной отрасли по производству комплектующего оборудования для автомобильных электрозарядных станций и газонаполнительных компрессорных станций | информация в Правительство Республики Казахстан | 2027-2030 годы | МПС | не требуется | не требуются |
| Направление "Жилищно-коммунальное хозяйство" |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Разработка долгосрочного плана термомодернизации зданий всех форм собственности: капитальный ремонт, пилотные проекты по энергопассивным домам, установке тепловых насосов, повышение энергоэффективности и механизмы финансирования за счет ЭСКО и/или субсидий по решению МИО | информация в Правительство Республики Казахстан | 2027-2028 годы | МПС | не требуется | не требуются |
| 20 | Разработка классификации многоквартирных и индивидуальных жилых домов для определения дифференцированных требований к их энергоэффективности, модернизации и сокращению выбросов парниковых газов | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2027 год | МПС | не требуется | не требуются |
| 21 | Стимулирование установки солнечных коллекторов и фотоэлектрических панелей на крышах жилых домов и муниципальных зданий по согласованию с владельцами | информация в Правительство Республики Казахстан | 2030-2060 годы | МПС, МЭПР, МНЭ | не требуется | не требуются |
| 22 | Программа поэтапного внедрения тепловых насосов для комбинированной работы с электронагревателями, используемыми в ЖКХ для отопления и горячего водоснабжения | информация в Правительство Республики Казахстан | 2026-2050 годы | МПС | не требуется | не требуются |
| 23 | Модернизация освещения жилых, общественных и промышленных зданий, строений и сооружений, уличного освящения | информация в Правительство Республики Казахстан | 2026-2040 годы | МИО | не требуется | не требуются |
| 24 | Внедрение системы обязательной маркировки всех новых и реконструируемых зданий по классам энергоэффективности (от A+ до E) с последующим поэтапным расширением на существующий фонд при капитальном ремонте | информация в Правительство Республики Казахстан | 2030-2040 годы | МПС, МИО | не требуется | не требуются |
| 25 | Внедрение мер стимулирования новых технологий, включая ВИЭ для целей ГВС и отопления в жилых, общественных и промышленных зданиях, строениях и сооружениях | информация в Правительство Республики Казахстан | ежегодно | МПС, МФ, МНЭ | не требуется | не требуются |
| Направление "Промышленность" |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Проведение исследования возможности использования углерода (в сочетании с технологиями УХУ) для производства различных материалов | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2026-2027 годы | МЭ, МПС | не требуется | не требуются |
| 27 | Систематизация государственного регулирования на этапе "Эксплуатация" и "Утилизация" "зеленых" объектов и технологий | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2026-2027 годы | МЭПР, МПС, МЭ, МЧС, МВРИ | не требуется | не требуются |
| 28 | Проведение анализа по возможности внедрения паспортов материалов и учета выброса парниковых газов на всем жизненном цикле продукции с рассмотрением возможности разработки систем верификации и маркировки "зеленой" продукции | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2027 год | МЭПР, МТИ, МПС | не требуется | не требуются |
| Направление "Сельское и лесное хозяйство, землепользование" |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Создание по основным типам почв земель сельскохозяйственного назначения карбоновых полигонов для оценки эффективности методов карбонового земледелия | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2026-2028 годы | МСХ | не требуется | не требуются |
| 30 | Реализация пилотного проекта по снижению выбросов метана при выращивании риса | проект | 2027-2028 годы | МСХ, МЭПР, МИО Кызылординской области | не требуется | не требуются |
| 31 | Разработка и внедрение мер государственной поддержки селекционных проектов по созданию новых сортов сельскохозяйственных культур, устойчивых к засухе, высоким температурам и другим климатическим факторам, с последующей регистрацией и передачей перспективных сортов сельскохозяйственным производителям | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2026-2030 годы | МСХ, НАНОЦ (по согласованию) | не требуется | не требуются |
| 32 | Разработка предложений по субсидированию органических удобрений | информация по в Правительство Республики Казахстан | 2028 год | МПС, МСХ, МНЭ, МТИ, МИИЦР, АЗРК, МИО | не требуется | не требуются |
| 33 | Адаптация действующих методик для учета, мониторинга, верификации и сертификации углеродных единиц, создаваемых за счет поглощения и накопления углерода в почвах сельскохозяйственных угодий | информация в Правительство Республики Казахстан | 2027-2028 годы | МЭПР, МСХ, АО "Жасыл даму" (по согласованию) | не требуется | не требуются |
| 34 | Создание цифровой базы данных для построения базовой линии содержания органического углерода в почве | банк (база данных) данных почв Республики Казахстан | 2027 год | МСХ, МИИЦР | не требуется | не требуются |
| 35 | Реализация углеродных офсетов на землях государственного лесного фонда | пилотный проект | 2026-2030 годы | МЭПР | не требуется | не требуются |
| Направление "Управление отходами" |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Введение в эксплуатацию полигонов в сельской местности с учетом объемов образования отходов и соблюдением экологических требований | информация в Правительство Республики Казахстан | 2027 год | МЭПР, МИО | не требуется | не требуются |
| 37 | Стимулирование роста проектов ГЧП и разработки механизмов финансовой поддержки проектов в сфере переработки и утилизации отходов | информация в Правительство Республики Казахстан | 2028 год | МЭПР, МПС, МЭ, МНЭ, МИО | не требуется | не требуются |
| 38 | Разработка и внедрение мер стимулирования раздельного сбора отходов, включая установку специализированных контейнеров, информационную работу с населением и передачу собранных отходов на переработку, с установлением целевых показателей по охвату населения и объ ему раздельно собранных отходов | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2026-2030 годы | МЭПР, МИО | не требуется | не требуются |
| Направление "Энергоэффективность и энергосбережение" |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Создание единой цифровой системы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (централизованный ситуационный центр) с автоматизированной моделью расчета и прогнозирования энергоемкости отраслей ВРП, ВВП | информация в Правительство Республики Казахстан | 2027 год | МПС, НЦЭ (по согласованию), БНС (по согласованию) | не требуется | не требуются |
| 40 | Обеспечение мониторинга энергопотребления субъектов государственного энергетического реестра, потребляющих энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном пятидесяти тысячам и более тонн условного топлива в год | информация в Правительство Республики Казахстан | ежегодно | МПС | не требуется | не требуются |
| 41 | Разработка местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения планов мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности для объектов государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора, потребляющих энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном одной тысяче пятистам и более тонн условного топлива в год | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2026-2035 годы | МИО, МПС | не требуется | не требуются |
| 42 | Приведение в соответствие с Экологическим кодексом Республики Казахстан процедуры выдачи Комплексного экологического разрешения (КЭР для ТОП-50 энергоемких предприятий) | информация в Правительство Республики Казахстан | 2026-2027 годы | МЭПР | не требуется | не требуются |
| 43 | Моделирование выбросов метана с определением вкладов и возможностей сокращения выбросов метана от различных секторов экономики | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2027-2028 годы | МЭПР, МПС, МНЭ, МЭ, МСХ | не требуется | не требуются |
| 44 | Разработка методологии и коэффициента определения шахтного метана | информация в Правительство Республики Казахстан | 2028 год | МЭПР, МЧС, МЭ МПС, ОЮЛ ассоциация "KAZENERGY" (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию) | не требуется | не требуются |
| 45 | Стимулирование офсетных проектов по сокращению выбросов метана и разработке методики их реализации | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2030-2060 годы | МЭПР | не требуется | не требуются |
| 46 | Проведение анализа рисков регулирования ЕС по метану на казахстанскую экономику с выработкой дополнительных мер по их нивелированию | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2027 год | МЭПР, МПС, МЭ, МНЭ | не требуется | не требуются |
| 47 | Обеспечение точного учета выбросов метана на промышленных объектах путем установления единых требований к их проектированию, эксплуатации и измерительному оборудованию | информация в Правительство Республики Казахстан | 2026-2028 годы | МПС, МЭПР, КТРМ МТИ, МТИ | не требуется | не требуются |
| 48 | Разработка правил мониторинга и внедрение системы мониторинга обнаружения утечек метана | информация в Правительство Республики Казахстан | 2028 год | МЭПР, МИИЦР, МЭ, АО НК "Қазақстан Ғарыш сапары" (по согласованию) | не требуется | не требуются |
| 49 | Организация аэрокосмического мониторинга утечек метана | информация в Правительство Республики Казахстан | 2028-2060 годы | МИИЦР, МЭПР, АО НК "Қазақстан Ғарыш сапары" (по согласованию) | не требуется | не требуются |
| 50 | Использование шахтного метана и метана угольных пластов для электроснабжения, теплоснабжения и транспорта | информация в Правительство Республики Казахстан | 2030-2050 годы | МЭ | не требуется | не требуются |
| Направление "Адаптация к изменению климата" |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Проведение комплексной оценки климатических рисков и уязвимости для ключевых отраслей экономики и регионов Казахстана, включая города республиканского значения, с анализом влияния изменения климата на меры декарбонизации и их возможного воздействия на адаптационные усилия | информация в Правительство Республики Казахстан | 2027-2030 годы | МЭПР, МСХ, КЛХЖМ МЭПР, МЗ, МПС, МНВО МВРИ, МЧС, МИО | не требуется | не требуются |
| 52 | Создание механизмов и стандартных процедур по учету климатических рисков и адаптации при государственном и бюджетном планировании с последующей актуализацией документов системы государственного планирования | информация в Правительство Республики Казахстан | 2026-2030 годы | МЭПР, МСХ, МВРИ, МЧС, МИО | не требуется | не требуются |
| 53 | Разработка планов действий по адаптации к изменению климата для столицы, областей и городов республиканского значения | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2026-2030 годы | МИО, МЭПР, МСХ, МВРИ, МЧС | не требуется | не требуются |
| 54 | Реализация программ обучения отраслевых экспертов (государственных и негосударственных) методикам проведения оценки климатических рисков и планирования адаптационных мер | информация в Правительство Республики Казахстан | 2026-2029 годы | МЭПР, МНВО, МЗ, МСХ, МТСЗН, МИО | не требуется | не требуются |
| 55 | Адаптация зданий, транспортной и энергетической инфраструктуры для снижения воздействия изменения климата: повышение энергоэффективности, эффективное использование воды и повышение защиты от экстремальных погодных условий | информация в Правительство Республики Казахстан | 2026-2060 годы | МПС, МИО | не требуется | не требуются |
| 56 | Обновление и реализация правил городского планирования, зонирования и озеленения с учетом изменения климата и повышение устойчивости городской инфраструктуры | информация в Правительство Республики Казахстан | 2026-2028 годы | МИО, МПС | не требуется | не требуются |
| 57 | Создание насаждений на водосборных площадях в поймах рек Ертыс, Жайык, Сырдарья, Иле | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2026-2035 годы | МЭПР | не требуется | не требуются |
| 58 | Снижение негативного воздействия изменения климата (тепловой стресс и экстремальные погодные явления) на условия труда | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2027-2035 годы | МТСЗН, МЗ | не требуется | не требуются |
| 59 | Адаптация планов по ликвидации последствий стихийных бедствий с учетом новых рисков и мер адаптации к изменению климата | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2026-2030 годы | МЧС | не требуется | не требуются |
| 60 | Мониторинг воздействия изменения климата на экосистемы и биоразнообразие с определением наиболее уязвимых видов и природных процессов, включая внедрение цифровых решений и технологий мониторинга | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2027-2030 годы | МЭПР | не требуется | не требуются |
| 61 | Обеспечение эффективной системы охраняемых природных территорий и коридоров миграции диких животных в условиях изменения климата | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2026-2035 годы | МЭПР | не требуется | не требуются |
| Направление "Справедливый переход и создание рабочих мест" |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Проведение анализа текущего состояния на рынке труда в углеродоемких секторах и потенциала создания новых рабочих мест в "зеленых" секторах | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2027 год | МТСЗН, МЭПР, МНЭ | не требуется | не требуются |
| Направление "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и образование" |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Проведение исследований по влиянию энергоэффективности на снижение выбросов парниковых газов в добывающих отраслях | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2026-2030 годы | МЭПР, МНВО, МЭ, МПС | не требуется | не требуются |
| 64 | Включение вопросов изменения климата в учебные программы среднего, среднеспециального и высшего образования с адаптацией содержания по уровням подготовки, а также подготовкой методических материалов и обучением преподавателей | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2030 год | МНВО, МП | не требуется | не требуются |
| Направление "Изменение общественного сознания" |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Организация и проведение ежегодных национальных форумов, деловых и культурных мероприятий по вопросам климатической политики, углеродной нейтральности, экологии и устойчивого развития в регионах Республики Казахстан | отчет в Правительство Республики Казахстан | ежегодно с 2026 года | МЭПР, НПО | не требуется | не требуются |
| 66 | Проведение серии обучающих вебинаров, онлайн-курсов и семинаров по вопросам климатических изменений, снижению углеродного следа и адаптации к изменениям климата для корпоративных структур, сотрудников промышленных предприятий, представителей бизнеса и других заинтересованных сторон | отчет в Правительство Республики Казахстан | ежегодно с 2026 года | МЭПР, МЭ, МПС, НПП "Атамекен" (по согласованию) | не требуется | не требуются |
| 67 | Проведение общественных консультаций и диалогов по вопросам изменения климата и углеродной нейтральности в Республике Казахстан | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2026-2040 годы | МЭПР, МИО | не требуется | не требуются |
| 68 | Разработка и запуск национальной информационно-образовательной кампании для населения по популяризации раздельного сбора отходов, их переработки и снижению углеродного следа с включением компонентов по устойчивому потреблению (выбор экологически чистой продукции, товаров с экологической маркировкой и изделий для многократного и долговременного использования), а также распространением доступных информационных материалов и буклетов | информационная кампания | 2026-2030 годы | МЭПР, ПРООН | не требуется | не требуются |
| 69 | Создание интерактивного веб-сайта с информацией и рекомендациями по уменьшению углеродного следа и климатическим изменениям | веб-сайт | 2026-2027 годы | МЭПР, МИИЦР | не требуется | не требуются |
| 70 | Регулярное информирование общественности через СМИ о реализации пунктов плана по достижению углеродной нейтральности | публикации и отчеты в СМИ | ежеквартально с 2026 года | МКИ, МЭПР | не требуется | не требуются |
| 71 | Проведение ежегодного опроса среди населения для оценки уровня осведомленности о климатических изменениях и мерах по достижению углеродной нейтральности | отчет в Правительство Республики Казахстан | ежегодно с 2026 года | МЭПР, МИО | не требуется | не требуются |
| 72 | Реализация программ, направленных на поощрение населения активно участвовать в экологических инициативах, связанных с уменьшением углеродного следа | отчет в Правительство Республики Казахстан | ежегодно с 2027 года | МЭПР, МКИ, НПО (по согласованию) | не требуется | не требуются |
| Направление "Система углеродного регулирования" |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Приведение документов Системы государственного планирования в соответствие с положениями Стратегии достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года, а также положениями Национального вклада Республики Казахстан в глобальное реагирование на изменение климата | информация в Правительство Республики Казахстан | 2027-2028 годы | МНЭ, МЭ, МЭПР, МСХ, МПС | не требуется | не требуются |
| 74 | Пересмотр действующих бенчмарков (стандартов) путем поэтапного снижения удельных показателей выбросов парниковых газов на единицу продукции в регулируемых секторах экономики | информация в Правительство Республики Казахстан | 2027-2028 годы | МЭПР, АО "Жасыл даму" (по согласованию) | не требуется | не требуются |
| 75 | Введение платного аукционирования углеродных квот с распространением его на распределяемые квоты | информация в Правительство Республики Казахстан | 2027-2028 годы | МЭПР, АО "Жасыл даму" (по согласованию) | не требуется | не требуются |
| 76 | Проработка вопроса внедрения углеродного налога в нерегулируемых секторах | информация в Правительство Республики Казахстан | 2035 год | МЭПР, МНЭ | не требуется | не требуются |
| 77 | Внедрение автоматических систем учета выбросов, сокращения и поглощения парниковых газов | информация в Правительство Республики Казахстан | 2030-2035 годы | МЭПР | не требуется | не требуются |
| 78 | Определение механизмов оптимального углеродного регулирования с созданием экосистемы углеродного рынка с четкой структурой представленности обязательного и добровольного рынка в рамках реализации статьи 6 Парижского соглашения | информация в Правительство Республики Казахстан | 2027-2028 годы | МЭПР | не требуется | не требуются |
| 79 | Реализация проектов по сокращению выбросов и поглощению парниковых газов с выпуском углеродных единиц для национального, международного и добровольного углеродных рынков, включая углеродное земледелие, устойчивое пастбищепользование, лесоразведение, переработку отходов и повышение энергоэффективности | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2026-2030 годы | МЭПР, МСХ | не требуется | не требуются |
| 80 | Создание механизма регулирования количества углеродных квот на рынке путем их изъятия в резерв и возврата при необходимости (Market stability reserve) | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2027-2028 годы | МЭПР, АО "Жасыл даму" (по согласованию) | не требуется | не требуются |
| 81 | Проведение анализа международных стандартов или руководящих документов по количественному учету и управлению углеродного следа продукции по отраслям экономики, видам продукции, отчетности по устойчивому развитию и разработка предложений по адаптации в качестве национальных стандартов и руководящих документов | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2027 год | МЭПР | не требуется | не требуются |
| 82 | Разработка региональных стратегий по достижению углеродной нейтральности (разработка детализированных планов с учетом уникальных характеристик каждого региона для внедрения низкоуглеродных решений) | информация в Правительство Республики Казахстан | 2027-2028 годы | МЭПР, МНЭ, МИО | не требуется | не требуются |
| 83 | Разработка стратегического видения финансирования перехода к углеродной нейтральности, включая классификацию источников финансирования (бюджетные, частные, международные), предложения по тарифной политике, а также поэтапное вовлечение различных механизмов финансирования в зависимости от отраслей и этапов декарбонизации | информация в Правительство Республики Казахстан | 2027-2029 годы | МЭПР, МНЭ, МЭ, МФ | не требуется | не требуются |
| 84 | Создание Карбонового фонда | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2028-2029 годы | МЭПР | не требуется | не требуются |
| 85 | Рассмотрение вопроса расширения охвата участников СТВ, в частности, включения финансовых учреждений и финансовых брокеров в определение "участники углеродного рынка" | информация в Правительство Республики Казахстан | 2027-2028 годы | МЭПР | не требуется | не требуются |
| 86 | Предусмотрение механизма быстрой и малозатратной верификации соответствия проектов пороговым значениям таксономии (классификация "зеленых" проектов) | информация в Правительство Республики Казахстан | 2026 год | МЭПР, МФЦА (по согласованию), МЦЗТИП (по согласованию), НБ (по согласованию), ФРП "Даму" (по согласованию) | не требуется | не требуются |
| 87 | Внедрение добровольной нефинансовой отчетности с 2027 года и обязательной климатической отчетности с 2028 года в рамках годовых отчетов компаний | информация в Правительство Республики Казахстан | 2027-2028 годы | МПС, МЭ, МСХ МЭПР | не требуется | не требуются |
| Направление "Государственная поддержка низкоуглеродных проектов" |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Внедрение обязательных критериев снижения углеродного следа в действующие цифровые платформы/процессы, которые должны применяться для отбора проектов, в рамках государственных программ поддержки бизнеса и предпринимательства | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2028-2029 годы | МЭПР, МНЭ | не требуется | не требуются |
| 89 | Развитие национальной системы стандартизации водородной инфраструктуры: гармонизация с международными требованиями к безопасности, ресурсоэффективности, сертификации происхождения и уч ету углеродного следа для обеспечения прозрачности внутреннего рынка, интеграции в национальную СТВ, соответствия международным требованиям к экспортируемой продукции и привлечения инвестиций | утвержденные национальные стандарты (СТ РК) | 2027-2030 годы | МЭ, МТИ, МЭПР | не требуется | не требуются |
| 90 | Рассмотрение возможности включения водородных технологий в справочники наилучших доступных техник и реестр "зеленых" технологий при соответствии экологического законодательства | справочная информация | 2029 год | МЭПР, МЭ | не требуется | не требуются |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

АЗРК – Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан

МНВО – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

МИИЦР – Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

МТ – Министерство транспорта Республики Казахстан

МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан

МП – Министерство просвещения Республики Казахстан

КЛХЖМ МЭПР – Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

МПС – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

МТИ – Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

МВРИ – Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

КТРМ – Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

БНС – Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

НБ – Национальный Банк Республики Казахстан МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан

МЭПР – Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

НПП "Атамекен" – Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен"

МФЦА – Международный финансовый центр "Астана"

ПРООН – Программа развития ООН

ФРП "Даму" – Фонд развития предпринимательства "Даму"

НАНОЦ – национальный аграрный научно-образовательный центр

НЦЭ – Национальный центр энергосбережения

МЦЗТИП – Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов

АО – акционерное общество

СМИ – средства массовой информации

МИО – местные исполнительные органы

ВРП – валовый региональный продукт

ИЖС – индивидуальное жилищное строительство

ВВП – валовый внутренний продукт

ВИЭ – возобновляемые источники энергии

УХУ – улавливание и хранение углерода

КЭР – комплексное экологическое разрешение

ГЧП – государственно-частное партнерство

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство

НПО – неправительственная организация

НДТ – наилучшие доступные техники

СТВ – система торговли выбросами

ГВС – горячее водоснабжение

КРС – крупный рогатый скот

ЭСКО – энергосервисная компания

GHG protocol – Greenhouse Gas Protocol (международный стандарт учета и отчетности по выбросам парниковых газов)

GRI report – Global Reporting Initiative (стандарт отчетности по устойчивому развитию

JCM – Joint Crediting Mechanism (совместный кредитный механизм)

ОЮЛ "Ассоциация "KAZENERGY"" – объединение юридических лиц "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KAZENERGY""

VCM – Voluntary Carbon Market (добровольный углеродный рынок)

______________________________________

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан