О Плане мероприятий по подготовке официального визита Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина в Республику Казахстан (8-10 сентября 1998 года)

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 25 августа 1998 г. № 160-р

В соответствии с Совместным Заявлением Президентов Республики Казахстан и Российской Федерации от 6 июля 1998 года утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке официального визита Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина в Республику Казахстан (8-10 сентября 1998 года). 

 

      Премьер-Министр

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 25 августа 1998 года N 160-р

ПЛАН

мероприятий на подготовке официального визита

Президента Российской Федерации

Б.Н.Ельцина в Республику Казахстан

(8-10 сентября 1998 года)

-----------------------------------------------------------------------------

N !         Мероприятие           !    Срок     !Ответственные за исполнение

п/п!                               !  исполнения !

-----------------------------------------------------------------------------

1 !               2               !       3     !               4

-----------------------------------------------------------------------------

1   Согласование с российской        До 25       Министерство иностранных

стороной окончательных сроков    августа     дел, Протокольная

визита, программы пребывания,                служба Президента

состава делегации и                          Республики Казахстан (по

сопровождающих лиц                           согласованию)

2   Протокольное обеспечение         В период    Протокольная служба

визита, организация              визита      Президента Республики

встречи и проводов делегации                 Казахстан (по согласованию),

Российской Федерации  в                      Министерство иностранных

аэропорту города Астаны                      дел, аким города Астаны,

Министерство внутренних дел,

Комитет национальной

безопасности (по

согласованию)

3   Оформление аэропорта, улиц        -"-        Аким города Астаны,

города Астаны по маршрутам                   Управление Делами

следования и местам посещения                Президента Республики

(по программе)                               Казахстан (по согласованию),

Министерство иностранных дел

4   Обеспечение безопасности          В период   Аким города Астаны,

делегации в аэропорту, по         визита     Служба охраны Президента

маршрутам следования, поддержание            Республики Казахстан (по

общественного порядка в                      согласованию), Комитет

местах их пребывания, охрана                 национальной безопасности

делегации                                    (по согласованию),

Министерство внутренних дел

5   Проработка условий приема           До 1     Управление Делами Президента

Президента Российской Федерации,   сентября  Республики Казахстан (по

основной делегации,                          согласованию), Министерство

сопровождающих лиц и внесение                финансов, Министерство

в Правительство Республики                   иностранных дел

Казахстан предложений по

источникам покрытия затрат

6   Подготовка информационно-          До 27     Министерство иностранных

аналитических материалов к         августа   дел (свод)

беседе Н.А. Назарбаева с

Б.Н. Ельциным и переговорам

делегаций в расширенном

составе по следующим

направлениям:

о внутренней и внешней             -"-       Министерство иностранных

политике Российской                          дел

Федерации, социально-

экономическом положении

России

о состоянии и перспективах          До 27    Министерство энергетики,

двустороннего торгово-            августа    индустрии и торговли (свод),

экономического сотрудничества                Министерство финансов,

с предложениями по его                       Министерство транспорта и

развитию                                     коммуникаций, Министерство

внутренних дел, Министерство

сельского хозяйства,

Государственный комитет

по инвестициям, Национальный

Банк, Министерство обороны,

Министерство труда и

социальной защиты,

Министерство экологии и

природных ресурсов,

Министерство науки -

Академия наук,

ННК "Казахойл", НКТН

"Казтрансойл", ЗАО

"Продкорпорация", НАК

"Казатомпром", АО "КЕГОК"

об обеспечении эффективной        -"-        Национальное аэрокосмическое

деятельности комплекса                       агентство Министерства науки-

"Байконур" в соответствии                    Академии наук, Министерство

с ранее достигнутыми                         финансов, Министерство

договоренностями                             обороны

о деятельности таможенных         -"-        Таможенный комитет

органов Республики Казахстан                 Министерства финансов

на комплексе "Байконур"

о правовом статусе                До 27      Министерство иностранных

Каспийского моря                 августа     дел, Министерство юстиции,

Министерство энергетики,

индустрии и торговли,

Министерство сельского

хозяйства, Министерство

транспорта и коммуникаций,

Министерство обороны,

Министерство экологии и

природных ресурсов,

Министерство науки -

Академия наук, ННК

"Казахойл"

о делимитации границы между        -"-       Министерство иностранных дел,

Республикой Казахстан и                      Министерство обороны

Российской Федерацией

о ходе реализации                  -"-       Министерство энергетики,

проекта КТК                                  индустрии и торговли,

ННК "Казахойл"

о военном и военно-техническом     -"-       Министерство обороны

сотрудничестве

о сотрудничестве в сфере           -"-       Министерство образования,

культуры, образования и                      культуры и здравоохранения

здравоохранения

о сотрудничестве в научной сфере   -"-       Министерство науки -

Академия наук

об углублении торгово-             -"-       Министерство энергетики,

экономического сотрудничества                индустрии и торговли,

в рамках СНГ и Договора "4+N"                Министерство финансов,

Министерство иностранных дел

о ходе реализации ранее           До 1       Министерство иностранных дел,

заключенных межгосударственных и  сентября   Министерство юстиции

межправительственных договоров и

соглашений

7   Подготовка телерадиопередач и     Август     Пресс-служба Президента

материалов для печати,            сентябрь   Республики Казахстан

освещение визита и его                       (по согласованию),

итогов в СМИ                                 Казахское информационное

агентство, Государственное

предприятие

"Телерадиокомплекс

Президента Республики

Казахстан" (по согласованию),

Министерство иностранных дел

8   Размещение, транспортное          В период   Управление Делами Президента

обслуживание, организация         пребывания Республики Казахстан (по

питания членов основной                      согласованию), аким города

делегация и сопровождающих                   Астаны, Министерство

лиц                                          иностранных дел

9   Медицинское обслуживание          -"-        Медицинский центр

членов делегации и                           Управления Делами Президента

сопровождающих лиц                           Республики Казахстан, аким

города Астаны

10  Организация официального          В период   Управление Делами Президента

приема от имени Президента        визита     Республики Казахстан (по

Республики Казахстан в честь                 согласованию), Министерство

Президента Российской                        иностранных дел

Федерации

11  Изготовление программы             До 1      Управление Делами

и Другой печатной продукции,     сентября    Президента Республики

сувениров, обеспечение                       Казахстан (по согласованию),

государственной символикой                   Республиканское

Республики Казахстан                         государственное предприятие

"Производственно-

эксплуатационное объединение

Управления Делами Президента

Республики Казахстан",

Министерство иностранных дел

12  Обеспечение стоянки,              В период   Министерство транспорта

обслуживания и заправки           визита     и коммуникаций

самолетов

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан