Об организационных мероприятиях в связи с проведением встречи глав государств и глав правительств Таможенного союза в г.Алматы

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 28 августа 1998 г. N 166-р

В связи с проведением 10 сентября 1998 года в г.Алматы заседания Межгосударственного Совета Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан: 

      Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке заседаний Межгосударственного Совета и Совета глав правительств Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан (9-10 сентября 1998 года). 


 

      Премьер-Министр

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 28 августа 1998 года N 166-р

ПЛАН

мероприятий по подготовке заседаний

Межгосударственного Совета и Совета глав

правительств Республики Беларусь, Республики

Казахстан, Кыргызской Республики, Российской

Федерации и Республики Таджикистан

(9-10 сентября 1998 года)

---------------------------------------------------------------------

N  !          Мероприятие           !Срок       !Ответственные

п/п!                                !исполнения !за исполнение

---------------------------------------------------------------------

1 !               2                !     3     !         4

---------------------------------------------------------------------

1. Подготовка проекта Программы      До 20      Протокольная служба

встречи глав государств и         августа    Президента

правительств Таможенного                     Республики Казахстан

союза                                        (по согласованию),

Министерство

иностранных дел

2. Согласование с соответствующими   До 1       Министерство

органами государств-участников    сентября   иностранных дел

ТС Программы встречи, состава

официальной делегации,

сопровождающих лиц и экспертов

3. Протокольное обеспечение          В период   Протокольная служба

заседаний, организация встреч и   встречи    Президента Республики

проводов делегаций государств-               Казахстан  (по

участников Таможенного союза в               согласованию),

аэропорту города Алматы                      Министерство

иностранных дел,

аким города Алматы,

Министерство

внутренних дел,

Комитет национальной

безопасности (по

согласованию)

4. Оформление аэропорта, улиц        -//-       Аким города Алматы,

города Алматы по маршрутам                   Управление Делами

следования и местам посещения                Президента

(по программе)                               Республики Казахстан

(по согласованию),

Министерство

иностранных дел

5. Обеспечение безопасности          -//-       Служба охраны

делегаций в аэропорту, по                    Президента

маршрутам следования и                       Республики Казахстан

местам посещения (по                         (по согласованию),

программе)                                   Министерство

внутренних дел,

Комитет национальной

безопасности (по

согласованию),

аким города Алматы

6. Проработка условий приема         До 27      Управление Делами

Президентов государств-           августа    Президента

участников Таможенного союза,                Республики Казахстан

официальных делегаций,                       (по согласованию),

сопровождающих лиц,                          Министерство

представителей передовых                     финансов,

групп                                        Министерство

иностранных дел

7. Подготовка информационно-         До 5       Министерство

аналитических материалов к        сентября   иностранных дел

беседе и переговорам, проектов

выступлений Президента

Республики Казахстан

8. Подготовка многосторонних         -//-       То же

документов к подписанию в ходе

встречи (Договора о создании

Единого экономического

пространства, Протокола по

обеспечению взаимодействия

валютно-финансовых систем)

9. Подготовка залов для              В период   Управление Делами

проведения заседаний в            встречи    Президента

резиденции Президента                        Республики Казахстан

Республики Казахстан и                       (по согласованию),

обеспечение организационного,                Канцелярия Премьер-

документационного и                          Министра Республики

технического обслуживания                    Казахстан,

заседаний                                    Министерство

иностранных дел

10. Подготовка телерадиопередач и     Август-    пресс-служба

материалов для печати,            сентябрь   Президента

освещение встречи и ее итогов                Республики Казахстан

в средствах массовой                         (по согласованию),

информации                                   Казахское

информационное

агентство,

Государственное

предприятие

"Телерадиокомплекс

Президента

Республики

Казахстан" (по

согласованию),

Министерство

иностранных дел

11. Размещение, транспортное          В период   Управление Делами

обслуживание, организация         пребывания Президента

питания членов официальных                   Республики

делегаций, сопровождающих лиц                Казахстан (по

и экспертов                                  согласованию), аким

города Алматы,

Министерство

иностранных дел

12. Медицинское обслуживание          В период   Медицинский центр

членов делегаций,                 встречи    Управления Делами

сопровождающих лиц и                         Президента

экспертов                                    Республики Казахстан,

аким города Алматы

13. Организация официального          -//-       Управление Делами

приема от имени Президента                   Президента

Республики Казахстан                         Республики Казахстан

в честь Президентов государств-              (по согласованию),

участников Таможенного союза                 Министерство

иностранных дел

14. Изготовление программы и          До 5       Управление Делами

другой печатной продукции,        сентября   Президента

сувениров, обеспечение                       Республики Казахстан

государственной символикой                   (по согласованию),

Республики Казахстан                         Республиканское

государственное

предприятие

"Производственно-

эксплуатационное

объединение

Управления Делами

Президента

Республики

Казахстан",

Министерство

иностранных дел

15. Обеспечение пролета               В период   Министерство

спецсамолетов делегаций,          встречи    транспорта и

стоянки, обслуживания и                      коммуникаций

заправки самолетов

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан