Об утверждении Плана мероприятий по подготовке официального визита Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева в Республику Узбекистан (30-31 октября 1998 года)

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 16 октября 1998 года № 200-р

Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке официального визита Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в Республику Узбекистан (30-31 октября 1998 года). 


 

      Премьер-Министр

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

16 октября 1998 года № 200-р

План

мероприятий по подготовке официального визита Президента

Республики Казахстан Н.А.Назарбаева в Республику Узбекистан

(30-31 октября 1998 года)

_____________________________________________________________________________

№ !        Наименование           !      Сроки     !    Ответственные       !

п/п!        мероприятий            !   исполнения   !    за исполнение       !

-----------------------------------------------------------------------------!

1 !           2                    !        3      !           4            !

-----------------------------------------------------------------------------!

1  Согласовать с узбекской сторо-   До 19 октября   МИД, Протокольная служба

ной сроки и программу визита     1998 года       Президента Республики

Казахстан (по согласова-

нию)

2  Подготовить предложения  по       -//-           МИД,Протокольная служба

составу официальной делега-                      Президента Республики

ции, сопровождающих лиц,                         Казахстан (по согласова-

экспертов, прессы, передовой                     нию), Пресс-служба Пре-

группы                                           зидента Республики Ка -

захстан (по согласованию)

3  Подготовить предложения по    До 19 октября      Управление Делами Пре-

доставке членов делегации,   1998 года           зидента Республики Казах-

сопровождающих лиц в город                       стан, Министерство транс-

Ташкент (и обратно)                              порта и коммуникаций,МИД

4  Согласовать с соответствую-      -//-            МИД, Министерство транс-

щими органами Республики                         порта и коммуникаций

Узбекистан вопросы пролета

над узбекской территорией

казахстанского воздушного

судна, его стоянки, обслу-

живания и заправки

5  Протокольное обеспечение       в период визита   Протокольная  служба

визита Президента Респуб-                        Президента Республики

лики Казахстан                                   Казахстан (по согла-

сованию), МИД

6  Проработать условия при-     До 19 октября       Управление Делами Пре-

ема делегации Республики       1998 года         зидента Республики Ка-

Казахстан, сопровождающих                        захстан, Министерство

лиц, экспертов, передовой                        финансов, МИД

группы, прессы и внести

предложение по источникам

финансирования

7  Вопросы хозяйственного об-        -//-           Управление Делами Пре-

служивания, подготовка па-                       зидента Республики Ка-

мятных сувениров                                 захстан

8  Подготовка информационно-     До 20 октября      МИД (созыв)

справочных материалов к        1998 года

беседе Н.А.Назарбаева с

И.А.Каримовым и перегово-

рам делегаций в расширен-

ном составе по следующим

направлениям:

о торгово-экономическом      До 20 октября       Министерство энергетики,

сотрудничестве                 1998 года         индустрии и торговли,

Министерство финансов,

Министерство науки-Ака-

демия наук, Министерство

обороны, Министерство

труда и социальной защи-

ты населения, Министерст-

во информации и общест-

венного согласия,

Министерство сельского

хозяйства, Министерство

образования,

культуры и здравоохране-

ния, Министерство транс-

порта и коммуникаций,

Министерство экологии и

природных ресурсов, На-

циональный банк, Агентст-

во по поддержке малого

бизнеса, ЗАО "КЕГОК",ННК

"Казахойл", Союз промыш-

ленников и предпринимате-

лей

об активизации сотрудни-     До 20 октября       Министерство энергетики,

чества в рамках Таможен-       1998 года         индустрии и торговли, Та-

ного союза                                       моженный комитет Минис-

терства государственных

доходов

о взаимодействии в раз-        -//-              Министерство энергетики,

витии топливно-энергети-                         индустрии и торговли, ННК

ческих комплексов Рес -                          "Казахойл", НКТН "Каз-

публики Казахстан и Рес-                         ТрансОйл", Министерство

публики Узбекистан                               финансов

о развитии сотрудничества    До 20 октября       Министерство транспорта

в транспортной системе         1998 года         и коммуникаций, МВД

о научно-техническом со-         -//-            Министерство науки-Ака-

трудничестве                                     демия наук, Министерство

экологии и природных ре-

сурсов, Министерство

сельского хозяйства, Ми-

нистерство образования,

культуры и здравоохране-

ния, Министерство оборо-

ны, МВД

о сотрудничестве в куль-      -//-               Министерство образования,

турной и гуманитарной                            культуры и здравоохране-

сферах                                           ния, Министерство инфор-

мации и общественного со-

гласия, Министерство нау-

ки-Академия наук

9  Подготовка телерадиопе-      во время            Пресс-служба Президента

редач и материалов для       визита              Республики Казахстан,

печати, освещение визи-                          МИД

та и его итогов в СМИ

10  Завершить согласование       до 20 октября       МИД (созыв)

с узбекской стороной и        1998 года

подготовить к подписанию

соглашения:

Договор между Республи-      -//-                МИД, Министерство юсти-

кой Казахстан и Респуб-                          ции

ликой Узбекистан о веч-

ной дружбе

Протокол относительно        До 20 октября       МИД, Министерство оборо-

намерений по делимитации       1998 года         ны

государственной границы

между Республикой Казах-

стан и Республикой Уз-

бекистан

Договор между Республи-      -//-                Министерство энергетики,

кой Казахстан и Респуб-                          индустрии и торговли,

ликой Узбекистан об уг-                          Министерство финансов

лублении экономического

сотрудничества на 1998-

2005 годы.

Мероприятия к программе

долгосрочного экономи-

ческого сотрудничества

между Республикой Ка -

захстан и Республикой

Узбекистан на 1998-2005

годы

Соглашение между Прави-       -//-               Министерство энергетики,

тельством Республики Ка-                         индустрии и торговли

захстан и Правительством

Республики Узбекистан о

производственной коопера-

ции

Соглашение между Прави-       -//-               Министерство энергетики,

тельством Республики Ка-                         индустрии и торговли,

захстан и Правительством                         ННК "Казахойл"

Республики Узбекистан о

проведении геологических

исследований, разведки и

добычи углеводородного

сырья

Соглашение между Прави -      До 20 октября      МВД (свод), Министерство

тельством Республики Ка-       1998 года         юстиции, Комитет нацио-

захстан и Правительством                         нальной безопасности

Республики Узбекистан о                          (по согласованию), Гене-

сотрудничестве в борьбе                          ральная Прокуратура (по

с преступностью                                  согласованию)

Соглашение между Прави -      -//-               Таможенный комитет Ми-

тельством Республики Ка-                         нистерства государствен-

захстан и Правительством                         ных доходов

Республики Узбекистан о

сотрудничестве в таможен-

ных делах

Соглашение между Министер-    -//-               Министерство образования,

ством образования, куль-                         культуры и здравоохране-

туры и здравоохранения                           ния

Республики Казахстан  и

Министерством народного

образования  Республики

Узбекистан о сотрудничес-

тве в области образования

Соглашение между Акиматом     -//-               Аким города Астаны

города Астаны Республики

Казахстан и Хокимиатом

города Ташкента Республи-

ки Узбекистан о торгово-

экономическом, научно -

техническом и культурном

сотрудничестве

(Корректор:  И.Склярова

Специалист: Э.Жакупова)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан