Об организационных мероприятиях в связи с проведением заседания Совета премьер-министров государств-участников Центральноазиатского экономического сообщества в городе Астане

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 11 ноября 1998 года № 220-р

1. Провести 4 декабря 1998 года в городе Астане заседение Совета премьер-министров государств-участников Центральноазиатского экономического сообщества (далее сообщества).  

       Утвердить программу основных мероприятий очередного заседания.  

       Утвердить состав официальной делегации Республики Казахстан для участия в работе Совета премьер-министров.  

       2. Министерствам, Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, Управлению Делами Президента Республики Казахстан (по согласованию) обеспечить проведение мероприятий в рамках заседания в объеме, предусмотренном для встреч, принять необходимые меры по размещению и обслуживанию членов официальных делегаций, экспертов и сопровождающих лиц, изготовлению печатной продукции и приобретению сувениров.  

       3. Министерствам и Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан:  

       обеспечить документационное, информационное и техническое обслуживание мероприятий в рамках встречи, определив ответственным Министерство иностранных дел Республики Казахстан;  

       совместно с Управлением Делами Президента Республики Казахстан (по согласованию), Министерством иностранных дел Республики Казахстан, Республиканской гвардией (по согласованию) организовать встречу и проводы официальных делегаций государств-членов сообщества а аэропорту и проведение официальных приемов от имени Премьер-Министра Республики Казахстан в честь глав правительств государств-участников сообщества;  

       совместно с Министерством иностранных дел Республики Казахстан провести 23-25 ноября в городе Алматы встречу экспертных групп государств- участников сообщества.  

       4. В целях повышения уровня обслуживания делегаций государств-членов сообщества закрепить за ними министерства согласно приложению 1.  

       5. Министерству обороны, Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан обеспечить беспрепятственный пролет спецсамолетов глав правительств над территорией Республики Казахстан. Министерству транспорта и коммуникаций организовать техническое обслуживание, стоянку и заправку спецсамолетов.  

       6. Службе охраны Президента Республики Казахстан (по согласованию), Комитету национальной безопасности (по согласованию), Министерству внутренних дел Республики Казахстан обеспечить безопасность глав правительств, надлежащий правопорядок в аэропорту, по маршруту следования и в местах пребывания делегаций.  

       7. Акиму города Астаны обеспечить выполнение всех организационных мероприятий по встрече и проводам официальных делегаций, маршрутам следования, оформлению аэропорта и улиц Астаны.  

       8. Министерству информации и общественного согласия Республики Казахстан обеспечить широкое освещение мероприятий в рамках официальной встречи.  

       9. Министерству финансов Республики Казахстан и акиму города Астаны в установленном законодательством порядке произвести расходы на проведение мероприятий в рамках встречи за счет средств республиканского и местного бюджетов в соответствии с прилагаемой сметой согласно приложению 2.

Премьер-Министр

Утверждена

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 11 ноября 1998года № 220-р

Программа

основных мероприятий очередного заседания

_______________________________________________________________________________

№ !   Наименование     ! Сроки       !          Ответственные                !

п/п!   мероприятий      !исполнения   !         за исполнение                 !

!                    !  (1998г.)   !                                       !

______________________________________________________________________________!

1 !Согласовать с госу- !             !МИД, Отдел внешнеэкономических связей

!дарствами-участника-!до 25 ноября !и протокола Канцелярии Премьер-Минист-

!ми ЦАЭС сроки и про-!             !ра Республики Казахстан

!грамму заседания    !             !

------------------------------------------------------------------------------

2 !Подготовить предло- !             !МИД, Отдел по связям со странами СНГ

!жения по составу ос-!до 1 декабря !и Отдел внешнеэкономических связей и

!новной делегации,   !             !протокола Канцелярии Премьер-Министра

!сопровождающих лиц, !             !Республики Казахстан, Пресс-служба

!прессы, передовой   !             !Премьер-Министра

!рабочей группы      !             !

-----------------------------------------------------------------------------

3 !Согласовать с соот- !             !Минтранском, МО МИД

!ветствующими органа-!до 1 декабря !

!ми государств-участ-!в период     !

!ников ЦАЭС вопросы  ! визита      !

!пролета над казах-  !             !

!станской территорией!             !

!спецсамолетов, их   !             !

!стоянки, обслужива- !             !

!ния и заправки      !             !

-----------------------------------------------------------------------------

4 !Оформление аэропор- !до 1 декабря !Аким города Астаны, Управление Дела-

!та, улиц города Ас- !             !ми Президента (по согласованию)

!таны по маршрутам   !             !

!следования делегаций!             !

-----------------------------------------------------------------------------

5 !Протокольное обеспе-!в период     !Отдел внешнеэкономических связей и

!чение заседания     !визита       !протокола Канцелярии Премьер-Минист-

!                    !             !ра Республики Казахстан, МИД

-----------------------------------------------------------------------------

6 !Обеспечение безопас-!             !Служба охраны Президента (по согласова-

!ности делегаций в   !     -//-    !нию), МВД, КНБ (по согласованию)

!аэропорту, по марш- !             !

!рутам следования    !             !

-----------------------------------------------------------------------------

7*!Провести заседание  !до 30 ноября !Управление Делами Президента (по сог-

!экспертов по подго- !             !ласованию), Минфин, Официальное

!товке документов к  !             !Представительство Исполкома Межгоссо-

!заседанию Совета    !             !вета ЦАЭС в городе Алматы (по согласо-

!премьер-министров   !             !ванию), МИД

!ЦАЭС в г. Алматы    !             !

!(23-25 ноября т.г.),!             !

!проработать условия !             !

!приема экспертов    !             !

!(гостиница , питание!             !

!и транспорт), внести!             !

!предложения по ис-  !             !

!точникам финансиро- !             !

!вания               !             !

-----------------------------------------------------------------------------

8**!Обеспечить финанси- !             !Минфин, аким города Астаны

!рование пребывания  !до 20 ноября !

!делегаций госу-     !             !

!дарств-участников   !             !

!ЦАЭС                !             !

-----------------------------------------------------------------------------

9 !Определение условий !во время     !Управление Делами Президента (по сог-

!приема и вопросов   !встречи      !ласованию), МИД

!хозяйственного об-  !             !

!служивания делегаций!             !

!(размещение, пита-  !             !

!ние, транспортное   !             !

!обслуживание), под- !             !

!готовка памятных су-!             !

!вениров             !             !

-----------------------------------------------------------------------------

10 !Медицинское обслужи-!в период     !Медицинский центр Управления Делами

!вание членов делега-! встречи     !Президента (по согласованию)

!ций                 !             !

----------------------------------------------------------------------------

11 !Организация офици-  !в период     !Управление Делами Президента (по сог-

!ального приема от   ! встречи     !ласованию)

!имени Премьер-Мини- !             !

!стра в честь премь- !             !

!ер-министров ЦАЭС   !             !

----------------------------------------------------------------------------

12 !Тезисы к переговорам!до 25 ноября !МИД (созыв), министерства и ведомства

!с руководством Кыр- !             !в соответствии с повесткой заседания

!гызской Республики, !             !

!Республики Таджикис-!             !

!тан и Республики Уз-!             !

!бекистан            !             !

!справочные материалы!             !

!о стране,           !             !

!биографические дан- !             !

!ные о руководстве;  !             !

!справочные материалы!             !

!о состоянии и перс- !             !

!пективах развития   !             !

!сотрудничества РК и !             !

!государств-участни- !             !

!ков ЦАЭС В разных   !             !

!областях, постано-  !             !

!вочные вопросы для  !             !

!переговоров;        !             !

! проекты выступлений!             !

!Премьер-Министра на !             !

!официальных приемах !             !

!и пресс-конференции !             !

----------------------------------------------------------------------------

13 !Завершить согласова-! до 30 ноября! Министерства и ведомства, МИД

!ние и подготовить к !             !

!подписанию документы!             !

!согласно повестке   !             !

!дня                 !             !

-----------------------------------------------------------------------------

14 !Подготовка телера-  ! декабрь     !Пресс-служба Канцелярии Премьер-Ми-

!диопередач и мате-  !             !нистра Республики Казахстан, МИД

!риалов для  печати, !             !

!освещение визита и  !             !

!его итогов в СМИ    !             !

____________________________________________________________________________

Примечание:

*  В соответствии с Решением Совета премьер-министров ЦАЭС от 7 августа

1997 г. расходы на проведение заседания экспертов государств-участников

ЦАЭС, их проживание и питание несет принимающая сторона.

** В соответствии с существующей практикой, принятой в рамках ЦАЭС,

расходы на проведение заседания несет принимающая сторона.

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 11 ноября 1998 года № 220-р

Состав

официальной делегации Республики Казахстан для участия

в работе Совета премьер-министров

Официальная делегация

1. Балгимбаев Нурлан Утебович   - Премьер-Министр Республики Казахстан

2. Карибжанов Жанибек Салимович - Заместитель Премьер-Министра Республики

Казахстан

3. Токаев Касымжомарт Кемелевич - Министр иностранных дел Республики

Казахстан

4. Аблязов Мухтар Кабулович     - Министр энергетики, индустрии и торговли

Республики Казахстан

5. Нуркиянов Толеухан Муратканович- Министр сельского хозяйства Республики

Казахстан

Эксперты

6. Омаров Кайсар Оспанович      - Заведующий Отделом по связям со странами

СНГ Канцелярии Премьер-Министра Республики

Казахстан

7. Абитаев Есберген Абитаевич   - первый вице-Министр энергетики, индустрии

и торговли Республики Казахстан

8. Смирнов Анатолий Владимирович- вице-Министр иностранных дел Республики

Казахстан

9. Ахметов Абуталип Ибижанович  - Директор Департамента Министерства

иностранных дел Республики Казахстан

10 Турисбеков Заутбек Каусбекович-Председатель Агентства по миграции и де-

мографии Республики Казахстан

11 Рябцев Анатолий Дмитреевич   - заместитель Председателя Комитета по водно-

му хозяйству Министерства сельского

хозяйства Республики Казахстан

12 Куанышев Дулат Оразбекович  -  Директор Департамента Государственного

комитета Республики Казахстан по инвестициям

13 Нупов Кундуз Шамахович      -  заместитель Директора Департамента

Министерства энергетики, индустрии и

торговли Республики Казахстан

14 Ордабаев Самат Исламович     - начальник отдела Министерства иностранных

дел Республики Казахстан

15 Бисембаев Абай Айдарханович  - президент АОЗТ "Казпродкорпорация"

Приложение 1

к распоряжению Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 11 ноября 1998 года № 220-р

Список

министерств Республики Казахстан, закрепленных за делегациями  

       государств-участников Центральноазиатского экономического  

                              сообщества  

Кыргызская Республика - Министерство сельского хозяйства Республики  

                              Казахстан (Нуркиянов Т.М.) Республика Таджикистан - Министерство информации и общественного  

                              согласия Республики Казахстан (Сарсенбаев А.С.) Республика Узбекистан - Министерствр транспорта и коммуникаций  

                              Республики Казахстан (Буркитбаев С.М.)

Приложение 2

к распоряжению Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 11 ноября 1998 года № 220-р

Смета

расходов на проведение заседания Совета премьер-министров

и экспертных групп Центральноазиатского сообщества

4 декабря 1998 года, Астана - Совет премьер-министров ЦАЭС

(формула 1+4+16 )

23-25 ноября 1998 года, Алматы - заседание экспертов ЦАЭС

(формула 1+10 )+(1+5 - сотрудники

Исполкома)

___________________________________________________________________________

№ !        Наименование  услуг             ! Сумма  (долл. США )

---------------------------------------------------------------------------

1 !     Размещение премьер-министров       !

!     ("Алатау Интерконтиненталь")       !

!  3 номера х 1 сутки х 520$ в сутки =   !           1560

2 !    Размещение членов официальной       !

!            делегации                   !

!     ("Алатау Интерконтиненталь")       !

!  в одноместных номерах из расчета 15   !

!     номеров по 295 $ в сутки           !

!   15 номеров х 1 суток х 295$ =        !           4425

3 !     Размещение сопровождающих лиц      !

! (Интурист, Турист, Ишим) из расчета 45 !

!    номеров по 40$ в сутки              !

!  45 номеров х 1 суток х 40$ =          !           1800

----------------------------------------------------------------------------

Итого                   ! 7785+20% НДС= 9342 $

----------------------------------------------------------------------------

4 ! Расходы на питание                     !

! Питание участников заседания из расчета!

! 70 чел х 50 $ х 1 день =               !           3500

----------------------------------------------------------------------------

!                                Итого   !     3500+20% НДС = 4200 $

----------------------------------------------------------------------------

5 ! Расходы на транспортное обслуживание   !

!  3 Мерседеса (седан) по 50 $ в час     !

! 3 автомашины х 50 $ х 3 часа в сутки = !            450

!- 6 Фиатов (седан) по 20 $ в час        !

! 6 х 20$ х 3 час в сутки =              !            360

!- 6 микроавтобусов по 20$ в час         !

!6 х 20 $ х 3 час в сутки =              !            360

----------------------------------------------------------------------------

!                       Итого            !   1170$ + 20% НДС = 1404 $

----------------------------------------------------------------------------

6 !Аренда помещения для проведения заседа- !

!ния Совета премьер-министров ЦАЭС из    !

!расчета по 250 $ в час                  !

!250 $ х 3 часа =                        !

!                                        !750+20% НДС=900$

----------------------------------------------------------------------------

7 !Прием от имени Премьер-Министра РК      !

!Н.Балгимбаева на 70 человек. Из расчета !

!100 $ на человека                       !

!70 человек х 100 $                      !7000 + 20 % НДС = 8400 $

--------------------------------------------------------------------------

8 !Аренда мобильных средств связи из рас- !

!чета 10$ в сутки за комплект:           !

!носимые радиостанции-10 шт.             !

!1-часовые зарядные устройства - 10 шт.  !

!гарнитура - 20 шт.                      !

!10 шт. х 10$=                           ! 100$ + 20% НДС = 120 $

-----------------------------------------------------------------------------

9 !Печатная и имиджевая продукция :        !

!Папки для глав делегаций - 4 шт.        !

!Сувенирная продукция - 15 шт.           !

!Файл кавер - 15 шт.                     !

!Ручка простая - 15 шт.                  !

!Блокнот простой - 15 шт.                ! 1000 $ + 20 % НДС = 1200$

!Табличка - 4 шт.                        !

!Флажки на стол - 4 шт.                  !

!Флажки на а/м - 4 шт.                   !

!Пропуск на а/м - 15 шт.                 !

-----------------------------------------------------------------------------

!                      Итого             !      25566 $

-----------------------------------------------------------------------------

!    Непредвиденные  расходы             !

!   ( 10 % от общей суммы )              !       2556 $

-----------------------------------------------------------------------------

!                       Итого            !      28122 $

-----------------------------------------------------------------------------

---!----------------------------------------!--------------------------------

!Расходы на проведение заседания         !

!экспертов(г.Алматы, 23-25 ноября 1998г.)!

-----------------------------------------------------------------------------

1 !Размещение экспертов (1+10)+(1+5 сотруд-!

!ники Исполкома)в гостинице из расчета   !

!4 одноместных номера (руководители) и   !

!25 двухместных номеров                  !       1200 $

!4 номера х 100 $ х 3 дня =              !       6750 $

!25 номеров х 90 $ х 3 дня =             !

-----------------------------------------------------------------------------

!                    Итого               !       7950 $

-----------------------------------------------------------------------------

2 !Расходы на питание из расчета 60  $ на 1!

!человека                                !

!45 чел. х 60 $ х 3 дня =                !       8100 $

-----------------------------------------------------------------------------

3 !Кофе, чай в перерывах участникам из рас-!

!чета 2 раза в день по 5 $               !

!45 чел х 5 $ х 3 дня =                  !       450 $

-----------------------------------------------------------------------------

4 !Расходы на транспортное обслуживание по !

! 4 часа в сутки по 20 $ в час           !

! 2 автобуса х 20 $ х 4 часа =           !   160 + 20 $  = 192 $

-----------------------------------------------------------------------------

5 !Аренда помещения из расчета 20 часов по !

!250 $  в час =                          !      5000 $

-----------------------------------------------------------------------------

6 !Прием от Правительства Республики Казах-!

!стан из расчета 50 чел. по 100 $        !      5000 $

----------------------------------------------------------------------------

!                       Итого            !      26692 $

----------------------------------------------------------------------------

!  Непредвиденные расходы                !

!  ( 10% от общей суммы )                !      2670 $

---------------------------------------------------------------------------

!                Итого                   !      29362 $

_____________________________________________________________________________

(Корректор:  И.Склярова

Специалист: Э.Жакупова

23.12.98г.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан