О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 29 января 2010 года "Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности Казахстана"

Указ Президента Республики Казахстан от 17 февраля 2010 года № 925

ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Утвердить прилагаемый Общенациональный план мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 29 января 2010 года "Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности Казахстана" (далее - Общенациональный план).


      2. Правительству Республики Казахстан:


      1) обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана, а также проведение на системной основе информационно-разъяснительной работы по положениям Послания Главы государства народу Казахстана от 29 января 2010 года "Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности Казахстана";


      2) ежегодно, к 25 января и 25 июля, по итогам полугодия и года представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Общенационального плана.


      3. Первым руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, центральных и местных исполнительных органов, других государственных органов обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана.


      4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.


      5. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент

      Республики Казахстан                       Н. Назарбаев

УТВЕРЖДЕН          

Указом Президента      

Республики Казахстан    

от 17 февраля 2010 года № 925

Общенациональный план мероприятий по реализации Послания

Главы государства народу Казахстана от 29 января 2010 года

"Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые

возможности Казахстана"

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Меры по реализации Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года |
| Диверсификация экономики - ключ к успеху |
| 1. | Принятие межотраслевого плана научно- технологическо го развития страны до 2020 года | постановление Правительства | МИТ, МОН, МЭМР, МСХ, МТК, МЭБП, МЗ, МООС, МТСЗН, АДСиЖКХ, АИС, АО "ФНБ "Самрук-Казына" , АО "НУХ "КазАгро" | сентябрь 2010 года |
| 2. | Создание управляющих центров (штабов) по реализации инвестиционных проектов в рамках Карты индустриализации на республикан- ском и регио- нальном уровнях | распоряжение Премьер- Министра | МИТ, МЭБП, заинтересован- ные государственные органы, акимы гг. Астаны и Алматы, областей | февраль 2010 года |
| 3. | Разработка и внесение в Парламент нового проекта Закона Республики Казахстан "О науке" | проект Закона | МОН, МИТ, МСХ | февраль 2010 года |
| Привлечение инвестиций |
| 4. | Разработка и внесение в Парламент проекта Закона Республики Казахстан, предусматрива- ющего внесение изменений и дополнений в законодательство по вопросам концессий | проект Закона | МЭБП, МИТ, МТК, МЭМР, МОН, МТСЗН, МТС, МЗ, МФ, АЗК, АРЕМ, АФН, НБ (по согласованию), акимы гг. Астаны и Алматы, областей | май 2010 года |
| Предпринимательство - движущая сила новой экономики |
| 5. | Разработка бюджетной программы по развитию предприниматель ства в регионах "Дорожная карта бизнеса - 2020" | постановление Правительства | МЭБП, МИТ, МСХ, МЭМР, МТСЗН, акимы областей, гг. Астаны и Алматы | апрель 2010 года |
| 6. | Проведение реорганизации СПК с учетом их создания во всех регионах и принятие решения о передаче СПК местным исполнительным органам | постановление Правительства | МИТ, МФ, МЭМР, МЭБП, СПК, АО "ФНБ "Самрук-Казына" , акимы гг. Астаны и Алматы, областей | I квартал 2010 года |
| 7. | Завершение передачи СПК местным исполнительным органам | информация в Администрацию Президента | МФ, МИТ, МЭМР, МЭБП, СПК, АО "ФНБ "Самрук-Казына" акимы гг. Астаны и Алматы, областей | II квартал 2010 года |
| 8. | Разработка и внесение в Парламент проекта Закона Республики Казахстан "О специальных экономических зонах" | проект Закона | МИТ, МФ, МЭБП, МЮ, МЭМР, МТК, МТС, МИД, МТСЗН, МОН, АИС, АО "ФНБ "Самрук-Казына" , акимы гг. Астаны и Алматы, областей | октябрь 2010 года |
| Развитие регионов - развитие страны |
| 9. | Разработка проектов программ развития территорий | информация в Администрацию Президента | МЭБП, МЧС, МСХ, АЗК, АДСиЖКХ, акимы гг. Астаны и Алматы, областей | июль 2010 года |
| Базовые условия реализации Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года |
| 10. | Разработка и внесение в Парламент проекта Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2010 - 2012 годы", в том числе пре- дусматривающего увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы с 1 апреля 2010 года на 25 % | проект Закона | МЭБП | февраль 2010 года |
| 11. | Разработка проекта Концепции формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан | проект Указа Президента | МЭБП, МФ, НБ, АФН | март 2010 года |
| 12. | Разработка и внесение в Парламент проекта Закона Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков | проект Закона | АФН, НБ, МФ, МЭБП | до 1 июля 2010 года |
| 13. | Принятие мер по дальнейшему росту капитализации и ликвидности фондового рынка страны | информация в Администрацию Президента | АРДРФЦА, МФ, НБ, АФН, МЭБП, МИТ, АО "ФНБ "Самрук-Казына" | по итогам полугодия |
| 2. Человек - главное богатство страны |
| Образование |
| 14. | Разработка отраслевой программы "Балапан", направленной на повышение уровня обеспечения детей дошкольным образованием и воспитанием | постановление Правительства | МОН | до 1 мая 2010 года |
| 15. | Разработка и внесение в Парламент проекта Закона Республики Казахстан "О статусе Назарбаев Университета, Назарбаев Фонда, Назарбаев интеллектуаль- ных школ", в том числе регулирующего создание трех научных центров: Центра науки о жизни, Международного инструменталь- ного центра и Центра альтернативной энергетики | проект Закона | МОН, МИТ, заинтересован- ные государственные органы | март 2010 года |
| Здравоохранение |
| 16. | Разработка и внесение в Парламент проекта Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных предприятий в сферах образо- вания и здраво- охранения" | проект Закона | МЭБП, МОН, МЗ, МФ, МЮ | март 2010 года |
| 17. | Выработка комплекса мер по развитию массового спорта в Казахстане | предложения в Администрацию Президента, Канцелярию Премьер- Министра | МТС, акимы гг. Астаны и Алматы, областей | до 1 апреля 2010 года |
| Политика в области жилищно-коммунального сектора и водообеспечения |
| 18. | Принятие отраслевой программы модернизации жилищно- коммунального хозяйства до 2020 года, предусматрива- ющей продолжение работы по водообеспечению сельских населенных пунктов и малых городов | постановление Правительства | АДСиЖКХ, МСХ, МЭМР, МООС, АРЕМ, АЗК, акимы гг. Астаны и Алматы, областей | ноябрь 2010 года |
| 3. Внутриполитическая стабильность - надежный фундамент реализации Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года |
| 19. | Выработка предложений по проведению администра- тивной реформы в правоохрани- тельных органах | информация Главе государства | Администрация Президента, ГП и иные правоохрани- тельные органы | апрель 2010 года |
| 20. | Разработка и внесение в Парламент проекта Закона по реформирова- нию правоохра- нительной системы | проект Закона | ГП и другие правоохрани- тельные органы | октябрь 2010 года |
| 21. | Проведение широкой информационно- пропагандист- ской работы по разъяснению основных положений Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года и Послания Главы государства народу Казахстана "Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности Казахстана" совместно с институтами гражданского общества | информация в Администрацию Президента | МКИ, заинтересован- ные государственные органы | 25 июля, 25 декабря 2010 года |
| 4. Внешняя политика |
| 22. | Проведение неформального СМИД ОБСЕ в г. Алматы (июль 2010 г.) | информация в Администрацию Президента | МИД, МЮ, КНБ, МО, МВД, ГП, МЧС, МТК, МЗ, МКИ, МОН, АИС, акимы гг. Астаны и Алматы | декабрь 2010 года |
| 23. | Проведение саммита ОБСЕ в г. Астане (ноябрь-декабрь 2010 г.) по актуальным проблемам безопасности в зоне ответственности ОБСЕ, ситуации в Афганистане и вопросам толерантности | информация в Администрацию Президента | МИД, МЮ, КНБ, МО, МВД, ГП, МЧС, МТК, МЗ, МКИ, МОН, АИС, акимы гг. Астаны и Алматы | декабрь 2010 года |

Примечания: расшифровка аббревиатур:

АРДРФЦА - Агентство по регулированию деятельности регионального

финансового центра города Алматы Республики Казахстан

АБЭКП - Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и

коррупционной преступностью (финансовая полиция)

АДСиЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

АЗК - Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции

АИС - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи

АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных

монополий

АФН - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору

финансового рынка и финансовых организаций

АО "НУХ "КазАгро" - акционерное общество "Национальный управляющий

холдинг "КазАгро"

АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального

благосостояния "Самрук-Казына"

ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан

КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

МО - Министерство обороны Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МООС - Министерство охраны окружающей среды

МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики

Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики

Казахстан

МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики

Казахстан

МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

НБ - Национальный Банк Республики Казахстан

ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

СМИД - Совет министров иностранных дел

СПК - социально-предпринимательские корпорации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан