О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 28 января 2011 года "Построим будущее вместе!"

Указ Президента Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 1158.

В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 28 января 2011 года "Построим будущее вместе!" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Общенациональный план мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 28 января 2011 года "Построим будущее вместе!" (далее - Общенациональный план).

2. Правительству Республики Казахстан:

1) обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана, а также проведение на системной основе информационно-разъяснительной работы по положениям Послания Главы государства народу Казахстана от 28 января 2011 года "Построим будущее вместе!";

2) ежегодно, к 25 января и 25 июля, по итогам полугодия и года представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Общенационального плана.

3. Первым руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, центральных и местных исполнительных органов, других государственных органов обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

5. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

| Президент |  |
| --- | --- |
| Республики Казахстан | Н. Назарбаев |

|  | УТВЕРЖДЕН Указом Президента Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 1158 |
| --- | --- |

Общенациональный план мероприятий
по реализации Послания Главы государства народу Казахстана
"Построим будущее вместе!" от 28 января 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Ускоренная экономическая модернизация - продолжение Программы форсированной инновационной индустриализации |  |  |  |  |
| 1. | Внесение изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2010 года № 1052 "Об утверждении Программы по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2010-2014 годы" по вопросам производительности труда, развития отрасли животноводства, кормопроизводства и повышения экспортного потенциала мяса | постановление Правительства | МСХ, МИНТ, МЭРТ, МФ, АО "НУХ "КазАгро" | июль 2011 года |
| 2. | Разработка Комплексного плана мероприятий по реализации проекта "Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота" | постановление Правительства | МСХ, АУЗР, МЭРТ, МФ, АО "НУХ "КазАгро" | июль 2011 года |
| 3. | Разработка и утверждение Комплексного плана повышения энергоэффективности Республики Казахстан | постановление Правительства | МИНТ, МЭРТ, МФ, МООС, АДСиЖКХ, АРЕМ, АС, АО "Самрук-Казына", акимы областей, г.г. Астаны и Алматы | июль 2011 года |
| 4. | Разработка и утверждение Программы "Развитие регионов" | постановление Правительства | МЭРТ, заинтересованные государственные органы, акимы областей, г.г. Астаны и Алматы | июль 2011 года |
| 2. Социальная модернизация - новая социальная политика |  |  |  |  |
| 2.1. Образование |  |  |  |  |
| 5. | Обеспечение перехода вузов к инновационной деятельности | информация в Администрацию Президента | МОН | декабрь 2011-2013 гг. |
| 6. | Строительство 200 школ за счет средств республиканского бюджета и 200 школ за счет средств местных бюджетов к 2015 году | информация в Администрацию Президента | МОН, МФ, МЭРТ, АДСиЖКХ, акимы областей г.г. Астаны и Алматы | март 2011-2015 гг. |
| 7. | Создание Национального совета по подготовке профессионально- технических кадров с участием представителей бизнес-ассоциаций и работодателей | постановление Правительства | МОН, МИНТ, МТК, МНГ, МСХ, МТС, национальные компании, НЭПК "Союз "Атамекен", представители бизнес- ассоциаций и работодателей, профсоюзных объединений работников | март 2011 года |
| 2.2. Здравоохранение |  |  |  |  |
| 8. | Формирование одного дополнительного лечебно- диагностического поезда "Денсаулык" | информация в Администрацию Президента | МТК, МЧС, МЗ | декабрь 2011 года |
| 9. | Строительство 350 врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник к 2015 году | информация в Администрацию Президента | МЗ, МФ, МЭРТ, АДСиЖКХ, акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | декабрь 2011-2015 гг. |
| 2.3. Развитие языков |  |  |  |  |
| 10. | Внесение в Парламент Республики Казахстан проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной языковой политики" | постановление Правительства о внесении проекта Закона Республики Казахстан | Канцелярия Премьер- Министра, МК | апрель 2011 года |
| 2.4. Новая стратегия занятости |  |  |  |  |
| 11. | Разработка и утверждение Программы занятости - 2020 | постановление Правительства | МТСЗН, МФ, МЭРТ, МСХ, МИНТ, МЮ, АДСиЖКХ, акимы областей, г.г. Астаны и Алматы | 1 мая 2011 года |
| 12. | Разработка и внесение в Парламент Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости и социальной защиты населения", предусматривающего совершенствование системы социальной помощи с учетом внедрения мотивационных выплат | постановление Правительства о внесении проекта Закона Республики Казахстан | МТСЗН, МФ, МЭРТ, МЮ, акимы областей, г.г. Астаны и Алматы | июнь 2011 года |
| 13. | Совершенствование законодательной базы по вопросам расширения доступа к инструментам микрокредитования и механизмам его осуществления | постановление Правительства о внесении проекта Закона Республики Казахстан | МФ, АФН, МСХ, МЭРТ, МЮ, акимы областей, г.г. Астаны и Алматы, заинтересованные государственные органы | апрель 2011 года |
| 14. | Принятие комплекса мер, направленных на расширение доступа к инструментам микрокредитования | информация в Администрацию Президента | МФ, АФН, МСХ, МИНТ, МЭРТ, акимы областей, г.г. Астаны и Алматы, АО "НУХ "КазАгро", АО "ФРП "Даму" | ноябрь 2011 года |
| 2.5. Модернизация жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 15. | Разработка и утверждение Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства | постановление Правительства | АДСиЖКХ, АРЕМ, акимы областей, г.г. Астаны и Алматы | апрель 2011 года |
| 16. | Внедрение механизма стимулирования накопления и софинансирования населением и частными инвесторами финансовых средств, для проведения ремонта и реконструкции жилья и коммунальных объектов | информация в Администрацию Президента | АДСиЖКХ, МФ, акимы областей, г.г. Астаны и Алматы | июль 2011 года, январь 2012 года |
| 2.6. Качественная питьевая вода |  |  |  |  |
| 17. | Разработка и утверждение Программы обеспечения населения качественной питьевой водой | постановление Правительства | МЭРТ, АДСиЖКХ, МСХ, МООС, МФ, МИНТ, АРЕМ, акимы областей, г.г. Астаны и Алматы | май 2011 года |
| 3. Внешняя политика |  |  |  |  |
| 18. | Разработка и принятие Межгосударственной программы помощи Кыргызстану | информация в Администрацию Президента | МИД, МИНТ, МЭРТ, заинтересованные государственные органы | сентябрь 2011 года |
| 19. | Подготовка и проведение юбилейного саммита ШОС | информация в Администрацию Президента | МИД | июнь 2011 года |
| 20. | Обеспечение лидерства в сфере глобальной ядерной безопасности | информация в Администрацию Президента | МИД, МИНТ, заинтересованные государственные органы | по итогам года |
| 21. | Подготовка и реализация председательства в Совете министров иностранных дел стран-членов Организации Исламская Конференция | информация в Администрацию Президента, КПМ | МИД, МОН, МИНТ, МСХ, МЗ | июль 2012 года |
| 22. | Инициирование специальной донорской конференции по Афганистану в Алматы | информация в Администрацию Президента | МИД, заинтересованные государственные органы | май 2011 года |
| 4. Обеспечение информационно-пропагандистской работы |  |  |  |  |
| 23. | Реализация Общенационального плана мероприятий по празднованию 20-летия Независимости страны | информация в Администрацию Президента | МК, МСИ, АО "ФНБ "Самрук-Казына", заинтересованные государственные органы, акимы областей, г.г. Астаны и Алматы | июль 2011 года, январь 2012 года |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

МК - Министерство культуры Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

МЭРТ - Министерство экономического развитии и торговли Республики Казахстан

МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан

МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан

АДСиЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий

АФН - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору  финансового рынка и финансовых организаций

АО "НУХ "КазАгро" - акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"

"АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

АО "ФРП "Даму" - акционерное общество "Фонд развития предпринимательства "Даму"

НЭПК "Союз "Атамекен" - Национальная экономическая палата Казахстана "Союз "Атамекен"

Заинтересованные государственные органы - центральные государственные органы, которые будут привлечены в ходе разработки проектов

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан