

**О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 8 сентября 2025 года "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию"**

Указ Президента Республики Казахстан от 13 октября 2025 года № 1042.

      В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 8 сентября 2025 года "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию" **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

      1. Утвердить прилагаемый Общенациональный план мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 8 сентября 2025 года "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию" (далее - Общенациональный план).

      2. Правительству Республики Казахстан:

      1) обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана, а также проведение на системной основе информационно-разъяснительной работы по положениям Послания Главы государства народу Казахстана от 8 сентября 2025 года "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию";

      2) не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным годом, представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Общенационального плана;

      3) не позднее 25 июля года, следующего за отчетным годом, представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Общенационального плана по итогам отчетного полугодия.

      3. Первым руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, центральных и местных исполнительных органов, других государственных органов обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Президент**Республики Казахстан*
 |
*К. Токаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | **УТВЕРЖДЕН****Указом Президента****Республики Казахстан****от 13 октября 2025 года** **№ 1042** |

 **ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**
**по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 8 сентября 2025 года "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Ускорение принятия Цифрового кодекса, направленного на определение ключевых направлений цифровизации, включая искусственный интеллект, платформенную экономику, использование больших данных и другие аспекты |
Цифровой кодекс, внесенный на подпись Президенту |
Правительство, УДП |
декабрь 2025 года |
|
2. |
Преобразование Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития с назначением первого руководителя данного министерства в ранге Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан и передачей функций и полномочий по инновационной деятельности в ведение Министерства науки и высшего образования |
Указ Президента |
Правительство |
сентябрь 2025 года |
|
3. |
Разработка Общенациональной стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения технологий искусственного интеллекта "Digital Qazaqstan" для модернизации всех сфер экономики с проведением широкой информационно-разъяснительной работы среди населения |
проект Общенациональной стратегии

информация в Администрацию Президента |
Правительство, АСПР, НБ, ВАП, УДП,КНБ |
март 2026 года

июль, декабрь 2026 года |
| **Инвестиционная политика и развитие финансового сектора** |
|
4. |
Выработка предложений по систематизации полномочий государственных органов и организаций в сфере инвестиций и усилению работы по привлечению инвестиций |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
до 19 сентября 2025 года |
|
5. |
Разработка плана действий по кардинальному обновлению системы привлечения инвестиций для запуска нового инвестиционного цикла |
постановление Правительства |
Правительство, НБ, МФЦА (по согласованию) |
декабрь 2025 года |
|
6. |
Преобразование Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в Комитет по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан |
Указ Президента |
Правительство, ГП |
ноябрь 2025 года |
|
7. |
Обеспечение привлечения инвестиций в обрабатывающую промышленность, в том числе:
определение приоритетных секторов обрабатывающей промышленности для привлечения инвестиций;
проработка введения преференций для инвесторов, работающих в области высоких технологий;
поддержка масштабных частных инициатив в равной степени с государственными инвестициями;
обеспечение благоприятных условий для средних и малых инвесторов в равной степени с крупными;
прагматичное предоставление налоговых преференций инвесторам, отдавая предпочтение значимым для экономики страны рентабельным проектам |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
ноябрь 2025 года |
|
8. |
Внедрение новых подходов управления Национальным фондом |
протокол СУНФ |
НБ, Правительство |
декабрь 2025 года |
|
9. |
Утверждение программы инвестирования средств Национального фонда в высокотехнологичные секторы экономики для финансирования небольших проектов с высокой рыночной перспективой объемом до 1 миллиарда долларов США с возможным привлечением международных управляющих, обладающих соответствующей экспертизой, и инвесторов |
информация в Администрацию Президента |
НБ, Правительство |
январь 2026 года |
|
10. |
Расширение инструментов для активного вовлечения в экономический оборот свободной ликвидности банков второго уровня |
предложения в Администрацию Президента |
НБ, Правительство, АРРФР |
февраль 2026 года |
|
11. |
Обеспечение принятия до конца года Закона "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", учитывающего технологические изменения и потребности экономики, а также предусматривающего усиление конкуренции и привлечение на рынок новых участников, вопросы продвижения финтеха и либерализации оборота цифровых активов |
Закон, внесенный на подпись Президенту |
АРРФР, Правительство, НБ, МФЦА (по согласованию) |
декабрь 2025 года |
|
12. |
Кардинальное расширение использования цифрового тенге, в том числе:
масштабирование использования цифрового тенге в рамках республиканского и местных бюджетов, а также бюджетов государственных холдингов;
разработка и утверждение плана мероприятий по переводу бюджетных средств и средств квазигосударственного сектора на использование цифрового тенге, в том числе с доработкой информационных систем государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора для обеспечения прослеживаемости и прозрачности расходования государственных финансов;
анализ и внесение необходимых изменений в отраслевые законодательные и нормативные правовые акты по вопросам использования программируемых цифровых тенге (включая наложение ограничений на их использование, прослеживаемость и мониторинг) в сфере государственных финансов |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, НБ, АО "ФНБ "Самрук-Қазына", АО "НУХ "Байтерек", МФЦА (по согласованию), акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
август 2026 года |
|
13. |
Ускорение формирования полноценной экосистемы цифровых активов с развитием законодательной базы, включая:
создание рынка цифровых финансовых активов и расширение легального оборота криптовалют на базе лицензируемых провайдеров по обмену цифровых активов;
запуск национальной инфраструктуры выпуска и оборота цифровых активов, включая криптопровайдеров, операторов платформ по токенизации финансовых активов;
создание Государственного фонда цифровых активов для накопления стратегического крипторезерва |
информация в Администрацию Президента |
НБ, АРРФР, Правительство, МФЦА (по согласованию) |
январь, июль 2026 года |
|
14. |
Развитие системы противодействия киберпреступности с применением искусственного интеллекта |
предложения в Администрацию Президента
информация в Администрацию Президента |
Правительство, НБ, ГП, КНБ, АРРФР, АФМ |
декабрь 2025 года
апрель 2026 года |
|
15. |
Развитие города Алатау как нового центра деловой активности и инноваций, в том числе предоставление городу специального статуса с прямым подчинением Правительству Республики Казахстан, с последующим принятием отдельного закона, определяющего режим управления городом, его финансовую модель и другие важные аспекты, в том числе с возможностью проведения оплаты товаров и услуг криптоактивами |
проект Указа Президента

проект Закона

Закон, внесенный на подпись Главе государства |
Правительство, НБ, акимы города Алматы и Алматинской области, МФЦА (по согласованию) |
до 19 сентября 2025 года

декабрь 2025 года

март 2026 года |
|
16. |
Выработка на основе тщательной экспертизы предложений по трансформации (повышению эффективности) специальных экономических зон, в том числе с возможным привлечением к их управлению частных компаний, включая иностранные компании |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
декабрь 2025 года |
|
17. |
Трансформация социально-предпринимательских корпораций в полноценные региональные институты развития |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
ноябрь 2025 года, июнь 2026 года |
|
18. |
Внедрение на базе Агентства по стратегическому планированию и реформам индекса инвестиционной привлекательности регионов, в том числе с возможным привлечением независимых экспертов и закреплением прямой ответственности всех акимов |
информация в Администрацию Президента |
АСПР, Правительство, НБ,ГП, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, МФЦА (по согласованию) |
март 2026 года |
|
19. |
Разработка Программы совместных действий Правительства, Национального Банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка по макроэкономической стабилизации на 2026 - 2028 годы |
постановление
Правительства |
Правительство, НБ, АРРФР |
декабрь 2025 года |
| **Укрепление промышленного каркаса** |
|
20. |
Развитие производства продукции глубокой переработки, конкурентоспособной на отечественном и международном рынках, в том числе с упорядочением подходов по мерам поддержки |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
ноябрь 2025 года |
|
21. |
Обеспечение запуска не менее 3-х проектов по выпуску высокотехнологичной продукции по переработке редкоземельных металлов и других критических материалов для встраивания в мировые производственные и торговые цепочки |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АО "ФНБ "Самрук-Қазына", АО "НУХ "Байтерек", акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
июнь, декабрь 2026 - 2028
годов |
|
22. |
Реализация ряда флагманских проектов по глубокой переработке углеводородного сырья, в том числе обеспечение своевременного запуска:
крупного газохимического комплекса в городе Атырау;
предприятия по глубокой переработке сжиженного газа в городе Павлодаре |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" |
июнь, декабрь 2026 - 2029
годов |
|
23. |
Формирование нового подхода к использованию попутного и сжиженного нефтяного газа, в том числе разработка механизма обеспечения гарантированных и долгосрочных поставок газа |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
февраль, ноябрь 2026 года |
|
24. |
Обеспечение покрытия потребности в электроэнергии, в том числе:
развитие атомной энергетики, включая планирование строительства второй и третьей АЭС;
развитие угольной энергетики с обеспечением ее экологической безопасности и минимизации воздействия на окружающую среду |
предложения в Администрацию Президента
информация в Администрацию Президента |
Правительство, ААЭ, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" |
ноябрь 2025 года
июнь, декабрь 2026 - 2027
годов |
|
25. |
Развитие геологоразведки, в том числе:
формирование современных геологических карт недр с использованием цифровых инструментов и проведением аэрогеофизических исследований;
создание сертифицированной лаборатории на базе Национальной геологической службы, соответствующей передовым международным стандартам;
ускорение процесса оцифровки и систематизации всей геологической информации путем внедрения искусственного интеллекта;
создание прочного научного фундамента |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2025 года
июль, декабрь 2026-2028
годов |
|
26. |
Завершение законодательного и практического оформления реформ в сфере геологоразведки и освоения недр, в том числе ее прозрачности и цифровизации |
Закон, внесенный на подпись Президенту |
Правительство |
декабрь 2025 года |
| **Новый импульс развития сельского хозяйства** |
|
27. |
Принятие конкретного плана Правительства по переходу к прогрессивной агроэкономике с применением новейших технологий и искусственного интеллекта, предусматривающего:
масштабирование проектов глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе с участием иностранных инвесторов, позволяющих формировать сквозные цепочки от производителя до прилавка;
распространение опыта создания вертикально интегрированных агропредприятий, включающего выстраивание полного производственного цикла от выращивания сельскохозяйственной продукции до ее глубокой переработки;
поддержку агробизнеса в сфере животноводства, направленную в том числе на полное обеспечение мясом внутреннего рынка и укрепление экспортного потенциала, а также запуск действенных механизмов его финансирования;
сокращение зависимости национального продуктового рынка от импорта;
развитие аграрного экспорта, в том числе на основе агрохабов и логистических центров, включая возможное привлечение иностранных инвестиций, а также с учетом ветеринарных и фитосанитарных стандартов и маркетинговой стратегии, направленной на продвижение традиционной национальной продукции на зарубежные рынки |
предложения в Администрацию Президента
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
декабрь 2025 года
апрель, ноябрь 2026 года |
|
28. |
Обеспечение справедливых условий в развитии евразийской торговли, в том числе направленных на защиту прав отечественных производителей законодательными инициативами, а также на оказание государственной поддержки отечественным производителям, в том числе молочной продукции |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
январь, июль 2026-2027 годов |
|
29. |
Обеспечение эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, в том числе путем изменения механизма предоставления сельскохозяйственных земель в цифровом формате на основе электронных конкурсов, а также выработка соответствующих законодательных предложений |
предложения в Администрацию Президента
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
декабрь 2025 года
июнь, декабрь 2026 года |
|
30. |
Вовлечение в постоянный оборот возвращенных сельскохозяйственных угодий для формирования центров производства, занятости и инвестиций, а также удовлетворения потребности местных жителей в пастбищах |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
июнь 2026 года |
|
31. |
Повышение эффективности спутникового мониторинга сельскохозяйственных земель и лесного хозяйства с применением искусственного интеллекта, на базе которого должна проводиться глубинная аналитика качества земель, урожайности, состояния и распределения сельскохозяйственных культур |
предложения в Администрацию Президента
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
ноябрь 2025 года
март, ноябрь 2026 – 2027 годов |
|
32. |
Создание единой цифровой карты земельных ресурсов с интеграцией кадастровых данных, сведений по недропользованию и инфраструктуре |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
ноябрь 2025 года, март, ноябрь 2026-2027 годов |
|
33. |
Принятие плана развития аграрной науки с акцентом на применение цифровых технологий и существенное повышение производительности отрасли, а также увеличение доли внедрения научных разработок в производство |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
май 2026 года |
|
34. |
Принятие мер по развитию ветеринарии и фитопатологии в целях повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
август 2026 года |
| **Реализация транспортно-логистического и туристского потенциалов** |
|
35. |
Обеспечение своевременной реализации проектов, нацеленных на формирование железнодорожного инфраструктурного каркаса:
"Кызылжар - Мойынты", "Бахты - Аягоз" |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" |
I полугодие 2027 года
декабрь 2027 года |
|
36. |
Обеспечение приоритизации проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог в рамках развития транзитных коридоров |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
декабрь 2025 года |
|
37. |
Открытие новых транспортных маршрутов и новых рынков, в том числе через развитие региональной связанности автомобильных дорог в целях расширения транзитного потенциала страны |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
июнь, декабрь 2026 года |
|
38. |
Запуск единой цифровой системы таможенных и логистических услуг "Smart Cargo", предусматривающей внедрение многофункциональной цифровой платформы управления перевозками с применением искусственного интеллекта, с обеспечением частным компаниям равного автоматизированного доступа к инфраструктуре |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
октябрь 2025 года |
|
39. |
Строительство дороги "Саксаул - Бейнеу" |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
ежегодно, июнь, декабрь 2026 – 2028 годов |
|
40. |
Формирование новой модели управления транспортной системой с применением цифровых технологий и искусственного интеллекта, при которой будет обеспечена окупаемость вложенных государственных инвестиций |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
июнь 2026-2027 годов |
|
41. |
Принятие специальной программы, направленной на стимулирование контейнерных перевозок и мультимодальных маршрутов, с включением действенных мер |
постановление Правительства |
Правительство |
январь 2026 года |
|
42. |
Разработка конкурентной тарифной политики с учетом всех видов транспорта |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2025 года |
|
43. |
Улучшение качества оказания услуг для автоперевозчиков на границе, в том числе создание условий для развития приграничного сервиса и обеспечение качественного доступа к интернету на пограничных и таможенных постах |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
январь 2026 года |
|
44. |
Создание условий для транзита грузоперевозок, в том числе железнодорожных, по принципу "зеленый коридор" |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
ноябрь 2025 года |
|
45. |
Обеспечение социально-экономического развития Торгайского региона |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, аким Костанайской области |
март 2026 года |
|
46. |
Создание Национального авиагрузоперевозчика с возможным привлечением крупных иностранных партнеров |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" |
январь 2027 года |
|
47. |
Развитие аэрохабов с обеспечением их интеграции в глобальные логистические цепочки |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, МФЦА (по согласованию) |
июнь 2026 года |
|
48. |
Обеспечение регулирования сегмента автомобильных перевозок экспресс-грузов, направленного на защиту интересов потребителей |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АО "ФНБ "Самрук-Қазына", АО "Казпочта" |
февраль 2026 года |
|
49. |
Создание условий для ускоренного внедрения беспилотных видов транспорта, включая принятие соответствующих нормативных актов |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
ноябрь 2025 года |
|
50. |
Обеспечение на центральном уровне работы по привлечению международных туристов, а также совершенствованию законодательного обеспечения политики в сфере туризма |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
ноябрь 2025 года, апрель 2026 года |
|
51. |
Обеспечение местными исполнительными органами комплексного развития инфраструктуры туризма с закреплением их ответственности |
предложения в Администрацию Президента
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
ноябрь 2025 года
апрель 2026-2027 годов |
|
52. |
Развитие Алматинского горного кластера с созданием современной инфраструктуры |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы города Алматы и Алматинской области, АО "НУХ "Байтерек", АО "НК "Kazakh Tourism", АО "Kazakh Tourism Development", АО "НК "Kazakh Invest" |
июнь, декабрь 2026-2029 годов |
|
53. |
Развитие потенциала перспективных направлений туризма в стране |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, АО "НК "Kazakh Tourism", АО "Kazakh Tourism Development", АО "НК "Kazakh Invest" |
июнь, декабрь 2026 – 2029 годов |
| **Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и водной инфраструктуры** |
|
54. |
Выстраивание эффективной модели управления энергетикой и инфраструктурой жилищно-коммунальных услуг, направленной на повышение их надежности и качества соразмерно росту тарифов |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
февраль 2026 года |
|
55. |
Масштабирование во всех регионах концепции создания "умных городов" с учетом лучших мировых практик и привлечением компетентных управляющих, в том числе иностранных |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
июнь, декабрь 2026 года |
|
56. |
Обеспечение прозрачности реализации инфраструктурных проектов за счет цифровых инструментов |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, НБ, АО "ФНБ "Самрук-Қазына", акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
февраль 2026 года |
|
57. |
Рассмотрение целесообразности сохранения на балансе акиматов некоторых объектов жилищно-коммунального хозяйства |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
июнь, декабрь 2026 года |
|
58. |
Установление новых экологических и санитарно-гигиенических норм в сфере жилищно-коммунального хозяйства, стимулирующих бережное потребление |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
июнь 2026 года |
|
59. |
Запуск национальной цифровой платформы по учету, планированию, мониторингу и контролю на всех этапах строительства с применением информационного моделирования зданий (Building Information Modeling, BIM) и технологий искусственного интеллекта |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
ноябрь 2025 года, август 2026 года |
|
60. |
Обеспечение принятия до конца года нового Строительного кодекса |
Строительный кодекс, внесенный на подпись Президенту |
Правительство |
декабрь 2025 года |
|
61. |
Создание единой цифровой платформы водных ресурсов на основе искусственного интеллекта для учета поверхностных и подземных водных объектов с формированием Национального водного баланса как важнейшего инструмента долгосрочного планирования водной политики |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, УДП, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
февраль, сентябрь 2026 года |
|
62. |
Подготовка квалифицированных кадров для водной отрасли, в том числе специалистов в сфере водной дипломатии |
предложения в Администрацию Президента
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, АГУ |
март 2026 года
октябрь 2026 года |
|
63. |
Усиление работы по внедрению водосберегающих технологий, в том числе китайских, с привлечением передовых зарубежных компаний |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
июнь, декабрь 2026 года |
|
64. |
Принятие мер по сокращению площадей влагоемких культур исходя из фактической водообеспеченности |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
июнь, декабрь 2026 года |
|
65. |
Принятие мер по пресечению незаконной продажи и покупки воды на "черном рынке" |
информация в Администрацию Президента |
ГП, Правительство |
май, октябрь 2026 года |
|
66. |
Продолжение работы по повышению уровня воды Аральского моря |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, аким Кызылординской области |
июнь, декабрь 2026 года |
|
67. |
Организация взаимодействия с соответствующими государственными органами прикаспийских стран по разработке межгосударственной программы сохранения водных ресурсов Каспийского моря |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2026 года |
|
68. |
Формирование культуры сбережения природных ресурсов, особенно воды, в том числе посредством проведения информационно-разъяснительной и идеологической работы среди граждан, в первую очередь, среди молодого поколения |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
ежеквартально, 2025 – 2027 годы |
|
69. |
Внедрение единого стандарта экологического просвещения для всех уровней - от школ до вузов - с акцентом на формирование экологической культуры "Таза Қазақстан" |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
июль, декабрь 2026 года |
| **Предпринимательство как движущая сила развития экономики** |
|
70. |
Создание на базе Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Центра регуляторного интеллекта |
информация в Администрацию Президента |
АСПР, Правительство |
декабрь 2025 года |
|
71. |
Проведение на основе технологий искусственного интеллекта глубокой ревизии законодательства и модернизация правовой базы для активизации предпринимательской инициативы, адаптации законодательства к нуждам предпринимателей и усиления персональной ответственности министров и акимов за результат |
информация в Администрацию Президента |
АСПР, Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
март, июнь 2026 года |
|
72. |
Обеспечение полноценного внедрения реестра обязательных требований с учетом проведенной ревизии норм на соответствие Предпринимательскому кодексу |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АСПР |
июль
2026 года |
|
73. |
Продолжение работы по созданию принципиально новой, сервисной модели взаимоотношений государства и бизнеса |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2025 года |
|
74. |
Формирование налогового администрирования, основанного на открытости и прозрачности, в том числе деятельности Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан как флагмана цифровизации среди государственных органов с применением потенциала искусственного интеллекта в интересах налогоплательщиков |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2025 - 2027 годов |
|
75. |
Перезагрузка деятельности институтов развития с четкой отраслевой специализацией, глубокой аналитикой и мандатом на инвестирование |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2025 года |
|
76. |
Внесение конкретных предложений по реформированию квазигосударственного сектора |
предложения в Администрацию Президента |
АСПР, Правительство |
декабрь 2025 года |
|
77. |
Обновление Закона Республики Казахстан "О государственном имуществе" с закреплением четких границ участия государства в экономике и допустимых правовых требований к управлению |
проект Закона |
Правительство, АЗРК |
май 2026 года |
| **Развитие человеческого капитала** |
|
78. |
Полное завершение строительства школ в рамках национального проекта "Келешек мектептері" |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, АО "Samruk-Kazyna Construction" |
декабрь 2025 года |
|
79. |
Подготовка программ и учебных материалов по основам искусственного интеллекта для учащихся школ, а также формирование у педагогов навыков владения технологиями искусственного интеллекта |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
сентябрь 2026 года |
|
80. |
Разработка модели малокомплектной школы "Qazaq Digital Mektebi" на основе дистанционного обучения и искусственного интеллекта |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
декабрь 2025 года, ноябрь 2026 года |
|
81. |
Масштабирование опыта столицы по строительству центров развития детей с привлечением частного капитала |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
декабрь 2026 года |
|
82. |
Продолжение реализации программы по повышению компетенций в области искусственного интеллекта "Ai-Sana" |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
ежеквартально, до конца 2027 года |
|
83. |
Координация научных институтов и высших учебных заведений для реализации инновационной политики и поддержки университетов, развивающих искусственный интеллект |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, НАО "НАН РК", НПП "Атамекен" (по согласованию) |
февраль 2026 года |
|
84. |
Принятие дополнительных мер поддержки талантливых исследователей |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
март
2026 года |
|
85. |
Ориентация миграционной политики на привлечение из-за рубежа квалифицированных специалистов, прежде всего, технических профессий |
предложения в Администрацию Президента
информация в Администрацию Президента |
Правительство, НАО "Фонд Отандастар" |
январь 2026 года
декабрь 2026 года |
|
86. |
Разработка и внедрение эффективных механизмов по возвращению и привлечению в страну квалифицированных отечественных специалистов |
предложения в Администрацию Президента
информация в Администрацию Президента |
Правительство, НАО "Фонд Отандастар" |
январь 2026 года
декабрь 2026 года |
|
87. |
Повышение привлекательности рабочих профессий за счет укрепления их общественного авторитета и обеспечения достойного уровня оплаты труда |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
май 2026 года |
|
88. |
Внедрение единой цифровой системы учета миграционных потоков как внутри страны, так и из-за рубежа |
предложения в Администрацию Президента
информация в Администрацию Президента |
Правительство, КНБ, МФЦА (по согласованию) |
декабрь 2025 года
апрель 2026 года |
|
89. |
Принятие решений, направленных на создание альтернативных центров социального и экономического притяжения в стране, в том числе:
проведение детального анализа причин миграционного оттока из регионов в столицу;
внедрение принципа "деньги идут за гражданами", а также перераспределение финансирования социальных обязательств регионов;
унификация размеров социальных выплат для уязвимых категорий во всех регионах страны |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
февраль 2026 года |
|
90. |
Создание на базе Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Центра анализа и прогнозирования демографических процессов с внедрением инструментария больших данных и технологий искусственного интеллекта |
информация в Администрацию Президента |
АСПР, Правительство |
декабрь 2025 года |
|
91. |
Анализ причин и условий, способствующих развитию социального иждивенчества и социального мошенничества |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, ГП, АФМ, ГФСС |
ноябрь 2025 года |
|
92. |
Принятие мер для укрепления финансовой устойчивости пенсионной системы, обеспечения долгосрочного баланса и достойного уровня пенсий |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, НБ, АСПР, АРРФР, ЕНПФ |
июль 2026 года |
|
93. |
Продолжение реализации проекта "Қарызсыз қоғам", инициированного партией "AMANАТ" |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, АРРФР, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, партия "АМАNАТ" (по согласованию) |
июль 2026 года |
|
94. |
Запуск в эксплуатацию уже построенных многопрофильных больниц в регионах и продолжение строительства новых подобных объектов, в том числе с привлечением частных инвестиций в рамках механизмов государственно-частного партнерства |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
ежегодно, декабрь 2026 – 2030 годов |
|
95. |
Активизация работы по развитию фармацевтической промышленности, в том числе обеспечение высокого качества и расширение ассортимента отечественных лекарственных средств, изделий медицинского назначения |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2025 года |
|
96. |
Выстраивание эффективной системы мониторинга качества и объема медицинских услуг с применением технологий искусственного интеллекта |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, УДП, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, НАО "ФСМС" |
декабрь 2026 года |
|
97. |
Выработка общего видения и позиции, предусматривающих продвижение в обществе принципа "Закон и порядок" |
информация в Администрацию Президента |
ГП, Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
ежегодно, июнь, декабрь 2025-2030 годов |
|
98. |
Принятие мер по повышению уровня обеспечения дорожной безопасности, а также формированию культуры вождения |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, ГП, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
февраль, август 2026 года |
|
99. |
Урегулирование вопросов безопасной эксплуатации электросамокатов и иных транспортных средств индивидуальной мобильности |
Закон, внесенный на подпись Президенту |
Правительство |
декабрь 2025 года |
|
100. |
Внесение предложений по применению инструментов искусственного интеллекта в сферах культуры и искусства |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2025 года |
|
101. |
Разработка новых стимулирующих мер по поддержке деятелей культуры и искусства, продвигающих казахстанские традиции и культуру, в том числе за рубежом |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
июль 2026 года |
|
102. |
Развитие массового спорта через культивирование семейных спортивных традиций |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
ежегодно, июль, декабрь 2026 – 2027 годов |
|
103. |
Ускорение работы по коммерциализации (приватизации) футбольных клубов |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
март 2026 года |
| **Проведение парламентской реформы** |
|
104. |
Организация общественного и экспертного обсуждения вопросов реформирования Парламента Республики Казахстан |
план мероприятий (постановление Правительства) |
Правительство, АСПР, аппараты палат Парламента, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
декабрь 2025 года |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
**ААЭ** |
- |
**Агентство Республики Казахстан по атомной энергии** |
|
АЗРК |
- |
Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан |
|
ГП |
- |
Генеральная прокуратура Республики Казахстан |
|
ВАП |
- |
Высшая аудиторская палата Республики Казахстан |
|
АФМ |
- |
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
|
АРРФР |
- |
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка |
|
УДП |
- |
Управление делами Президента Республики Казахстан |
|
АСПР |
- |
Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
|
НБ |
- |
Национальный Банк Республики Казахстан |
|
СУНФ |
- |
Совет по управлению Национальным фондом Республики Казахстан |
|
КНБ |
- |
Комитет национальной безопасности Республики Казахстан |
|
АО "НК "Kazakh Invest" |
- |
акционерное общество "Национальная компания "Kazakh Invest" |
|
AO "Kazakh Tourism Development" |
- |
акционерное общество "Kazakh Tourism Development" |
|
AO "НК "Kazakh Tourism" |
- |
акционерное общество "Национальная компания "Kazakh Tourism" |
|
AO "Samruk-Kazyna Construction" |
- |
акционерное общество "Samruk-Kazyna Construction" |
|
НПП "Атамекен" |
- |
Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" |
|
HAO "ФСМС" |
- |
некоммерческое акционерное общество "Фонд социального медицинского страхования" |
|
AO "НУХ "Байтерек" |
- |
акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" |
|
AO "Казпочта" |
- |
акционерное общество "Казпочта" |
|
HAO "НАН РК" |
- |
некоммерческое акционерное общество "Национальная академия наук Республики Казахстан" при Президенте Республики Казахстан |
|
HAO "Фонд Отандастар" |
- |
некоммерческое акционерное общество "Фонд Отандастар" |
|
AO "ФНБ "Самрук-Қазына" |
- |
акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" |
|
МФЦА |
- |
Международный финансовый центр "Астана" |
|
ЕНПФ |
- |
акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд" |
|
ГФСС |
- |
акционерное общество "Государственный фонд социального страхования" |
|
АГУ |
- |
Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан |
|
партия "AMANAT" |
- |
политическая партия "AMANAT" |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан