О Плане мероприятий по реализации региональной программы борьбы с преступностью, предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, борьбы с пьянством и наркоманией на 2001-2002 годы

Утративший силу

Решение Акима города Алматы от 18 апреля 2001 г. N 236 Зарегистрировано Управлением юстиции г.Алматы 25 мая 2001 г. за N 346. Утратило силу постановлением Акимата города Алматы от 31 декабря 2003 года N 5/778

Во исполнение пункта 7 раздела 3 Программы борьбы с преступностью в Республике Казахстан на 2000-2002 годы, утвержденной 
 постановлением 
 Правительства страны от 31 октября 2000 года N 1641, Аким города Алматы

РЕШИЛ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Алматинской региональной программы борьбы с преступностью, предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, борьбы с пьянством и наркоманией на 2001-2002 годы (приложение N 1). 


      2. Акимам районов г.Алматы разработать и утвердить аналогичный план мероприятий. 


      3. Руководителям городских служб и подразделений, акимам районов, ответственных за исполнение мероприятий, предусмотренных вышеуказанным Планом мероприятий, в установленные сроки представлять в государственно-правовой отдел аппарата Акима города отчеты об их выполнении. 


      4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Аким г.Алматы                В.Храпунов

Приложение N 1


к решению акима г. Алматы


от 18 апреля 2001 года N 236

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ






по реализации Алматинской региональной программы






борьбы с преступностью, предупреждения правонарушений






среди несовершеннолетних и молодежи, борьбы с пьянством






и наркоманией на 2001-2002 годы

| N | Мероприятие | Форма завершения | Ответст- венные за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организационные меры по усилению борьбы с преступностью и укрепления правопорядка |  |  |  |  |
| 1.1. | Продолжить работу по оказанию помощи органам внутренних дел в организационном, финансовом и материально-техническом обеспечении их в проведении комплексных оперативно- профилактических мероприятий "Правопорядок", "Мигрант", "Подросток" и других. | ИнформацияАкиму города | Акимы районов, государст- венно- правовой отдел аппарата Акима города | 2001-2002 годы |
| 1.2. | Изучить деятельность руководства Главного управления внутренних дел города и районных управлений внутренних дел по организации борьбы с преступностью и обеспечения правопорядка. | ИнформацияАкиму города | Государст-венно- правовой отдел аппарата Акима города | Один раз в полу- годие |
| 1.3. | Образовать в пре- делах административных участков населенных пунктов, переданных из Алматинской области в г. Алматы пункты охраны правопорядка. Принять меры к укреплению существующих участковых пунктов полиции. | ИнформацияАкиму города | Акимы районов, Главное управлениевнутренних дел города | 2001 год |
| 1.4. | Повысить действенность профилактической работы участковых инспекторов полиции, освободить их от выполнения несвойственных обязанностей. Поэтапно ввести штатные должности помощников участковых инспекторов полиции. | ИнформацияАкиму города | Главное управлениевнутренних дел города, районные управлениявнутренних дел | 2-квартал 2001 года |
| 1.5. | С учетом анализа складывающейся оперативной обстановки проводить специальные оперативно- поисковые мероприятия по выявлению и задержанию иностранных граждан, незаконно пребывающих в г. Алматы и занимающихся противоправной деятельностью. Принять предусмотренные законом меры по привлечению их к ответственности вплоть до выдворения за пределы страны. | ИнформацияАкиму города | Главное управлениевнутренних дел города, районные управлениявнутренних дел | 2001-2002 годы |
| 1.6. | Обобщить состояние работы органов внутренних дел по предупреждению и профилактике преступности в общественных местах и на улицах города. | ИнформацияАкиму города | Государст- венно- правовой отдел аппарата Акима города | Один раз в полугодие |
| 1.7. | Для оперативного реагирования на противоправные действия, совершенные в общественных местах и на улицах города расширить сеть таксофонов с бесплатной связью с полицией, аварийно-спасательными службами, скорой медицинской помощью. | ИнформацияАкиму города | Акимы районов, Департа- мент транспорта и ком- муникации города Алматы | 2001-2002 годы |
| 1.8. | Организационно обеспечить проведение специальных оперативно- профилактических мероприятий по вопросам: - усиление работы с ранее судимыми; - активизации профилактики правонарушений в семейно-бытовой сфере. | ИнформацияАкиму города | Главное управлениевнутренних дел города, районные управлениявнутренних дел | По плану Главного управлениявнутреннихдел города |
| 2. Предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |
| 2.1. | Провести семинар-тренинг с координаторами казахстанской школьной программы по профилактике употребления вредных веществ. | Семинар | Департа- мент об- разования города Алматы | I полугодие 2001 года |
| 2.2. | Судам города шире практиковать проведение выездных, показательных судебных заседаний по рассмотрению уголовных дел по обвинению несовершеннолетних. | ИнформацияАкиму города | Алматин- ский городской суд, районные суды (по согласо- ванию) | Один раз в полугодие |
| 2.3. | Регулярно проводить встречи, беседы, выступления в школах, лицеях и высших учебных заведениях по пропаганде здорового образа жизни. | ИнформацияАкиму города | Департа- менты об- разования и здраво- охранения города, Главное управлениевнутренних дел города | Один раз в полугодие |
| 2.4. | Обеспечить постоянное обследование школьников на предмет выявления среди них детей, склонных к потреблению спиртных напитков, наркотиков, психотропных веществ. | ИнформацияАкиму города | Департа- менты об- разования и здраво- охранения города | По мере их проведения |
| 2.5. | Продолжить мероприятия по выявлению детей и подростков, не посещающих учебные заведения. Принять меры к устранению причини условий, способствующих уклонению их от учебы. | ИнформацияАкиму города | Департа- менты об- разования и здраво- охранения города, Главное управлениевнутренних дел города | 2001-2002 годы |
| 2.6. | Принять меры по сохранению и расширению сети внешкольных организаций: секций, кружков, дворовых клубов. Изучить практику и условия их работы. Подготовить предложения по увеличению охвата "трудных" подростков бесплатным организованным досугом. | Предложе- ния Акиму города | Отдел об- разования,науки и культуры аппарата Акима города, Департа- мент об- разования | 3-квартал 2001 года |
| 2.7. | Открыть специальные общеобразовательные и профессиональные школы для несовершеннолетних с девиантным (отклоняющимся) поведением. | Решение Акима города | Департа- мент об- разования города | Август- сентябрь 2001 года |
| 2.8. | Изучить вопрос о расширении детских домов. | Предложе- ния Акиму города | Отдел об- разования,науки и культуры аппарата Акима города | 2001-2002 годы |
| 2.9. | Организовать в общеобразовательных школах города факультативные группы по подготовке учащихся 9-11 классов к поступлению в учебные заведения Министерства внутренних дел Республики Казахстан. | Приказ Де- партаментаобразова- ния города | Департа- мент об- разования города | 2001-2002 годы |
| 3. Профилактика и борьба с пьянством и наркоманией |  |  |  |  |
| 3.1. | Рассмотреть вопрос об открытии в структуре городского наркологического Центра медико-социальной коррекции подросткового отделения на 20 коек, реабилитационного Центра для наркологических больных, прошедших курс лечения на 100 коек и увеличения коечной мощности для принудительного лечения больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией на 250 коек. | ИнформацияАкиму города | Департа- мент здравоох- ранения города, Главное управлениевнутренних дел г. Алматы | 2001-2002 годы |
| 3.2. | Обеспечить исполнение Постановления Правительства страны N 135 от 27.01.2000 года "Об утверждении гарантиро- ванного объема бесплатной медицинской помощи" в части бесплатного лечения несовершеннолетних от алкогольной и наркотической зависимости. | ИнформацияАкиму города | Отдел здраво- охранения и соци- альной защиты населения аппарата Акима города | 2001-2002 годы |
| 3.3. | Провести общегородское движение школьников и студентов под девизом "Наркомания - угроза будущему Казахстана" | ИнформацияАкиму города | Акимы районов, отдел об- разования,науки и культуры аппарата Акима города, Департа- мент об- разования города | 2001-2002 годы |
| 3.4. | Активизировать работу органов внутренних дел по осуществлению контроля в местах массового общения, отдыха и досуга молодежи с целью предотвращения злоупотребления наркотическими средствами и спиртными напитками. | ИнформацияАкиму города | Акимы районов, Главное управлениевнутренних дел города | Постоянно |
| 3.5. | Проводить проверки каждого случая доставления подростков в органы внутренних дел в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Устанавливать причины и условия, способствующие их употреблению. | ИнформацияАкиму города | Главное управлениевнутренних дел города, районные управлениявнутренних дел | Постоянно |
| 3.6. | С помощью средств массовой информации продолжить мероприятия по формированию в общественном сознании неприятия алкоголя и наркотиков. | ИнформацияАкиму города | Акимы районов, Алматин- ское городское Управление информациии общест- венного согласия | Постоянно |
| 3.7. | Разработать и издать пособия для педагогических работников образо- вательных учреждений, родителей, социологов по формированию права и международного у подростков негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя, по психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних, склонных к их употреблению. | ИнформацияАкиму города | Департа- менты об- разования и здраво- охранения города, Институт междуна- родного бизнеса "Данекер" (по согла- сованию) | 3-квартал 2001 года |
| 3.8. | Рассмотреть вопрос о запрещении впредь передачи коммерческим структурам в найм помещений, предназначен- ных для использования или используемых для работы с детьми и подростками. | Предложе- ния Акиму города | Департа- мент по управлениюкоммуналь-ной собст- венностью города | I-полу- годие 2001 года |
| 3.9. | Принять меры по открытию консультационных пунктов в школах, лицеях и колледжах для осуществления анонимных консультаций по проблемам, связанных со злоупотреб- лением спиртными напитками и наркотиками. | ИнформацияАкиму города | Департа- менты об- разования и здраво- охранения города | Сентябрь 2001 года |
| 3.10. | Проводить мероприятия по выявлению нежилых помещений, потенциально пригодных для потребле- ния алкоголя и наркоти- ков, с принятием мер по поставке их на учет. | ИнформацияАкиму города | Акимы районов, Главное управлениевнутренних дел города, районные управления внутреннихдел, районные ассоциациикоопера- тивов соб-ственниковквартир (по согла- сованию) | Постоянно |
| 4. Меры по совершенствованию правоохранительной деятельности и пропаганда правовой политики государства |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечить надлежащее функционирование Центра оперативного управления Главного управления внутренних дел г. Алматы и объединить его в единую корпоративную информационную сеть Министерства внутренних дел Республики Казахстан. | ИнформацияАкиму города | Главное управлениевнутренних дел г. Алматы | 2001-2002 годы |
| 4.2. | Осуществить поэтапное внедрение в эксплуатацию Акиму автоматизированных систем города передачи информации по радиорелейным каналам связи. | ИнформацияАкиму города | Главное управлениевнутренних дел г. Алматы | 2001-2002 годы |
| 4.3. | Расширить возможности городской специализиро- ванной справочно- информационной службы Главного управления внутренних дел г. Алматы "Бюро регистрации несчастных случаев" по обеспечению незамедли- тельного информирования населения о погибших, пострадавших, доставленных в медицинские учреждения, задержанных. | Предложе- ния Акиму города | Главное управлениевнутренних дел г. Алматы | 4-квартал 2001 года |
| 4.4. | В целях повышения результативности розыска похищенного имущества проработать вопрос о включении на добровольной основе в компьютерный банк данных информации о принадлежащих гражданам номерных вещах (ценностей). | Предложе- ния Акиму города | Главное управлениевнутренних дел г. Алматы | 4-квартал 2001 года |
| 4.5. | Продолжить работу по замене и дальнейшему совершенствованию технических средств регулирования дорожного движения города Алматы. | ИнформацияАкиму города | Главное управлениевнутренних дел города | 2001-2002 годы |
| 4.6. | Продолжить работу по обеспечению участковых инспекторов полиции и участковых инспекторов по делам несовершеннолетних слу- жебными квартирами, в том числе строительству совмещенных жилых домов с участковыми пунктами полиции в населенных пунктах, переданных из области в город с установкой квартирного и служебного телефонов. | ИнформацияАкиму города | Акимы районов, Главное управлениевнутренних дел города | 2001-2002 годы |
| 4.7. | В средствах массовой информации постоянно информировать население о фактах мужества и героизма, проявляемых сотрудниками полиции при исполнении служебных обязанностей, защите законных интересов граждан от преступных посягательств, а также реализовать мероприятия направленные на формирование положительного имиджа и авторитета сотрудников правоохранительных органов. | ИнформацияАкиму города | Главное управлениевнутренних дел, Про- куратура города (по согла- сованию) | Один раз в полугодие |
| 4.8. | Контролировать соблюдение средствами массовой информации требований действующего законодательства, пресекать факты распространения сведений, содержащих пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности государства, культа жестокости и насилия, а также оскорбления личности. | ИнформацияАкиму города | Главное управлениевнутренних дел, Про- куратура города (по согла- сованию) | Один раз в полугодие |

Примечание: В ходе реализации данной программы,


                   в нее по мере необходимости, могут


                   быть внесены дополнительные


                   мероприятия, которые будут утверждаться


                   Акимом города Алматы.

Секретарь коллегии               К.Тажиева

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан