О Региональной программе правового информирования и правового обучения 
населения на 2004-2005 годы

Решение Мангистауского областного маслихата от 10 декабря 2003 г. N 2/23. Зарегистрировано Управлением юстиции Мангистауской области 25 декабря 2003 года N 1570

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 
 Закона 
 Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" областной маслихат 

решил:



      1. Утвердить Региональную программу правового информирования и правового обучения населения на 2004-2005 годы (прилагается).


      2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Председатель сессии                  Секретарь




                                          областного маслихата

Утверждена решением областного маслихата


от 10 декабря 2003 года N 2/23 "О Региональной


программе правового информирования и правового


обучения населения на 2004-2005 годы"

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА






правового информирования и правового обучения






 населения на 2004-2005 годы

Паспорт Программы

Наименование Программы  

Региональная программа по правовой информированности, формированию правовой культуры, правовому обучению и воспитанию населения на 2004-2005 годы

Основания для разработки Программы 

 Конституция 
 Республики Казахстан; Концепция правовой политики Республики Казахстан, одобренная 
 Указом 
 Президента Республики Казахстан от 20 сентября 2002 года N 949; 
 Постановление 
 Президента Республики Казахстан от 21 июня 1995 года N 2347 "О мерах по организации правового всеобуча"; 
 Послание 
 Президента страны к народу Казахстана "Казахстан 2030"; законы Республики Казахстан "
 О местном 
 государственном управлении" и "Об органах 
 юстиции 
"

Разработчик


Программы 

Акимат Мангистауской области, управление юстиции Мангистауской области

Цель Программы  

Повышение уровня правового сознания и правовой культуры населения Мангистауской области, особенно сельской местности, искоренение правового нигилизма, формирование традиций уважительного отношения к Закону и обстановки законопослушания, а также правовое воспитание всех граждан области

Задачи Программы

  Проведение целенаправленной работы по разъяснению законодательства Республики Казахстан среди всех слоев населения и обеспечение своевременного разъяснения подзаконных актов, необходимых для реализации новых законов; разработка новых учебных планов и программ правового обучения во всех типах учебных заведений с учетом изменившихся социально экономических условий, возрастных, психологических и других особенностей граждан; повышение уровня правовой подготовленности, профессиональной квалификации государственных служащих; широкое использование возможностей СМИ, новых информационных технологий, включая всемирную сеть "ИНТЕРНЕТ" в праворазъяснительной работе

Источники финансирования Программы 

Источниками финансирования настоящей Программы являются местный бюджет; по отдельным мероприятиям могут быть использованы гранты, собственные средства организаций, учреждений, предприятий

Ожидаемые результаты  

Реализация данной Программы позволит существенно повысить уровень правовой культуры, правовой информированности граждан, создать реальную обстановку правового порядка и уважения к закону, скоординировать усилия государственных органов, средств массовой информации, общественных объединений и неправительственных организаций в обеспечении праворазъяснительной работы, правового обучения и правового воспитания различных категорий граждан, для реализации ими своих конституционных прав

1. Введение

Программа по правовому информированию, формированию правовой культуры, правовому обучению и воспитанию населения на 2003-2005 годы (далее - Программа) определяет основные цели и задачи повышения уровня правового сознания и культуры граждан, а также направления и механизмы их реализации.


      Взаимодействие правоохранительных органов и иных государственных учреждений области по совершенствованию правового обучения и воспитанию населения области требует к себе особого внимания со стороны государства и его структур в целом, и должна включать в себя мероприятия по формированию высокого правосознания молодежи, воспитанию ее в духе уважения к Закону и государству, повышению правовой культуры работников государственного аппарата, представителей органов и государственных учреждений в организации их эффективной деятельности.


      В сфере правовой пропаганды областное управление юстиции осуществляет межведомственную координацию организации правовой пропаганды, участие в разъяснении законодательства. А также, в пределах своей компетенции органы юстиции осуществляют правовое обеспечение деятельности государства, поддерживают режим законности в работе государственных органов, организаций, должностных лиц и граждан, обеспечивают защиту прав и законных интересов граждан и организаций.


      Тем не менее, несмотря на проводимую работу по правовому просвещению населения, еще наблюдается достаточно высокий уровень преступности и наркомании. Для искоренения этих проявлений необходимо изучать причины возникновения преступных проявлений, правонарушений.


      Необходимо создание комплексного подхода со стороны правоохранительных и иных государственных органов, государственных и не государственных учреждений Мангистауской области, а также средств массовой информации к проблемам, стоящим перед государством и его населением. Только сообща будут достигнуты ожидаемые результаты в решении задач, поставленных Президентом и Правительством Республики Казахстан. Процесс развития правового сознания и правовой культуры населения является одним из наиболее социально значимых вопросов нашей жизни, поскольку способствует упрочению гражданского согласия и правопорядка, обеспечивая восприятие ценностей права и закона всеми физическими и юридическими лицами. Реализация данной программы позволит поднять на новый уровень работу по правовому просвещению населения. Программа будет осуществляться в строгом соответствии с Планом мероприятий по реализации данной Программы.


      Вопросы праворазъяснительной работы, формирования правовой культуры, правового обучения и воспитания являются взаимосвязанными и взаимообусловленными понятиями, которые касаются всех сторон жизнедеятельности общества. Поэтому государственные органы, в особенности местные исполнительные органы, привлекая к этой работе учебные заведения, научные учреждения, средства массовой информации должны проводить целенаправленную работу в этой области. Анализ современного состояния проблемы показывает, что назрела необходимость в учете новых тенденций и социально-экономических условий, в рамках совершенствующегося законодательства.


Перед нами стоит задача усиления правоприменительной практики, так как только реальное выполнение законов, исполнение решений судов, справедливость принимаемых решений, способствующих соблюдению прав человека и гражданина, могут быть доказательством правильно выбранной формы правоотношений между членами общества и государством в лице его исполнительных органов.


      В праворазъяснительной работе необходимо преодолевать ошибочно понимаемый принцип всеохватности. Следует добиваться дифференцированности как в определении состава слушателей, уровня их знаний, так и с учетом рода их занятий, отраслевой направленности. Постоянное увеличение потока информации, в том числе правовой, ее бессистемный характер приводит к тому, что она нивелируется, не воспринимается слушателями. Поэтому целесообразно выделять наиболее важные, узловые проблемы, добиваться их последовательного освещения, разъяснения, используя возможности СМИ, проведение проблемных семинаров, конференций, курсов повышения квалификации и другое.


      Управление юстиции Мангистауской области являющееся  органом по межведомственной координации организации правовой пропаганды, осуществляет методическое руководство, ведет статистическую отчетность, а также информирует акимат области о ходе реализации Программы.

2. Анализ современного состояния проблемы

В условиях сложившейся социальной ситуации в республике, рост безработицы и цен, определяющих жизненный уровень населения, оказали свое негативное влияние на правовую информированность населения области и требуют принятия радикальных мер, направленных на повышение уровня правового просвещения населения силами всех заинтересованных органов.


      В связи с этим не менее важной проблемой является доступность предлагаемого информационного материала. При этом следует акцентировать внимание не на источнике информации, а на ее содержании. Распространение правовых знаний по принципу "все для всех" в современных условиях неприемлемо. Возникла необходимость усиления роли государственных органов. Повышается роль каждого государственного служащего, профессионального юриста, принимающих участие в праворазъяснительной работе. От их квалификации, умения довести необходимый материал до слушателей во многом зависит эффективность проводимых в этом русле мероприятий. Одновременно необходима систематическая предметная работа по повышению уровня правовой культуры всех субъектов правоохранительной системы.


      Усилия правоохранительных, государственных органов и  государственных учреждений области должны быть сконцентрированы на их взаимодействии в организации правовой пропаганды и оказании юридической помощи населению области, на формировании высокого правосознания среди учащейся молодежи.


      Реализация комплекса указанных организационных и практических мероприятий всеми государственными структурами позволит в регионе через организацию правового просвещения населения добиться более высокого уровня правовой грамотности населения области.


      В свою очередь, состояние законности, уровень правонарушений указывает на недостатки в правовом воспитании, издержки социально-бытовой устроенности граждан.


      В судах рассматривается много споров, связанных с экономическими правонарушениями, в том числе и с участием государственных органов.


      Недостаточно высока социальная активность населения, общества в целом в борьбе с наркоманией. Одной из многих причин является низкий уровень правовой информированности населения области. Все это требует совершенствования взаимодействия и координации всех государственных и негосударственных органов в области правового просвещения и сотрудничества с населением.


      В настоящее время деятельность органов государственной власти, общественных организаций и средств массовой информации по профилактике в правовом просвещении населения носит разобщенный, бессистемный характер. Недоступность радио, телепрограмм, отсутствие газет и журналов во многих населенных пунктах также не способствует формированию позитивной правовой позиции граждан, что приводит к утрате доверия, особенно сельского населения, к государственным органам. В области отсутствует авторитетное периодическое печатное издание, освещающее юридические вопросы.


      Во исполнение постановления Президента Республики Казахстан «О мерах по организации правового всеобуча в Республике Казахстан» от 21 июня 1995 года N 2347 в Мангистауской области были организованы школы правовых знаний. На территории области осуществляют деятельность 214 школ правовых знаний с количеством слушателей 14523 человека, в городе Актау 86 школ правовых знаний с общим количеством слушателей 3610 человек. Тем не менее следует отметить, что правовая работа ведется не во всех организациях области, если даже и ведется, то не в достаточной степени и объеме. В целях поднятия на новый организационный уровень работы по правовому просвещению всех государственных учреждений, находящихся на территории Мангистауской области, путем их сотрудничества и взаимодействия, а также в целях поднятия потенциала правовой информированности населения для повышения его юридической грамотности необходимо в дальнейшем, определив круг проблем и задач, возникающих в процессе правового воспитания и приняв меры к их разрешению, активизировать работу в данном направлении.


      Юридическое обслуживание населения области находится на недостаточном уровне. На территории Мангистауской области осуществляют деятельность всего 47 адвокатов, 1 государственный и 18 частных нотариусов.


      В 2002 году было зарегистрировано 15 частных нотариусов и было совершено 155195 нотариальных действий. Среднемесячная нагрузка на каждого нотариуса составила 862 действия. В сравнении с 2002 годом численность нотариусов в 2003 году увеличилась на три человека. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством отдельные виды регистрации актов гражданского состояния и отдельные нотариальные действия совершаются должностными лицами сельских округов. При этом следует отметить частую сменяемость, низкий уровень квалификации, отсутствие юридического образования указанных лиц, что в итоге отрицательно сказывается на качестве оказываемых ими услуг.


      Крайне низок уровень профилактики заболеваний в регионе, малочисленны лечебно-профилактические учреждения для лечения больных алкоголизмом и наркоманией, должным образом не ведется целенаправленная работа по пропаганде здорового образа жизни.


      Число безработных растет, основную их массу составляют молодежь, причем отмечается не только неумение, но и нежелание трудиться, тяготение к получению средств к существованию преступным путем (кража, вымогательство, наркобизнес и др.). Крайне недостаточна в области подготовка кадров рабочей профессии, имеющиеся учебные заведения не проводят работы по переориентации учебных процессов, направленных на подготовку кадров в связи с требованиями рынка труда.


      Отсутствие должной информационной поддержки государственных органов, а также активной деятельности по формированию высокой правовой культуры населения приводит к появлению у граждан неверия в силу закона и справедливости власти.


      Подготовка юридических кадров в высших и средних учебных заведениях области проводится крайне слабо, недостаточно осуществляется контроль за качеством обучения, низок уровень преподавания, методики и совершенствования учебных программ в общеобразовательных школах. Не достигнут принцип непрерывности в сфере правового воспитания и образования учащейся молодежи. Негативно сказывается на состоянии этой работы отсутствие доступно изложенной научно-популярной, учебной и методической литературы. 


      С целью достижения эффекта в борьбе с насущными проблемами государства и общества следует осуществить комплекс мероприятий, основанных на координации усилий правоохранительных и иных государственных и негосударственных учреждений Мангистауской области, а также средств массовой информации в сфере правового просвещения населения области.

3. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является повышение уровня правового сознания и правовой культуры населения Мангистауской области, особенно сельской местности, искоренение правового нигилизма, формирование традиций уважительного отношения к Закону и обстановки законопослушания, а также правовое воспитание всех граждан области.


      В соответствии с поставленной целью задачами Программы являются:


      проведение целенаправленной работы по разъяснению законодательства Республики Казахстан и устранению выявленных в нем недостатков;


      повышение уровня правовой подготовленности, профессиональной квалификации государственных служащих новой генерации;


      совершенствование правового обучения и воспитания населения области;


      осуществление возможности получения бесплатной правовой информации населением области;


      формирование высокого правосознания учащейся молодежи в духе уважения к закону;


      повышение правовой культуры работников государственного аппарата, представительных органов и государственных учреждений в сфере пропаганды юридических знаний.

4. Основные направления реализации Программы

Для реализации поставленных Программой целей и задач необходимо:


      взаимодействие всех правоохранительных органов и иных государственных и негосударственных учреждений;


      открытие в средствах массовой информации (далее  СМИ) постоянно действующих рубрик, разъясняющих действующее законодательство и правоприменительную практику с участием представителей правоохранительных, государственных органов и негосударственных учреждений области;


      внедрение в электронные СМИ исчерпывающей информации об использовании гражданами своих неотъемлемых прав, гарантированных законами Республики Казахстан;


      создание комиссий по организационному и информационному обеспечению деятельности постоянно действующих школ правового обучения в аппаратах акимов административно-территориальных единиц и учреждениях;


      проведение региональных конференций, семинаров преподавателей по проблемам правового обучения;


      осуществление целенаправленной систематической переподготовки и повышения квалификации преподавателей правовых дисциплин учебных заведений;


      создание «Областного правового информационного Центра» на базе Мангистауской научно-технической библиотеки и районных правовых информационных центров при районных библиотеках;


      оказание правовой помощи и организационно-методического содействия;


      принять меры по изготовлению методических пособий, плакатов, буклетов для наглядной агитации;


      развитие материально-технической базы;


      укрепление кадрового потенциала высококвалифицированными работниками;


      осуществлять размещение наружной (визуальной) рекламы по здоровому образу жизни, формированию высокого правосознания и традиции уважения к законам в виде плакатов, стендов, световых табло и иных объектов стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования и населенных пунктов;


      принятие конкретных мер по реализации плана проведения совместных мероприятий, повышения уровня исполнительной дисциплины, значительной активизации работы, направленной на оказание правовой пропаганды;


      разработка новых учебных планов и программ правового обучения и воспитания во всех типах учебных заведений с учетом возрастных, психологических и других особенностей граждан, изменившихся социально-экономических условий, непрерывности образовательного процесса;


      подготовка методологических рекомендаций, комплексного учебно-методического обеспечения учебного процесса материалами для организации правового обучения и воспитания в учреждениях образования;


      создание в аппаратах горрайакиматов правового отдела, увеличение штатной численности юристов в горакимате на 2 единицы и в райакиматах на 1 единицу, создание кабинетов правовой пропаганды;


      широкое использование возможностей СМИ, новых информационных технологий, включая всемирную сеть "ИНТЕРНЕТ" в праворазъяснительной работе.

5. Источник финансирования Программы

Финансирование настоящей Программы должно производиться в рамках средств, выделяемых на осуществление правового просвещения населения местным бюджетом, по отдельным мероприятиями могут быть использованы гранты, а также собственные средства организаций, учреждений и предприятий.

6. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В целом, реализация Программы и принятие всех мер, предусмотренных в ней, должна:


      создать реальную обстановку правового порядка и уважения к закону;


      позитивно скоординировать усилия государственных, правоохранительных и правоприменительных органов, средств массовой информации, общественных объединений в обеспечении праворазъяснительной работы, правого обучения и правового воспитания различных категорий граждан;


      повысить правовую информированность населения;


      оптимизировать сектор малого и среднего бизнеса, через получение общедоступной, открытой правовой информации для ведения бизнеса;


      сформировать высокое правосознание населения области в духе уважения к закону, а также возрождение духа патриотизма и законопослушания;


      шире использовать имеющийся потенциал в правовой информированности населения для повышения уровня юридической грамотности;


      определить круг проблем и задач, возникающих в процессе правового воспитания и принять меры к их разрешению.

7. План реализации Программы

| N | Мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение (реализации) | Сроки исполнения (реализации) | Предполагаемые расходы | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Утвердить новый состав межведомственного координационно-методического Совета по правовой пропаганде и правовому всеобучу при акиме области из числа первых руководителей правоохранительн. и государственных органов области - при акимате области - при акиматах районов и г.г.Актау, Жанаозен | Решение маслихата | Акимат области, Акиматы районов и г.г.Актау, Жанаозен | Январь 2004 г. | Не требует финансирования |  |
| 2 | Ежегодно разрабатывать план мероприятий по правовому информированию и правовому обучению, планы лекционной правовой пропаганды | План направляется в акимат области | Акиматы всех уровней, руковод-ли исполнительных, судебных (по сог-ю) правоохранительных (по сог-ю) фискальных (по сог-ю) и иных государственных органов и учреждений | Январь 2004 г. | Не требует финансирования |  |
| 3 | Разработать рекомендации по усовершенствованию деятельности школ правовых знаний для различных категорий обучающихся | Рекомендации | Управление юстиции (по сог-ю) Агентство по делам государственной службы (по согласов-ю) областное управление образования (по согласов-ю) | 1 квартал 2004 г. | Не требует финансирования |  |
| 4 | Разработать соответствующие программы обучения для различных категорий слушателей, с последующим их представлением в управление юстиции -правоохранительных органов -фискальных органов -государственных служащих -предпринимателей - работников крестьянских (фермерских) хозяйств и жителей села -студентов ВУЗов -учащихся средне специальных и общеобразовательных школ -работников системы образования - работников системы здравоохранения - работников системы коммунальных служб - лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях -военнослужащих, в том числе срочной службы - оралманов; | Программа | Аппарат акима области, руковод-ли указанных государственных органов, учреждений и не государственных организаций (по сог-ю) | Разработка к 01.02.2004 г. Представление 05.03.2004 г. | Не требует финансирования |  |
| 5 | Разработать методические рекомендации для правового обучения различных категорий граждан | Рекомендации | Акимат области, управление юстиции (по сог-ю) совместно с заинтересованными органами | Март 2004 г. | Не требует финансирования |  |
| 6 | Создать в области Центр по повышению квалификации работников государственных органов при акиме области | Постановление акимата | Акимат области | 2004 г | В пределах выделенных средств | Местный бюджет |
| 7 | Организовать мониторинг предметов по правовым дисциплинам в школах области | Информация акиму области | Управление образования (по согласованию) | 1 квартал 2004 г. | Не требует финансирования |  |
| 8 | Рекомендовать обеспечить законодательной базой все горрайакиматы | Информация акиму области | Акимат области, г.г. Актау, Жанаозен, районов | 1 полугодие 2004 г. | В пределах выделенных средств | Местный бюджет |
| 9 | Обновить библиотечный фонд области необходимой юридической литературой, в том числе школьные библиотеки, библиотеки учебных заведений | Информация акиму области | Акиматы г.г. Актау, Жанаозен и районов, управление культуры и образования руковод-ли учебных заведений (по соглас-ию) | 2 полугодие 2004г. | В пределах лимита бюджета | Местный бюджет |
| 10 | В целях правового обучения населения рекомендовать организовать областному телевидению и независимым телекомпаниям области специальные телепередачи с сценическими постановками возникающих актуальных правовых ситуаций | Информация акиму области | Областное телевидение независимые телекомпании (по согласов-ю) | Постоянно, начиная со 2 полугодия 2004 года | В пределах выделенных средств | Другие источники: средства предприятий |
| 11 | Рекомендовать областным газетам, радио и телевидению независимо от форм собственности, организовать совместно с правоохранительными органами постоянно действующие рубрики на правовые темы | Информация акиму области | Руководители средств массовой информаци (по сог-ю) прокуратура (по сог-ю) прокуратура на транспорте (по сог-ю) УВД (по соглас-ю), УВДТ (по соглас-ию), Таможенное управление (по сог-ю) областной налоговый комитет (по сог-ю) Департамент финансовой полиции (по согл-ю) | Постоянно | Не требует финансирования |  |
| 12 | На базе областной, городских, районных библиотек организовать общественные лектории | Информация акиму области | Акиматы г.г. Актау, Жанаозен, районов, управление культуры, областная научно-техническая библиотека (по сог-ю) Координацию их деятель ности осуществляет управление юстиции | 2 полугодие 2004г. | Не требует финансирования |  |
| 13 | В целях полного охвата населения области в части оказания юридических услуг (нотариальные, адвокатские и др.) обеспечить районы области по мере необходимости нотариусами, адвокатами | Информация акиму области | Акиматы районов, управление юстиции (по согласованию), областная коллегия адвокатов (по согласованию), нотариальная палата (по согласованию) | Постоянно | Не требует финансирования |  |
| 14 | Осуществлять постоянное обучение и стажировку юристов райгоракиматов, должностных лиц сельпосокругов, занимающихся вопросами регистрации актов гражданского состояния и совершения нотариальных действий | Информация акиму области | Управление юстиции (по согласованию) | По специальному плану | Не требует финансирования |  |
| 15 | Предусмотреть штатную единицу юриста в органах государственного управления | Информация акиму области | Руководители соответствующих областных государственных органов | 2 квартал 2004 г. | В пределах лимита бюджета | Местный бюджет |
| 16 | Рекомендовать проводить рекламные кампании по правовому информированию, направленные на формирование правовой культуры населения | Информация акиму области | Акимат области, г.г. Актау, Жанаозен, районов, руководители организаций независимо от форм собственности (по согласованию) | Постоянно | В пределах выделенных средств | Местный бюджет |
| 17 | Организовать проведение "Дней правовой информации" с обязательным участием в них руководителей и заместителей руководителя правоохранительных, фискальных, судебных и других государственных органов | Информация акиму области | Акиматы г.г. Актау, Жанаозен и районов, руководители правоохранительных органов (по согласованию) | Ежеквартально начиная с 2 полугодия 2004 г. | Не требует финансирования |  |
| 18 | Организовать в высших, средне-специальных и общеобразовательных учебных заведениях кабинеты правовых знаний, обеспечив их соответствующей литературой и наглядными пособиями | Информация акиму области | Управление образования и руководители ВУЗов (по согласованию) | Начиная с 3 квартала 2004г. | Не требует финансирования |  |
| 19 | Организовать ежегодное проведение районных, городских и областной олимпиад правовых знаний | Информация акиму области | Райгоракиматы, управление образования, руководители ВУЗов, средне-специальных и общеобразовательных учебных заведений | Ежегодно | В пределах выделенных средств |  |
| 20 | В целях оказания юридической помощи малоимущим гражданам создать при Актауском государственном университете им.Ш.Есенова и других ВУЗах области юридическую клинику из числа студентов юридических факультетов | Информация акиму области | Руководители ВУЗов (по согласованию) | 1 квартал 2005 г., далее ежегодно | Не требует финансирования |  |
| 21 | Размещать на WEB-сайте акимата области информацию о результатах работы и оказывать консультативные услуги по вопросам, входящим в его компетенцию | Информация акиму области | Акимат области | 1 квартал 2005 г. | В пределах лимита бюджета |  |
| 22 | Организовывать регулярные проверки по соблюдению законодательства о запрете отпуска табачных изделий и алкогольных напитков, реализации лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества несовершеннолетним, реализации контра-фактной аудио, видеопродукции, особенно порнографического содержания и пропагандирующего культ насилия и жестокость | Информация акиму области | Акиматы г.г. Актау, Жанаозен, районов, прокуратура (по согласованию), прокуратура на транспорте (по согласова-нию), УВД (по согласованию), УВДТ (по согласованию), Таможенное управление (по согласованию), областной налоговый комитет (по согласованию), Департамент финансовой полиции (по согласованию), управление юстиции (по согласованию) | Постоянно | Не требует финансирования |  |
| 23 | Обобщать практику рассмотрения судами дел о коррупционных и других преступлениях, наиболее актуальных дел гражданского судопроизводства, резуль-таты которых освещать в средствах массовой информации | Информация акиму области | Областной суд (по согласованию) | Постоянно | Не требует финансирования |  |
| 24 | Рекомендовать в целях изучения сос-тояния организации работы по правовому всеобучу, провести мониторинг школ правовых знаний в гос. органах, организациях, предприятиях области | Информация акиму области | Управление юстиции (по согласованию) | 2 квартал 2004 г. | Не требует финансирования |  |
| 25 | Ежегодно проводить социологический опрос с целью выявления уровня правовых знаний населения, в том числе учащихся и студентов. Результаты освещать в средствах массовой информации | Информация акиму области | Управление юстиции (по согласованию), управление образования и руководители ВУЗов (по согласованию), руководители средств массовой информации (по согласованию) | Ежегодно | Не требует финансирования |  |
| 26 | Рекомендовать организовать при райгоракиматах общественный лекторий для проведения праворазъяснительной работы среди населения | Информация акиму области | Акиматы г.г. Актау, Жанаозен, районов, управление юстиции (по согласованию) | Постоянно | Не требует финансирования |  |
| 27 | Утвердить ответственных работников управления юстиции, прокуратуры, суда, органов внутренних дел и здравоохранения за организацию и проведение работы по правовой пропаганде среди учащихся | Информация акиму области | Прокуратура по согласованию), суды (по согласованию), УВД (по согласованию), управление юстиции (по согласованию), управление здравоохранения (по согласованию), областной центр молодежи (по согласованию), управление образования (по согласованию) | Постоянно | Не требует финансирования |  |
| 28 | Правоохранительным и государственным органам области проводить работу по разъяснению нового законодательства в пределах своей компетенции | Информация акиму области | Управление юстиции руководители правоохранительных и госорганов (по согласованию), руководители средств массовой информации (по согласованию) | Постоянно | Не требует финансирования |  |
| 29 | В целях формирования правовой культуры и правосознания организовать обучение оралманов основам национального законодательства, в том числе законодательства по вопросам миграции населения, гражданства и др. | Информация акиму | Акимат области, акиматы г.г. Актау, Жанаозен, районов, управление юстиции (по согласованию), управление миграции и демографии (по согласованию) | Постоянно | Не требует финансирования |  |
| 30 | В целях улучшения юридического обслуживания населения в части регистрации актов гражданского состояния ввести в эксплуатацию "Салтанат сарайы" в г. Актау | Акт приемки | Акимат области | 2 полугодие 2004 г. | 285 млн. тенге | Другие источники: средства предприятий |
| 31 | Для формирования правовой культуры осужденных проводить праворазъяснительную работу среди данной категории лиц | Информация КМС | Управление Комитета уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области (по согласованию), управление юстиции (по согласованию), Коллегия адвокатов (по согласованию), нотариальная палата (по согласованию) | Постоянно | Не требует финансирования |  |
| 32 | В целях повышения правовой информированности и формирования правовой культуры сельского населения организовать праворазъяснительную работу по актуальным проблемам села | Информация акиму | Акимат области, акиматы г.г. Актау, Жанаозен, районов, управление юстиции (по согласованию), комитет по земельным ресурсам (по согласованию), РГП "Центр по недвижимости» (по согласованию) | Постоянно | Не требует финансирования |  |
| 33 | Межведомственному координационно-методическому Совету по правовой пропаганде и правовому всеобучу информировать акима области о ходе реализации Программы | Информация акиму | Межведомственный координационно-методический Совет по правовой пропаганде и правовому всеобучу | Июль, декабрь ежегодно | Не требует финансирования |  |
| 34 | Разработать формы отчетности для государственных органов, учебных заведений и организаций, осуществляющих реализацию данной программы | Формы отчетности | Управление юстиции (по согласованию) | 1 квартал 2004 г. | Не требует финансирования |  |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан