Об утверждении требований к технико-экономическому обоснованию бюджетных инвестиционных проектов (программ)

Утративший силу

Приказ и.о. Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 30 сентября 2004 года N 144. Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Казахстан 5 ноября 2004 года N 3184. Утратил силу приказом и.о. Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 2 марта 2009 года N 30.

Сноска. Утратил силу приказом и.о. Министра экономики и бюджетного планирования РК от 02.03.2009 


 N 30 


 (порядок введения в действие см. 


 п.5 


).

В соответствии с пунктом 2 
 статьи 150 
 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, 

ПРИКАЗЫВАЮ

:


      1. Утвердить прилагаемые требования к технико-экономическому обоснованию бюджетных инвестиционных проектов (программ).


      2. Департаменту стратегического планирования и инвестиционной политики (Нурашев Т.Б.) и Юридическому управлению (Айтенов М.Д.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.


      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Исаева Б.А.


      4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

И.о. Министра

Утверждены                   


Приказом И. о. Министра экономики и     


 бюджетного планирования Республики Казахстан 


от 30 сентября 2004 года N 144 "Об утверждении


требований к технико-экономическому обоснованию


бюджетных инвестиционных проектов (программ)"

Требования к технико-экономическому






обоснованию бюджетных инвестиционных проектов (программ)

1. Настоящие Требования к технико-экономическому обоснованию (далее - ТЭО) бюджетных инвестиционных проектов (программ) разработаны в соответствии с пунктом 2 
 статьи 150 
 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и определяют общую структуру и требования к содержанию ТЭО бюджетных инвестиционных проектов (программ) (далее - проекты (программы).


      2. Целью разработки ТЭО является выработка оптимальных проектных решений, в том числе наиболее оптимальной структуры и масштаба инвестиционного проекта (программы), предложений по наиболее целесообразным маркетинговым, технико-технологическим, финансовым, институциональным, экологическим, социальным и другим решениям, предполагаемых в рамках реализации проекта (программы).


      3. Настоящие Требования являются обязательными для использования при разработке ТЭО проектов (программ) и рекомендуются для использования при разработке ТЭО инвестиционных проектов (программ), предлагаемых к финансированию за счет средств негосударственных займов под государственную гарантию Республики Казахстан. 


      4. Требования к ТЭО проектов (программ) в части архитектурных, градостроительных и строительных решений определяются законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.


      5. В отдельных случаях, в зависимости от специфики проектов (программ), возможно общее руководство структурой ТЭО, указанной в настоящих Требованиях, а также добавление дополнительных разделов. 


      6. Настоящие Требования могут быть применены при подготовке технического задания на разработку ТЭО бюджетных инвестиционных проектов (программ).


      7. Содержание ТЭО проекта (программы) должно соответствовать следующей структуре:


      резюме проекта (программы);


      введение;


      маркетинговый раздел;


      технико-технологический раздел;


      экологический раздел;


      институциональный раздел;


      финансовый раздел;


      экономический раздел;


      социальный раздел;


      общие выводы по проекту (программе);


      приложения.


      8. Резюме проекта (программы) должно содержать:


      наименование проекта (программы);


      заявителя;


      общую стоимость проекта (программы) (в тенге и в валюте проекта (программы);


      масштаб проекта (программы), в том числе мощность проекта (программы);


      компоненты проекта (программы), с указанием стоимости каждого из них;


      место реализации проекта (программы) (область, город);


      цель и задачи проекта (программы), в том числе в количественном выражении;


      целевые группы, в том числе основные выгодополучатели;


      предполагаемые источники и схемы финансирования;


      период реализации проекта (программы), с разбивкой финансирования по годам.


      9. В разделе "Введение" описываются существующие политические, социально-экономические, природно-климатические, правовые и другие условия, в которых предполагается реализация проекта (программы), в том числе указываются показатели существующего и прогнозируемого (на период жизненного цикла проекта (программы), включающего инвестиционный и постинвестиционный периоды) уровня жизни населения, обеспеченность инфраструктурой, инвестиционный климат и другие социально-экономические показатели, характеризующие предполагаемое месторасположение и область влияния проекта (программы).


      В данном разделе определяется проблема, а также указываются все возможные варианты решения затрагиваемой проблемы (достижения цели проекта (программы), по которым проводится сравнительный анализ в каждом из последующих разделов ТЭО проекта (программы).


      10. Маркетинговый раздел отражает оценку существующего и перспективного (на период жизни проекта (программы) спроса на предполагаемую проектом (программой) продукцию (услуги).


      Данный раздел должен включать:


      анализ спроса или социально-экономической необходимости проекта (программы), который представляет собой оценку и обоснование количественных параметров спроса, его тенденций и цен на продукцию (услуги) или оценку необходимости в социальных услугах;


      виды продукции (услуг), которые будут производиться (предоставляться) в результате реализации проекта (программы);


      оценку влияния проекта (программы) на рост экспортного потенциала страны;


      анализ рынков сырья, материалов и других факторов производства, связанных с функционированием проекта (программы);


      анализ рынков и цен на товары, работы и услуги, закупаемые в рамках реализации проекта (программы);


      анализ работы существующих объектов в данной отрасли, в том числе анализ конкурентов;


      рекомендуемые мероприятия по содействию сбыту продукции (услуг);


      оценку коммерческих рисков, определяющие основные факторы риска, предположительный характер и диапазон изменений, предполагаемые мероприятия по снижению рисков;


      используемые источники информации и методики проведения маркетинговых исследований.


      11. Технико-технологический раздел отражает различные технологические решения реализации проекта (программы), с описанием структуры проекта (программы), технических решений по проекту (программе), определяющих параметры, компоненты проекта (программы), а также их стоимость.


      Данный раздел должен включать:


      анализ различных технологических решений реализации проекта (программы), их преимущества и недостатки, обоснование выбранного варианта;


      месторасположение проекта (программы), который обосновывает выбор места размещения проекта (программы), расположенность относительно источников и поставщиков сырья, потребителей продукции и услуг, близость к транспортным магистралям, географические особенности;


      масштаб проекта (программы), определяющий расчетное обоснование мощности проекта (программы), динамики освоения мощности проекта (программы);


      оценку влияния проекта (программы) на инфраструктуру региона и развитие совокупных (смежных) отраслей;


      обоснование выбора технологий и оборудования, которое соответствует мировым стандартам, технологическая совместимость с уже используемым оборудованием, оптимальное соотношение цена-качество, физическая и моральная амортизация, альтернативные варианты, применение инновационного оборудования, использование ноу-хау, использование проектом (программой) стандартов качества, нормативные документы, устанавливающие технические и технологические требования к проекту (программе); 


      обеспеченность проекта (программы) инженерными сооружениями, то есть имеющиеся в наличии транспортные подъезды и средства, энерго-, тепло-, водоснабжения и канализации, складские помещения;


      график реализации проекта (программы), который отражает инвестиционный период проекта (программы) по годам реализации и по технологическим этапам, с графическим отображением последовательности и продолжительности мероприятий по проекту (программе) во времени (план-график);


      оценку технических рисков, определяющие основные факторы риска, предположительный характер и диапазон изменений, предполагаемые мероприятия по снижению рисков.


      12. Экологический раздел отражает экологические аспекты проекта (программы).


      Данный раздел должен включать:


      оценку влияния проекта (программы) на состояние окружающей среды, количественную оценку экологического ущерба от реализации проекта (программ) и предполагаемые мероприятия по уменьшению его вредного воздействия;


      мероприятия, предполагаемые проектом (программой) для улучшения экологической ситуации, как региона, так и страны в целом и их результат в количественном выражении;


      оценку экологических рисков, определяющие основные факторы риска, предположительный характер и диапазон изменений, предположительные мероприятия по снижению рисков.


      13. Институциональный раздел должен содержать схемы управления проектом (программой) на протяжении его жизненного цикла, с описанием правовой основы, структуры управления и оценкой финансовых затрат. В случае создания проектом (программой) новой институциональной схемы необходимо указание подробного обоснования создания данной схемы с приведением альтернативных вариантов.


      В данном разделе указывается информация обо всех участниках проекта (программы) как в ходе реализации, так и в постинвестиционный период, (полное юридическое наименование, страна происхождения, организационно-правовая форма, уставный капитал, учредители и доли их участия, год образования, основные виды деятельности, опыт реализации проектов (программ) в данной сфере), их взаимодействие, распределение между собой затрат, выгод и ответственности, а также институциональные риски, определяющие основные факторы риска, предположительный характер и диапазон изменений, предположительные мероприятия по снижению рисков.


      14. Финансовый раздел содержит оценку финансовых затрат и доходов, наряду с оценкой альтернативных схем и источников финансирования проекта (программы).


      Данный раздел должен включать:


      расчет общих инвестиционных издержек, распределение потребностей в финансировании по стадиям проекта (программы);


      расчет производственных издержек (эксплуатационные издержки); 


      финансовый анализ проекта (программы), включающий: 


      расчет себестоимости продукции;


      расчет доходов от продаж, расчет нераспределенной и чистой прибыли;


      сводный расчет потока денежных средств;


      анализ проекта (программы) с помощью простых методов финансовой оценки, в том числе расчет срока окупаемости, простой нормы прибыли, коэффициента покрытия задолженности;


      анализ проекта (программы) с помощью методов дисконтирования, в том числе расчет чистого дисконтированного дохода (NPV), внутренней нормы прибыльности (IRR), отношения дисконтируемых выгод и затрат (В/С), дисконтированного срока окупаемости;


      анализ в условиях неопределенности, в том числе анализ чувствительности по основным параметрам (объем сбыта, цена сбыта, прямые издержки), анализ безубыточности проекта (программы);


      анализ ликвидности проекта (программы); 


      текущее финансовое состояние участников проекта (программы), являющихся получателем бюджетных средств; 


      анализ схемы, источников, условий финансирования и их альтернативных вариантов;


      оценку финансовых рисков, определяющие основные факторы риска, предположительный характер и диапазон изменений, предполагаемые мероприятия по снижению рисков.


      15. Экономический раздел отражает анализ проекта (программы) с точки зрения экономики республики (региона) в целом.


      Данный раздел должен включать:


      анализ экономической ситуации с проектом (программой) и без проекта (программы);


      оценку экономических выгод и затрат, в том числе анализ результатов, следствий и влияния, анализ эффективности затрат и неизмеримые выгоды, приращенные выгоды и затраты, дополнительные выгоды потребителя, необратимые издержки, внешние эффекты, международные эффекты, косвенные выгоды проекта (программы);


      анализ наименьших затрат;


      расчет бюджетной эффективности проекта (программы);


      расчет показателей экономической эффективности проекта (программы), в том числе экономического чистого дисконтированного дохода (ENPV) и экономической внутренней нормы доходности (EIRR).


      16. Социальный раздел отражает социальные аспекты проекта (программы) и выгоды от реализации проекта (программы) по бенефициарам.


      Данный раздел должен включать:


      обоснованность проекта (программы) с точки зрения социально-культурных и демографических характеристик населения;


      потребность проекта (программы) в трудовых ресурсах и его влияние на занятость населения;


      реальную обеспеченность трудовыми ресурсами соответствующей квалификации;


      программу обучения и переподготовки рабочих и специалистов;


      нормы охраны труда и техники безопасности;


      расчет показателей уровня жизни населения (демографические показатели, доходы населения, уровень занятости, влияние на повышение уровня знаний и так далее);


      оценку социальных рисков, определяющие основные факторы риска, предположительный характер и диапазон изменений, предполагаемые мероприятия по снижению рисков.


      17. В разделе "Общие выводы" отражаются основные достоинства и недостатки проекта (программы), выводы и описание логики по выбору оптимального варианта реализации проекта (программы), основные риски по проекту (программе), другие заключения.


      18. Приложения к ТЭО проекта (программы) должны включать: финансово-экономические модели по каждому из рассматриваемых вариантов реализации проекта (программы), таблицы расходов, динамик, графики окупаемости, диаграммы, рисунки, карты местности и другие материалы и документы, подтверждающие и раскрывающие информацию, приведенную в ТЭО проекта (программы).

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан