О Региональном плане по ускоренному переходу предприятий Мангистауской области на международные стандарты ИСО серий 9000 и 14000 на 2004-2005 годы

Решение Маслихата Мангистауской области от 30 июня 2004 года N 6/80. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 14 июля 2004 года N 1711

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 
 Закона 
 Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" областной маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить Региональный план по ускоренному переходу предприятий Мангистауской области на международные стандарты ИСО серий 9000 и 14000 на 2004-2005 годы (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Председатель сессии            Секретарь областного маслихата

Утвержден               


 решением областного маслихата     


 от 30 июня 2004 года N 6/80     


"О Региональном плане по ускоренному  


 переходу предприятий Мангистауской области


 на международные стандарты ИСО серий  


 9000 и 14000 на 2004-2005 годы"

Региональный план по ускоренному переходу предприятий Мангистауской области на международные стандарты ИСО серий 9000 и 14000 на 2004-2005 годы

| № п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Предполагаемые расходы | Источник финансиро-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Осуществить внедрение в организациях высшего профессионального и послевузовского профессионального образования Государственные стандарты РК, разработанные в соответствии с международными стандартами ИСО серии 9000: Стандарт Республики Казахстан 1157-2002г. Образование высшее профессиональное. Системы менеджмента качества организаций образования; Стандарт Республики Казахстан 1158-2002г. Образование высшее профессиональное. Материально- техническая база организаций образования | Программа обучения | Актауский университет им.Ш. Есенова (по согласованию) | 4 квартал 2004 г. | Не требуется |  |
| 2 | Обеспечить подготовку экспертов- аудиторов: систем обеспечения безопасности охраны окружающей среды (ИСО 14000); систем управления качеством пищевых продуктов на основе принципов анализа рисков и критических контрольных точек. | Сертификат эксперта- аудитора | МфОАО "НЦЭиС" (по согласованию). | 4 квартал 2004 г. | В пределах выделяемых средств | Средства предприятий |
| 3 | Обеспечить организацию постоянных публикаций и рубрик в печати, выступлений на радио и телевидении по вопросам внедрения и сертификации систем менеджмента качества и управления окружающей средой в соответствии с международными стандартами ИСО серии 9000 и 14000. | Публикации, выступления | УГН КСМИиС(по согласованию), | Постоянно | Не требуется |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МфОАО "НЦЭиС" (по согласованию) |  |  |  |
| 4 | Проводить региональные семинары по подготовке внутренних аудиторов для предприятий региона с привлечением учебных центров Республики Казахстана и Российской Федерации. | Сертификат внутреннего аудитора | Областное управление экономики, промышленности и торговли. МфОАО "НЦЭиС"(по согласованию) | Ежеквартально | В пределах выделяемых средств | Средства предприятий |
| 5 | Осуществлять ежеквартальный мониторинг разработки и внедрения систем менеджмента качества и управления окружающей средой, соответствующих международным стандартам ИСО серий 9000 и 14000 на предприятиях региона. | Отчет в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан | УГН КСМИиС (по согласованию) | Ежеквартально | Не требуется |  |
| 6 | Разработать и внедрить международные стандарты ИСО серий 9000 и 14000 на следующих предприятиях региона: Государственное учреждение "Актауский университет им. Ш. Есенова"; Товарищество с ограниченной ответственностью "КМК - Азимут"; | Отчет в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан | Руководители предприятий (по согласованию) | 2004 год 2004 год | В пределах выделяемых средств | Средства предприятий |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мырзабек"; |  |  | 2004 год |  |  |
|  | Открытое акционерное общество "Темиртас"; |  |  | 2004 год |  |  |
|  | Открытое акционерное общество "Каскор-Машзавод"; |  |  | 2004 год |  |  |
|  | Открытое акционерное общество "Каскор- СМУ"; |  |  | 2005 год |  |  |
|  | Открытое акционерное общество "Мангистаумунайгаз"; |  |  | 2005 год |  |  |
|  | Управление переработки газа открытого акционерного общества "Озенмунайгаз"; |  |  | 2005 год |  |  |
|  | Совместное предприятие "Арман"; |  |  | 2005 год |  |  |
|  | Товарищество с ограниченной ответственностью "Актауский завод стекловолокнистых труб"; |  |  | 2005 год |  |  |
|  | Открытое акционерное общество "КазНИПИмунайгаз". |  |  | 2005 год |  |  |
| 7 | Провести региональные конкурсы: "Лучшие товары региона" и "За достижения в области качества" | Протокол комиссии | УГН КСМИиС (по согл), Областное управление экономики, промышленности и торговли | 3 квартал 2004 года | В пределах выделяемых средств | Средства предприятий |

Принятые сокращения

МфОАО "НЦЭиС"

 - Мангистауский филиал ОАО "Национальный центр экспертизы и сертификации"



УГН КСМИиС - 

Управление государственного надзора по Мангистауской области Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан