О Региональной программе по реализации Государственной программы "Культурное наследие" на 2004-2006 годы по Мангистауской области

Решение Мангистауского областного Маслихата 3 созыва N 6/79 от 30 июня  2004 года. Зарегистрировано Департаментом юстиции 27 июля 2004 года за N 1724

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 
 Закона 
 Республики Казахстана "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" областной маслихат решил:

1. Утвердить Региональную программу по реализации Государственной программы "Культурное наследие" на 2004-2006 годы по Мангистауской области (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Председатель сессии                     Секретарь 




                                       областного  маслихата

Утверждена решением областного маслихата 


от 30 июня 2004 года N 6/79 "О Региональной


программе по реализации Государственной 


программы "Культурное наследие"    


на 2004-2006 годы по Мангистауской области"

Региональная программа по реализации Государственной программы "Культурное наследие" на 2004-2006 годы по Мангистауской области

Содержание

1. Анализ современного состояния проблем в области культурного наследия региона

2. Цель и задачи Программы

3. Основные направления и механизм реализации Программы 


      3.1. Воссоздание значительных историко-культурных, археологических и  архитектурных памятников национальной истории региона 


      3.2. Создание целостной системы изучения культурного наследия региона  


      3.3. Разработка серий изданий национальной научной мысли, культуры и литературы региона

4. Необходимые ресурсы и  источники их финансирования

5. Ожидаемые результаты от реализации Программы

6. План мероприятий по реализации Программы

Паспорт Программы

Наименование

  Региональная программа по реализации Государственной программы Республики Казахстан "Культурное наследие" на 2004-2006 годы по Мангистауской области

Основание для разработки

 Указ 
 Президента Республики Казахстан "О Государственной программе "Культурное наследие" на 2004-2006 годы" от 13 января 2004г. N 1277 и пункт 3 Плана мероприятий по реализации Государственной программы "Культурное наследие" от 12 февраля 2004 года 
 N 171

Основной разработчик

  Мангистауское областное управление культуры

Цель

  Развитие духовной сферы, обеспечение сохранности и эффективного использования культурного наследия региона

Задачи

  Задачами Программы являются: 


      воссоздание значительных историко-культурных и архитектурных памятников региона; 


      создание целостной системы изучения культурного наследия, в том числе современной национальной культуры, фольклора, традиций и обычаев региона; 


      восстановление и перенесение на современные аудионосители фонозаписей выдающихся исполнителей-музыкантов устной профессиональной традиции региона, находящихся в фондах, архивах и хранилищах страны;


      пополнение и улучшение качественного состава Национального архивного фонда по Мангистауской области, расширение источниковой базы архивных учреждений области для научных исследований гуманитарного характера

Необходимые ресурсы и источники их финансирования 

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования - 279,5 млн.тенге, в т.ч.: 2004г. - 3,0 млн.; 2005г. - 101,5 млн.; 2006г - 175,0 млн.тенге 


Объем финансирования Программы на 2005-2006 годы  будет уточняться в рамках прогнозных показателей  областного бюджета на соответствующий финансовый год

Ожидаемые результаты

  Будут воссозданы свыше 200 значимых памятников истории и культуры; 


      будут проведены работы по научному исследованию, консервации, благоустройству и туристскому использованию древних и средневековых археологических городищ и поселений региона; 


      будет расширена культурная инфраструктура, активизируется работа по пропаганде и популяризации историко-культурных ценностей; будут реализованы меры по созданию целостной системы изучения культурного наследия; 


      будет создан в области центр "Культурное наследие"; 


      будет выпущен сборник "Кырымнын кырык батыры" по варианту Мурын жырау; 


      будут выпущены книги: "Таспен жазылган тарих", "Мангыстаудын суга катысты жадігерлері", "Мангыстау шежіресі"; 


      будет создана и систематизирована база данных по сбору сказаний, легенд об историко-культурных памятниках и выпущен "Свод историко-культурных памятников Мангистауской области" будут изготовлены копии самых ценных, редких экспонатов прикладного искусства;


      будет открыт музей юрты-одного из особо ценных предметов быта казахов; 


      будут организованы экспедиции в целях изыскания и пополнения фондов изданиями Республики Казахстан и стран СНГ об истории, литературе и культуре региона;


      будут организованы выезды в архивы ближнего и дальнего зарубежья для изучения наследия выдающихся ученых, мыслителей прошлого, а также для выявления и приобретения архивных документов (копий), имеющих историческую и культурную ценность для региона;


      будут восстановлены и перенесены на современные аудионосители фонозаписи выдающихся исполнителей-музыкантов устной профессиональной традиции региона, находящихся в фондах, архивах и хранилищах страны; 


      будут выпущены антологии "Мангыстау андері", "Мангыстау куйлері"

Сроки реализации   

2004-2006 годы

Введение

Региональная программа по реализации Государственной программы "Культурное наследие" на 2004-2006 годы" по Мангистауской области (далее - Программа) разработана в соответствии с 
 Указом 
 Президента Республики Казахстан "О Государственной программе "Культурное наследие" на 2004-2006 годы" от 13 января 2004 года N 1277 и пунктом 3 
 постановления 
 Правительства Республики Казахстан "О Плане мероприятий по реализации Государственной программы "Культурное наследие" на 2004-2006 годы" от 12 февраля 2004 года N 171.

1. Анализ современного состояния проблем в области






культурного наследия региона

Современное состояние культурного наследия региона характеризуется посильным обеспечением комплекса мер по сохранению и дальнейшему развитию многовековых традиций, открытием новых памятников истории и культуры, активизацией работ по консервации, реставрации мавзолеев, старинных мечетей, древних городищ, созданием на их базе новых историко-культурных музеев-заповедников. 


      В настоящее время в регионе насчитывается более 7 тысяч недвижимых памятников истории, археологии, архитектуры и монументального искусства, 59 массовых библиотек, 5 музеев, 1 историко-культурный заповедник, 1 архив. 


      Сложившаяся ситуация в сфере сохранения и развития культурного наследия региона требует принятия безотлагательных комплексных мер по дальнейшему развитию и активизации деятельности в этом направлении. 


      Многие исторические, археологические и архитектурные объекты, представляющие огромное значение для национальной истории региона нуждаются в неотложной помощи. Среди них такие уникальные памятники истории и культуры, как мавзолей Кокумбет на полуострове Бузачи Мангистауского района, мавзолей "Оос мола" в западных чинках "Устюрта", некрополи "Масат Ата", "Сисем Ата", мечеть "Шақпақ Ата" Тупкараганского района, уникальные памятники "Тубежік", "Меретсай", "Дікілтас". 


      Большинство из них до сих пор не защищены от разрушения и уничтожения вследствие урбанизации, индустриализации и технократизации. 


      В силу специфики организации управления территорией Казахстана в дореволюционный и советский периоды значительная часть исторических документов отложилась в различных архивных учреждениях сопредельных государств. Сами казахстанские архивы имеют недостаточную источниковую базу по истории Казахстана ХІХ века, слабо освещены многие важные события в его истории первых десятилетий ХХ века. В архивных учреждениях области отложились лишь единицы документов ХІХ века. Являясь древней землей, полуостров Мангышлак упоминается в исторических документах еще в ІХ-Х веках, в ХVІІІ веке Мангистау был признан как транзитные ворота между двумя континентами. Документы указанных периодов и более поздних лет отложены в ряде Государственных архивов городов Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Астрахани, Тбилиси, Ашхабада и даже в архивах дальнего зарубежья, а именно в Чехии, Польше, Иран. Поиск и приобретение документов по истории Мангистау пополнит и значительно улучшит качественный состав Национального архивного фонда по Мангистауской области. 


      В целях воспитания подрастающего поколения в духе казахстанского патриотизма и восполнения пробелов в полноценном изучении исторического, культурного наследия, а также обобщения многовекового духовного опыта казахского народа, становятся особо актуальными вопросы создания развернутых исторических, художественных, научных изданий на государственном языке. 


      Необходимо обновить фонозаписи выдающихся исполнителей-музыкантов устной профессиональной традиции региона, находящиеся в фондах, архивах и хранилищах страны. 


      Комплексное решение обозначенных выше проблем в рамках настоящей Программы будет способствовать дальнейшему развитию системы изучения, сохранения и популяризации культурного наследия региона.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы являются развитие духовной сферы, обеспечение сохранности и эффективного использования культурного наследия региона. 


      Достижение поставленной цели осуществляется решением следующих задач: 


      воссоздание значительных историко-культурных и архитектурных памятников региона; 


      создание целостной системы изучения культурного наследия, в том числе современной национальной культуры, фольклора, традиций и обычаев региона;


      выявление и приобретение архивных документов (копий), имеющих историческую и культурную ценность для региона.

3. Основные направления и механизм реализации  Программы

Программа будет реализована в период с 2004 по 2006 годы и предусматривает основные направления сохранения и возрождения культурного наследия региона путем:


      формирования целостной системы их изучения, осуществления археологических исследований древних и средневековых городищ, поселений, курганов, включения их в систему инфраструктуры туризма;


      реставрации, консервации и использования уникальных историко-культурных и архитектурных памятников региона;


      создания в Мангистауском историко-культурном заповеднике отдела по охране историко-культурного наследия региона.

3.1. Воссоздание значительных историко-культурных, археологических и архитектурных памятников национальной истории

В целях воссоздания памятников национальной истории будут организованы комплексные научно-культурологические исследования особо значимых памятников "Масат Ата", "Шопан Ата", "Шакпак Ата", также археологические исследования курганов и поселений, как "Улкен кудык", "Кос кудык", "кызыл кала" и других. 


      Будет осуществлена системная работа по подготовке к изданию Свода памятников истории и культуры Мангистауской области.

3.2. Создание целостной системы изучения культурного наследия казахского народа

Для изучения наследия выдающихся ученых мыслителей региона, а также для выявления и приобретения рукописей раритетных изданий, книг и архивных документов, имеющих историческое значение в культурном наследии казахского народа, будут организованы научно-исследовательские экспедиции для проведения работы в архивах и библиотеках стран ближнего и дальнего зарубежья. 


      Также предусматривается проведение научных исследований историко-культурных, архитектурных и археологических памятников, имеющих особое значение для национальной культуры.

3.3. Разработка серий изданий национальной и мировой научной мысли, культуры и литературы

Будут выпущены сборник "Кырымнын кырык батыры" по варианту Мурын жырау, книги "Таспен жазылган тарих", "Мангыстаудын суга катысты жадігерлері", "Мангыстау шежіресі".

4. Необходимые ресурсы и источники их финансирования

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования - 279,5 млн.тенге, в т.ч.: 2004г. - 3,0 млн.; 2005г. - 101,5 млн.; 2006г - 175,0 млн.тенге. 


      Объем финансирования Программы на 2005-2006 годы будет уточняться в рамках прогнозных показателей областного бюджета на соответствующий финансовый год.

5. Ожидаемые результаты от реализации программы

Будут воссозданы свыше 200 значимых памятников истории и культуры; 


      будут проведены работы по научному исследованию, консервации, благоустройству и туристскому использованию древних и средневековых археологических городищ и поселений региона; 


      будет расширена культурная инфраструктура, активизируется работа по пропаганде и популяризации историко-культурных ценностей; 


      будут реализованы меры по созданию целостной системы изучения культурного наследия; 


      будет создан в области центр "Культурное наследие"; 


      будет выпущен сборник "Кырымнын кырык батыры" по варианту Мурын жырау; 


      будут выпущены книги: "Таспен жазылган тарих", "Мангыстаудын суга катысты жадігерлері", "Мангыстау шежіресі"; 


      будет создана и систематизирована база данных по сбору сказаний, легенд об историко-культурных памятниках и выпущен "Свод историко-культурных памятников Мангистауской области"; 


      будут изготовлены копии самых ценных, редких экспонатов прикладного искусства; 


      будет открыт музей юрты-одного из особо ценных предметов быта казахов; 


      будут организованы экспедиции в целях изыскания и пополнения фондов изданиями Республики Казахстан и стран СНГ об истории, литературе и культуре региона; 


      будут организованы выезды в архивы ближнего и дальнего зарубежья для изучения наследия выдающихся ученых, мыслителей прошлого, а также для выявления и приобретения архивных документов (копий), имеющих историческую и культурную ценность для региона; 


      будут восстановлены и перенесены на современные аудионосители фонозаписи выдающихся исполнителей-музыкантов устной профессиональной традиции региона, находящиеся в фондах, архивах и хранилищах страны; 


      будет выпущены антологии "Мангыстау ондері", "Мангыстау куйлері".

6. План мероприятий 






по реализации региональной программы "Культурное наследие" на 2004-2006 годы по Мангистауской области

| N | Мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение (реализацию) | Срок исполнения (реализа ции) | Предполагаемые расходы млн.тенге |  |  |  |  |  | Источник финансиро вания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2004 |  | 2005 | 2006 |  |  |  |  |
| І | ІІ | ІІІ | IV | V | VI |  | VII | VIII |  |  | IX |  |
| І . Воссоздание историко-культурных, архитектурных и археологических памятников национальной истории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (по памятникам республиканской категории) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реставрация мавзолея "Кокумбет" на полуострове Бузачи Мангистауского р-на | Реставрация, консервация | КГП СНРПМ "Мангистау - реставрация" | 2005- 2006 |  |  | 4,0 | 6,0 |  |  | ОБ |  |
| 2 | Реставрация мавзолея "Кос мола" в западных чинках Устюрта | Реставрация, консервация | КГП СНРПМ "Мангистау - реставрация" | 2005- 2006 |  |  | 4,0 | 6,0 |  |  | ОБ |  |
| 3 | Реставрация мавзолея N 372 некрополя "Масат-Ата" Мангистауского района | Реставрация, консервация | КГП СНРПМ "Мангистау - реставрация" | 2005- 2006 |  |  | 3,0 | 4,0 |  |  | ОБ |  |
| 4 | Реставрация мавзолея "Долы-апа" Тупкараганского района | Реставрация, консервация | КГП СНРПМ "Мангистау - реставрация" | 2005- 2006 |  |  | 3,0 | 4,0 |  |  | ОБ |  |
| (по памятникам местной категории ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реставрация мавзолея "Мыктыбай" Бейнеуского района | Реставрация, консервация | КГП СНРПМ "Мангистау - реставрация" | 2005- 2006 |  |  | 2,0 | 3,0 |  |  | ОБ |  |
| 6 | Реставрация мавзолея "Дауысты" Мангистауского района | Реставрация, консервация | КГП СНРПМ "Мангистау - реставрация" | 2005- 2006 |  |  | 2,0 | 3,0 |  |  | ОБ |  |
| 7 | Реставрация мавзолея на некрополе "Кенты-баба" Тупкараганского района | Реставрация, консервация | КГП СНРПМ "Мангистау - реставрация" | 2005- 2006 |  |  | 0,5 | 1,0 |  |  | ОБ |  |
| 8 | Реставрация мечети "Бекет-Ата" в местности "Тобыкты" Мангистауского района | Реставрация | КГП СНРПМ "Мангистау - реставрация" | 2005 |  |  | 2,0 |  |  |  | ОБ |  |
| 9 | Реставрация памятников в с. Сенек Каракиянского района: "Ак отау", "Мешіт", "Калыш Нурбергеновтін мавзолей уйі", "Тургын уй" | Реставрация | КГП СНРПМ "Мангистау - реставрация" | 2005- 2006 |  |  | 2,0 | 3,0 |  |  | ОБ |  |
| 10 | Реставрация мемориального комплекса в г.Форт - Шевченко | Реставрация | КГП СНРПМ "Мангистау - реставрация" | 2006 |  |  |  | 1,5 |  |  | ОБ |  |
| 11 | Консервация некрополя "Алты кулаш Аулие" в г.Актау | Консервация | КГП СНРПМ "Мангистау - реставрация" | 2006 |  |  |  | 1,0 |  |  | ОБ |  |
| по памятникам республиканской категории, нуждающимся в комплексно-реставрационных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Комплексно-реставрационные работы некрополя "Масат-Ата" Мангистауского района | Комплексно - реставрацион. работы | КГП СНРПМ "Мангистау - реставрация" | 2005- 2006 |  |  | 4,0 | 6,0 |  |  | ОБ |  |
| 13 | Комплексно-реставрационные работы некрополя "Сисем-ата" Мангистауского района | Комплексно - реставрацион. работы | КГП СНРПМ "Мангистау - реставрация" | 2005- 2006 |  |  | 7,0 | 13,0 |  |  | ОБ |  |
| по памятникам местной категории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Комплексно-реставрационные работы некрополя "Жамбауыл" Тупкараганского района | Комплексно - реставрацион. работы | КГП СНРПМ "Мангистау - реставрация" | 2005- 2006 |  |  | 3,0 | 2,0 |  |  | ОБ |  |
| 15 | Комплексно-реставрационные работы некрополя "Карагашты Аулие" Тупкараганского района | Комплексно - реставрацион. работы | КГП СНРПМ "Мангистау - реставрация" | 2005- 2006 |  |  | 3,0 | 2,0 |  |  | ОБ |  |
| 16 | Ремонтные работы мечети "Шакпак - Ата" Тупкарагаского района | Ремонтные работы | КГП СНРПМ "Мангистау - реставрация" | 2006 |  |  |  | 2,0 |  |  | ОБ |  |
| 17 | Ограждение историко - культурных памятников региона (3 памятника) | Строительные работы | КГП СНРПМ "Мангистау - реставрация" | 2004- 2006 | 1,0 |  | 3,0 | 4,0 |  |  | ОБ |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 1,0 |  | 42,5 | 61,5 |  |  |  |  |
| ІІ. Создание целостной системы изучения культурного наследия региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Издание антологии "Мангыстау Андері" посредством сохранения, изучения и сбора культурного наследия региона | Издание антологии | ОЦНМ и КДД, областная филармония | 2004- 2006 | 1,0 |  | 2,0 | 3,0 |  |  | ОБ |  |
| 19 | Систематизация (собирание) живых голосов и произведения личного исполнения мангистауских деятелей искусств | Запись на компакт-диске | ОЦНМ и КДД, областная филармония | 2004- 2006 | 1,0 |  | 4,0 | 1,0 |  |  | ОБ |  |
| 20 | Издание антологии "Мангыстау куйлері" посредством сбора Мангистауских кюев со сказаниями, легендами о них и нот | Издание антологии | ОЦНМ и КДД, областная филармония | 2005 |  |  | 3,0 |  |  |  | ОБ |  |
| 21 | Сбор фонда методом копирования произведений мангистауских композиторов из фондов радио и телевидения Республики Казахстан | Запись на компакт-диске | ОЦНМ и КДД, областная филармония | 2005- 2006 |  |  | 3,0 | 5,0 |  |  | ОБ |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 2,0 |  | 12,0 | 9,0 |  |  |  |  |
| ІІІ. Разработка серий изданий национальной и мировой научной мысли, культуры и литературы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Выпуск сборника "Кырымнын кырык батыры" по варианту Мурын жырау | Издание сборника | Областное управление культуры | 2005- 2006 |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  | ОБ |  |
| 23 | Выпуск книги "Таспен жазылган тарих" | Издание книги | Областное управление культуры | 2005- 2006 |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  | ОБ |  |
| 24 | Выпуск сборника "Мангыстаудын суга катысты жадігерлері" | Издание сборника | Областное управление культуры | 2005- 2006 |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  | ОБ |  |
| 25 | Выпуск книги "Мангыстау шежіресі" | Издание книги | Областное управление культуры | 2005- 2006 |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  | ОБ |  |
| 3.1. Археология, памятники истории и культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Музеефикация археологических памятников: Тубежік - І, Тубежік - ІІ, "Меретсай", "Дікілтас" и открытие туристических маршрутов | Музеефикация памятников и открытие туристических маршрутов | Мангистауский историко-культурный заповедник | 2005 |  |  | 2,0 |  |  |  | ОБ |  |
| 27 | Проведение археологических исследований с подготовкой отчета в местности "Улкен кудык" Каракиянского р-на | Исследование | Мангистауский историко-культурный заповедник | 2005 |  |  | 1,0 |  |  |  | ОБ |  |
| 28 | Проведение археологических исследований "Кызыл кала" | Археологические раскопки | Мангистауский историко-культурный заповедник | 2005- 2006 |  |  | 1,5 | 1,0 |  |  | ОБ |  |
| 29 | Проведение археологических исследований в местности "Коскудык" | Исследование | Мангистауский историко-культурный заповедник | 2005- 2006 |  |  | 1,0 | 2,0 |  |  | ОБ |  |
| 30 | Подготовка и издание Свода памятников истории и культуры Мангистауской области | Издание сборника | Областное управление культуры | 2005- 2006 |  |  | 15,0 | 10,0 |  |  | ОБ |  |
| 31 | Открытие историко-культурного парка в г.Актау | Строительство | Областное управление культуры | 2005- 2006 |  |  | 10,0 | 55,0 |  |  | ОБ |  |
| 32 | Разработка постоянной экспозиции - выставки "Мангыстау ескерткіштері" | Экспозиционная - выставка | Мангистауский историко-культурный заповедник | 2005 |  |  | 2,0 |  |  |  | ОБ |  |
| 3.2. Этнография и антропология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Сбор сказаний, легенд о памятниках истории культуры Мангистауской земли, их систематизация и издание буклетов | Буклеты | Областной историко-краеведческий музей | 2005- 2006 |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  | ОБ |  |
| 34 | Разработка каталогов: "Мангыстау зергерлік буйымдары", "Мангыстау киіз уйінін сан алуан жасаулары", "Текеметтін турлері" | Разработка каталогов (список) | Областной историко-краеведческий музей | 2005- 2006 |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  | ОБ |  |
| 35 | Изготовление копий самых ценных, редких образцов национальных экспонатов | Копии | Областной историко-краеведческий музей | 2005-2006 |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  | ОБ |  |
| 36 | Открытие музея юрты - одного из особо ценных предметов быта казахов | Открытие музея | Областной историко-краеведческий музей | 2005-2006 |  |  | 2,0 | 3,0 |  |  | ОБ |  |
| 3.3. Архивное и библиотечное дело |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Организация экспедиций в целях изыскания и пополнения фонда изданиями в пределах РК и СНГ об истории, литературе, культуре региона | Организация экспедиций и пополнение фонда | Областное управление культуры | 2005-2006 |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 | ОБ |  |
| 38 | Организация экспедиций в архивы стран ближнего и дальнего зарубежья для изучения наследия выдающихся ученых, мыслителей прошлого, а также для выявления и приобретения архивных документов (копий), имеющих историческую и культурную ценность для региона. | Организация экспедиций и пополнения фонда | Областной отдел архивов и документации | 2005-2006 |  | 3,0 |  |  |  | 2,0 | ОБ |  |
| 39 | Строительство центра "Мадени мура" при областном историко-краеведческом музее (г.Актау, 9 микрорайон) | Строительство | Областной историко-краеведческий музей | 2006 |  |  |  |  |  | 22,0 | ОБ |  |
| ВСЕГО: млн.тн. |  |  |  |  |  | 47,0 |  |  | 104,5 |  |  |  |
| ИТОГО: млн.тн. |  |  |  |  | 3,0 | 101,5 |  |  | 175,0 |  |  |  |

Примечание: 


      КГП "СНРПМ "Мангистауреставрация" - Коммунальное государственное предприятие "Специальная научно-реставрационная производственная мастерская "Мангистауреставрация"


      ОЦНМ и КДД - областной центр научно-методической и культурно-досуговой деятельности


      ОБ - областной бюджет

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан