О начальной военной подготовке

Утративший силу

Постановление Акимата Алматинской области от 3 октября 2005 года N 212. Зарегистрировано Департаментом юстиции Алматинской области 3 ноября 2005 года за N 1948. Утратило силу - постановлением Акимата Алматинской области от 4 июня 2007 года N 118

Сноска. Утратило силу - постановлением Акимата Алматинской области от 4 июня 2007 года N 118

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан "О воинской обязанности и воинской службе в Республике Казахстан", постановления Правительства Республики Казахстан от 1 ноября 1996 года N 1340 "О начальной военной подготовке", Акимат области ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить план основных мероприятий по улучшению организации и проведению начальной военной подготовки в учебных заведениях Алматинской области на 2005-2006 учебный год согласно приложения.


2. Областным управлениям здравоохранения, спорта и физической культуры, акимам районов и городов, областному управлению по чрезвычайным ситуациям (по согласованию), департаменту по делам обороны Алматинской области (по согласованию):


1) принять меры по выполнению постановления Правительства Республики Казахстан от 1 ноября 1996 года N 1340 "О начальной военной подготовке";


2) обеспечить Вооруженные Силы и воинские формирования Республики Казахстан личным составом морально психологически и физически готовых выполнять свой долг по защите Отечества.


3. Департаменту образования Алматинской области:


1) обеспечить в пределах предусмотренных бюджетных средств, укомплектование штатов учебных заведений преподавателями-организаторами начальной военной подготовки;


2) установить проведение занятий по начальной военной подготовке учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ, профессионально-технических школ, 1-3 курсов средне специальных учебных заведений, с последующим привлечением их на учебно-полевые (лагерные) сборы;


3) совместно с департаментом по делам обороны Алматинской области организовать отбор кандидатов для подготовки преподавателей-организаторов начальной военной подготовки в высших учебных заведениях Республики Казахстан;


4) организовать повышение квалификации преподавателей-организаторов начальной военной подготовки на курсах при институтах повышения квалификации научно-педагогических работников системы образования;


5) преподавателей-организаторов медико-санитарной подготовки направлять на методические занятия в органы здравоохранения, образования и управления по чрезвычайным ситуациям;


6) продолжить работу по укреплению учебно-материальной базы начальной военной подготовки в учебных заведениях;


) в учебных заведениях обобщить и распространить положительный опыт проведения начальной военной подготовки и военно-патриотического воспитания учащихся.


4. Акимам городов и районов, департаменту образования, в пределах штатной численности, предусмотреть в штате исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета, должность специалиста по работе с юношами допризывного и призывного возраста - начальника оборонно-спортивного оздоровительного лагеря.


5. Департаменту по делам обороны Алматинской области (по согласованию):


1) обеспечить контроль за учебно-методической работой по начальной военной подготовке в области;


2) организовать и проводить 3-дневные методические сборы (перед началом учебного года) и однодневные методические занятия с преподавателями - организаторами начальной военной подготовки учебных заведений;


3) информировать исполнительные местные и представительные органы о состоянии начальной военной подготовки, военно-патриотического воспитания и физической подготовки молодежи.


6. Алматинскому областному департаменту по чрезвычайным ситуациям обеспечить руководство и контроль по обучению молодежи основам безопасности жизнедеятельности человека и медико-санитарной подготовки.


7. Управлению здравоохранения Алматинской области:

      1 

) обеспечить отбор, подготовку и контроль над работой преподавателей медико-санитарной подготовки;

      2 

) закрепить за медицинскими учреждениями учреждения образования для проведения практических занятий с учащимися. Осуществлять контроль над их проведением.


8. Управлению спорта и физической культуры осуществлять руководство и контроль над физической подготовкой юношей допризывного и призывного возраста в районных учреждениях образования области.


9. Настоящее постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.


10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Акима области Долженкова В.А..

Аким области                               С. Умбетов

Приложение

к постановлению Акимата

Алматинской области

"О начальной военной подготовке"

от 3 октября 2005 года N 212

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке допризывной

и призывной молодежи к военной службе

на 2005-2006 учебный год

| п/п | Наименование мероприятий | Срок исполне ния | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1. | Подготовить и представить на рассмотрение Акиму области (города, района) проект решения: об отборе кандидатов в военно-учебные заведения | февраль 2006 г. | Департамент (управления, отделы) по делам обороны, департамент образования |
| 2. | Организовать соревнования на лучшую подготовку молодежи к службе в Вооруженных Силах республики Казахстан: между организациями образования районов, городов; между предприятиями, организациями и учреждениями. | апрель 2006 г | Акиматы районов (городов), управления (отделы) по делам обороны |
| 3. | Подготовить и провести однодневный семинар с преподавателями-организаторами начальной военной подготовки в организациях образования по вопросам изучения с учащимися Конституции РК, законов РК "О всеобщей воинской обязанности и военной службе", "Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан" | 22 февраля 2006 г. | Департамент образования, прокуратура, управление (отделы) по делам обороны районов (городов) |
| 4. | Подготовить и провести научно-практическую конференцию с преподавателями начальной военной подготовки и ответственными за начальной военной подготовки в районах (городах) области, по вопросам подготовки молодежи к военной службе в Вооруженных силах Республики Казахстан. | 24 марта 2006 г. | Акиматы, управление (отделы) по делам обороны, отделы образования районов (городов) |

| 5. | Подвести итоги соревнования по подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах Республики Казахстан: между организациями образования районов и городов; между предприятиями и организациями | до 5 мая 2006 года | Акиматы, управление (отделы) по делам обороны районов (городов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Меры по повышению эффективности военно-патриотического воспитания |
| 1. | Подготовить и провести совещание актива области в акимате по вопросу "О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению военно-патриотического воспитания молодежи в свете Послания Президента Республики Казахстан к народу Казахстана" | апрель 2006 г. | Заместитель акима, начальник департамента по делам обороны, директор департамента образования |
| 2. | Подготовить и провести месячник оборонно-массовой работы" в организациях образования | с 9 апреля по 9 мая 2006 г | Акиматы, организации образования, управление (отделы) по делам обороны, Республиканское государственное казенное предприятие "Военно-техническая школа Министерства обороны Республики Казахстан" |
| 3. | В целях воспитания молодежи в духе Казахстанского патриотизма, преданности Родине, любви и уважения к Вооруженным Силам Республики Казахстан, постоянной готовности к защите Отечества, организовать и провести в организациях образования: лекционную пропаганду на военно-патриотическую тему и регулярную политическую информацию о событиях в мире и в нашей стране; экскурсии по местам боевой и трудовой славы, в воинские части, посвященные годовщинам Вооруженных Сил Республики Казахстан, дню Победы; выступления лучших призывников, отличников курсантов военно-учебных заведений, офицеров военных училищ, департаментов по делам обороны и запаса; | в период приписки и призыва | Акиматы районов (городов), управление (отделы) по делам обороны, отделы образования |
|  | встречи призывников с ветеранами Великой Отечественной войны, Героями Советского Союза, Героями труда, "Халық қаһарманы" и воинами-интернационалистам |  |  |
| 4. | Подготовить и провести праздник "День призывника" с участием спортивных коллективов, представителей воинских частей, предприятий, организаций и учреждений | октябрь- май 2005-2006 гг. | Акиматы районов (городов), департамент (отделы) по делам обороны |
| 5. | Организовать на предприятиях, организациях торжественные проводы призывников в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Республики Казахстан с вручением памятных подарков | октябрь- май 2005-2006 гг. | Акиматы районов (городов), департамент (отделы) по делам обороны |
| 6. | Провести смотр-конкурс на лучшую постановку военно-патриотической работы в организациях образования | ноябрь- декабрь 2005 г. | Департамент по делам обороны, департамент образования, управление спорта и физической культуры, управление здравоохранения |
| 7. | Обобщить и распространить опыт лучших предприятий, учреждений по военно-патриотическому воспитанию | в течение года | Департаменты по делам обороны, образования |
| 8. | Провести военно-спортивные игры "Жас Ұлан" и спартакиаду допризывной молодежи | март-май 2006 г. | Департамент образования, департамент (управления, отделы) по делам обороны, управление спорта и физической культуры |
| 3. Мероприятия по обеспечению НВП молодежи |
| 1. | Подвести итоги начальной военной подготовки в организациях образования и на учебных пунктах за 2005-2006 учебный год и определить задачи на новый учебный год | 20 июль 2006 г. | Департамент (отделы) образования, отделы, управление (отделы) по делам обороны |
| 2. | Разработать и представить на утверждение Акиму области проект решения по итогам начальной военной подготовки за учебный год с приложением и планом основных мероприятий на новый учебный год | 10 августа 2006 г. | Департамент по делам обороны, департамент образования |
| 3. | Провести аттестацию: преподавателей- организаторов начальной военной подготовки; преподавателей медико-санитарной подготовки; начальника учебного пункта оборонно-спортивного оздоровительного лагеря | февраль- март 2006 г | Департамент (отделы) по делам обороны, департамент (отделы) образования, управление здравоохранения |
| 4. | На базе одного из учебных заведений г.Талдыкоргана провести показательное занятие по учебно-материальной базе начальной военной подготовки | февраль- март 2006 год | Департамент по делам обороны, департамент образования |
| 5. | Спланировать и провести инструкторско-методические занятия с преподавателями-организаторами начальной военной подготовки, начальниками и инструкторами учебного пункта: трехдневные учебно-методические сборы; ежемесячные однодневные учебно-методические занятия; трехдневные семинарские занятия | перед началом учебного года (август) 3-я среда каждого месяца. | Департамент по делам обороны, департамент образования |
| 6. | Улучшить работу внештатных методических советов по начальной военной подготовки и спланировать их работу: обновить оборудование и наглядную документацию военных кабинетов в организациях образования; завершить создание и усовершенствование учебно-материальной базы по начальной военной подготовки; привести комнаты для хранения оружия во всех организациях образования в соответствии с требованиями инструкции | до 01.08.06 г | Департамент (управления, отделы) по делам обороны, руководители организаций образования, |
| 7. | Провести на базе оборонно-спортивного оздоровительного лагеря учебно-полевые сборы и стрельбы из боевого оружия с учащимися выпускных и предвыпускных классов, учебных пунктов | май-июнь, по отдельному плану | Акиматы, управления, отделы по делам обороны, отделы образования |
| 8. | Осуществлять контроль и оказывать помощь организациям образования и учебным пунктам: в подготовке организаций образования к началу занятий по начальной военной подготовки; в организации занятий по медико-санитарной подготовке (девушек); в приеме зачетов по начальной военной подготовке на учебном пункте. | по плану | Комиссии акиматов, департамент (управления, отделы) по делам обороны, управление здравоохранения, департамент образования |
| 4. Мероприятия по улучшению физической подготовки призывников и допризывников |
| 1. | Информировать Акимов о состоянии физической подготовки допризывников и призывников и мерах по ее улучшению | Ежеквартально, к 1 числу след. квартала | Управление спорта и физ. культуры, глав. спец. аппаратов рай (гор) акиматов |
| 2. | Провести инструктаж с главными специалистами аппаратов рай (гор) акиматов, руководителями спортивных коллективов и организаций по вопросу физической подготовки допризывной и призывной молодежи | июль 2006 г. | Управление спорта и физической культуры |
| 3. | Провести спартакиаду по сдаче нормативов по стрельбе из пневматической винтовки | май 2006 г. | Республиканское государственное казенное предприятие "Военно-техниче ская школа Министерства обороны Республики Казахстан" |
| 4. | Провести спартакиаду по сдаче Президентского теста по физической подготовке | апрель- май 2006 г. | Управление спорта и физической культуры |
| 5. | Оказывать помощь в создании учебно-материальной базы по физической подготовке. | в течение учебного года | Управление спорта и физической культуры, Республиканское государственное казенное предприятие "Военно-техниче ская школа Министерства обороны Республики Казахстан" |

| 6. | Представить в департамент мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций Алматинской области отчеты о проделанной работе по начальной военной подготовке с выводами и предложениями по ее совершенствованию, а также сведения о материальной базе по начальной военной подготовке и качественном составе тренеров-преподавателей по спорту в отчетном году (по прилагаемым формам) | до 20 июля 2006 г. | Акиматы районов (городов), управление по ЧС, департамент по делам обороны, департамент образования, управление спорта и физической культуры, управление здравоохранения |
| --- | --- | --- | --- |

Руководитель аппарата акима

      Алматинской области                        Сулейменов Н.И.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан