

**О плане мероприятий на 2005 год по реализации программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в области на 2003-2005 годы.**

***Утративший силу***

Решение Павлодарского областного Маслихата от 15 апреля 2005 года N 38/11. Зарегистрировано Департаментом юстиции Павлодарской области 5 мая 2005 года за N 3015. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Департамента юстиции Павлодарской области от 18 марта 2009 года N 4-06/1966).

*Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Департамента юстиции Павлодарской области от 18 марта 2009 года N 4-06/1966).*

      В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6
 Закона
 Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", областной маслихат РЕШИЛ:

     1. Утвердить прилагаемый план мероприятий на 2005 год по реализации программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в области на 2003-2005 годы (далее - План).

     2. Департаменту финансов области обеспечить своевременное финансирование Плана.

     3. Департаменту предпринимательства и промышленности области к 20 января 2006 года представить в постоянную комиссию областного маслихата по экономике и бюджету информацию о выполнении Плана.

     4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Павлодарского областного маслихата по экономике и бюджету.

*Председатель сессии Г. Досжанова*

*Секретарь областного маслихата Р. Гафуров*

Приложение

к решению Павлодарского областного

маслихата (XI внеочередная сессия),

III созыв N 38/11 от 15 апреля 2005 года

"О плане мероприятий на 2005 год по

реализации программы развития и поддержки

малого и среднего предпринимательства

в области на 2003-2005 годы"

**План мероприятий на 2005 год по реализации программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в области на 2003-2005 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**N**
 |
**Мероприятия**
 |
**Форма завершения**
 |
**Ответственные за исполнение**
 |
**Срок исполнения (реализации)**
 |
**Предполагаемые расходы**
 |
**Источник финансирования**
 |
|
**1**
 |
**2**
 |
**3**
 |
**4**
 |
**5**
 |
**6**
 |
**7**
 |
|
**1. Развитие инфраструктуры системы поддержки и защиты малого и среднего предпринимательства**
 |
|
1.
 |
Организация и проведение мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в области, центров поддержки бизнеса, бизнес-инкубаторов, общественных объединений
 |
Отчет акиму области
 |
Департамент предпринимательства и промышленности области
 |
II, IV кварталы
 |
400 тыс. тенге по областной бюджетной программе 265.003.000 "Поддержка предпринимательской деятельности"
 |
Областной  бюджет
 |
|
2.
 |
Содействие развитию консалтинговых центров для предпринимательства
 |
Оказание предпринимателям информационных, консалтинговых услуг
 |
Департамент предпринимательства и промышленности области
 |
Декабрь
 |
350 тыс. тенге по областной бюджетной программе 265.003.000"Поддержка предпринимательской деятельности"
 |
Областной  бюджет
 |
|
3.
 |
Развитие деятельности информационно-аналитического бюро для сельских предпринимателей при Павлодарском научно-  исследовательском институте сельского хозяйства (по согласованию). Оказание содействия в проведении информационных, выставочных мероприятий, семинарских занятий
 |
Предоставление  сельским предпринимателям  услуг информационно-аналитического бюро
 |
Департаменты предпринимательства и промышленности; сельского хозяйства области, акимы городов и районов
 |
IV квартал
 |
300 тыс. тенге по областной бюджетной программе 265.003.000"Поддержка предпринимательской деятельности"
 |
Областной  бюджет
 |
|
**2. Развитие системы финансово-кредитной и инвестиционной поддержки малого и среднего предпринимательства**
 |
|
4.
 |
Осуществление финансово-кредитной поддержки бизнес-проектов предпринимателей, направленных на развитие сферы производства и услуг, за счет средств областного бюджета, привлечение инвестиций государственных институтов развития
 |
Отчет акиму области
 |
Департаменты предпринимательства и промышленности; архитектуры, градостроительства и строительства; пассажирского транспорта и автомобильных дорог области,  акимы городов и районов
 |
II, IV кварталы
 |
50 млн. тенге по областной бюджетной программе 265.004.000 "Кредитование

для развития малого

предпринимательства"
 |
Областной бюджет,

иные финансовые источники, не запрещенные законодательством  Республики Казахстан
 |
|
5.
 |
Информационная и инвестиционная поддержка микрокредитных организаций области
 |
Отчет акиму области
 |
Департамент предпринимательства и промышленности области
 |
Ноябрь
 |
300 тыс. тенге по областной бюджетной программе 265.003.000"Поддержка предпринимательской деятельности"
 |
Областной бюджет
 |
|
6.
 |
Реализация комплекса мер по стимулированию внедрения международных стандартов качества на малых и средних предприятиях; содействие кредитованию   процессов внедрения международных стандартов качества на малых предприятиях
 |
Отчет акиму области
 |
Департаменты предпринимательства и промышленности; сельского хозяйства области, акимы городов и районов, управление государственного надзора по стандартизации, метрологии и сертификации по области (по согласованию)
 |
II, IV кварталы
 |
В пределах суммы, предусмотренной в пункте  14 настоящего плана
 |
Областной  бюджет
 |
|
7.
 |
Проведение консультационных и разъяснительных мероприятий  по вопросам качества, стандартизации и сертификации продукции
 |
Отчет акиму области
 |
Департаменты предпринимательства и промышленности; архитектуры, градостроительства и строительства области, акимы городов и районов, управление государственного надзора по стандартизации, метрологии и сертификации по области (по согласованию)
 |
II, IV кварталы
 |
В пределах суммы, предусмотренной  в пункте  14 настоящего плана
 |
Областной  бюджет
 |
|
8.
 |
Организация взаимодействия предпринимателей с республиканскими НИИ, НИИ приграничных регионов Российской Федерации  с  целью привлечения в Павлодарскую область прикладных научно-технических разработок для решения насущных проблем технологической модернизации реального сектора экономики
 |
Проведение мероприятий по развитию связей предприятий с научно -исследовательскими институтами
 |
Департамент предпринимательства и промышленности области
 |
Декабрь
 |
150 тыс. тенге по областной бюджетной программе 265.003.000"Поддержка предпринимательской деятельности"
 |
Областной  бюджет
 |
|
9.
 |
Содействие в подготовке и повышении квалификации кадров для инновационной инфраструктуры и инновационного предпринимательства, инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса
 |
Отчет акиму области
 |
Департамент предпринимательства и промышленности области, акимы городов и районов
 |
IV квартал
 |
В пределах суммы, предусмотренной в пункте  14 настоящего плана
 |
Областной  бюджет
 |
|
**3. Содействие интеграции субъектов малого и среднего бизнеса, развитие межрегионального сотрудничества**
 |
|
10.
 |
Организация и проведение бизнес-встреч, торговых миссий предпринимателей области в приграничные регионы Российской Федерации и в перспективные для сотрудничества страны ближнего зарубежья  с  целью   создания совместных производств,  привлечения современных   технологий, развития кооперированных связей
 |
Проведение бизнес-встреч и миссий
 |
Департаменты предпринимательства и промышленности; сельского хозяйства; архитектуры, градостроительства и строительства области, акимы городов
 |
III квартал
 |
400 тыс. тенге по областной бюджетной программе 265.003.000"Поддержка предпринимательской деятель ности"
 |
Областной  бюджет
 |
|
11.
 |
Содействие предприятиям малого бизнеса в продвижении их товаров на внешние рынки путем   организации областных,  межрегиональных, республиканских выставок и ярмарок, презентаций, стимулирования участия в них
 |
Проведение презентаций, выставок и ярмарок
 |
Департаменты предпринимательства и промышленности; архитектуры, градостроительства и строительства; сельского хозяйства области, акимы городов и районов
 |
IV квартал
 |
1,10 млн. тенге по областной бюджетной программе 265.003.000"Поддержка предпринимательской деятельности"
 |
Областной  бюджет
 |
|
12.
 |
Содействие развитию кооперированных связей между крупными, средними и малыми предприятиями, предприятиями сферы промышленности, строительства и сельского хозяйства
 |
Проведение совещаний с участием малых, средних и крупных предприятий области
 |
Департаменты предпринимательства и промышленности; архитектуры, градостроительства и строительства; сельского хозяйства области, акимы городов и районов
 |
II, IV кварталы
 |
150 тыс. тенге по областной бюджетной программе 265.003.000"Поддержка предпринимательской деятельности"
 |
Областной  бюджет
 |
|
**4. Обучение предпринимателей, информационное, научно-методическое обеспечение и пропаганда малого предпринимательства**
 |
|
13.
 |
Обучение начинающих предпринимателей, повышение квалификации менеджеров, руководителей малых и средних предприятий, в том числе женщин и молодежи, организация семинаров для фермеров и глав крестьянских хозяйств по повышению эффективности сельскохозяйственного производства
 |
Отчет акиму области
 |
Департаменты предпринимательства и промышленности; сельского хозяйства области, акимы городов и районов
 |
IV квартал
 |
1,90 млн. тенге по областной бюджетной программе 265.003.000"Поддержка предпринимательской деятельности"
 |
Областной  бюджет
 |
|
14.
 |
Освещение в СМИ актуальных вопросов развития предпринимательства, изменений в нормативно-правовой базе, регулирующей деятельность малых и средних предприятий
 |
Публикации в газетах, подготовка радио - и телепередач
 |
Департамент предпринимательства и промышленности области, акимы городов и районов
 |
II, IV кварталы
 |
300 тыс. тенге по областной бюджетной программе 265.003.000 "Поддержка предпринимательской деятельности"
 |
Областной  бюджет
 |
|
15.
 |
Информационное, методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства области, издание брошюр, буклетов, справочников
 |
Отчет акиму области
 |
Департаменты предпринимательства и промышленности; сельского хозяйства; архитектуры, градостроительства и строительства области
 |
IV квартал
 |
450 тыс. тенге по областной бюджетной программе 265.003.000"Поддержка предпринимательской деятельности"
 |
Областной  бюджет
 |
|
16.
 |
Анализ, организация и проведение мероприятий по социальной защите работников малых и средних предприятий, освещение работы, проводимой в данном направлении, в средствах массовой информации
 |
Отчет акиму области
 |
Департаменты предпринимательства и промышленности; координации занятости и социальных программ области, акимы городов и районов, территориальный департамент Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по области (по согласованию)
 |
II, IV кварталы
 |
В пределах суммы, предусмотренной в пункте 15 настоящего плана
 |
Областной  бюджет
 |
|
17.
 |
Организация и проведение регионального тура конкурса "Лучшие предприниматели года"
 |
Отчет акиму области
 |
Департаменты предпринимательства и промышленности; сельского хозяйства;  архитектуры, градостроительства и строительства области, акимы городов и районов
 |
III квартал
 |
398 тыс. тенге по областной бюджетной программе 265.003.000"Поддержка предпринимательской деятельности"
 |
Областной бюджет
 |
|
**5. Совершенствование организационно-правовых условий развития малого предпринимательства**
 |
|
18.
 |
Организация и проведение ежеквартальных встреч с участием акима области, ежемесячных тематических встреч акимов городов и районов с предпринимателями
 |
Проведение встреч с предпринимателями, конференций, "круглых столов"
 |
Департаменты предпринимательства и промышленности; сельского хозяйства; архитектуры, градостроительства и строительства области, акимы городов и районов
 |
Ежеквартально

Ежемесячно
 |
400 тыс. тенге по областной бюджетной программе 265.003.000"Поддержка предпринимательской деятельности"
 |
Областной бюджет
 |
|
19.
 |
Организация работы и проведение заседаний Совета предпринимателей при акимате области
 |
Отчет акиму области
 |
Департамент предпринимательства и промышленности области, общественные объединения предпринимателей (по согласованию)
 |
II, IV кварталы
 |
Финансирование не требуется
 |

 |
|
20.
 |
Привлечение   государственных органов, обладающих контрольно-надзорными функциями, для проведения разъяснительных, профилактических мероприятий с целью предупреждения характерных нарушений в предпринимательской деятельности
 |
Отчет акиму области
 |
Департамент предпринимательства и промышленности области, государственные органы, обладающие контрольно-надзорными функциями (по согласованию)
 |
II, IV кварталы
 |
Финансирование не требуется
 |

 |
|
21.
 |
Организация встреч предпринимателей с руководителями контролирующих и инспектирующих государственных органов
 |
Отчет акиму области
 |
Департамент предпринимательства и промышленности области, Совет предпринимателей при акимате области, акимы городов и районов
 |
II, IV кварталы
 |
Финансирование не требуется
 |

 |
|
22.
 |
Организация работы по выработке предложений в целях совершенствования и упрощения административных процедур и разрешений для субъектов малого и среднего предпринимательства
 |
Предложения в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
 |
Департамент предпринимательства и промышленности области, государственные органы, осуществляющие разрешительные процедуры (по согласованию)
 |
II, IV кварталы
 |
200 тыс. тенге по областной бюджетной  программе 265.003.000"Поддержка предпринимательской деятельности"
 |

 |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан