О плане мероприятий на 2005 год по реализации программы индустриально-инновационного развития области на 2004-2006 годы.

Утративший силу

Решение Павлодарского областного Маслихата от 15 апреля 2005 года N 36/11. Зарегистрировано Департаментом юстиции Павлодарской области 5 мая 2005 года за N 3016. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Департамента юстиции Павлодарской области от 18 марта 2009 года N 4-06/1966).

Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Департамента юстиции Павлодарской области от 18 марта 2009 года N 4-06/1966).

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 
 Закона 
 Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", областной маслихат РЕШИЛ:


     1. Утвердить прилагаемый план мероприятий на 2005 год по реализации программы индустриально - инновационного развития области на 2004-2006 годы (далее - План).


     2. Департаменту финансов области обеспечить своевременое финансирование Плана.


     3. Департаменту предпринимательства и промышленности области к 20 января 2006 года представить в постоянную комиссию областного маслихата по вопросам по экономике и бюджету информацию о выполнении Плана.


     4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Павлодарского областного маслихата по вопросам экономике и бюджету.

Председатель сессии Г. Досжанова

Секретарь областного маслихата Р. Гафуров

Приложение          


к решению Павлодарского    


областного маслихата (XI   


(внеочередная) сессия III созыв)


от 15 апреля 2005 года N 36/11 


"О плане мероприятий на 2005 год 


по реализации программы     


индустриально-инновационного   


развития области на 2004-2006 годы"

План мероприятий на 2005 год




по реализации программы индустриально-инновационного




развития области на 2004-2006 годы

| N п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение (реализацию) | Срок исполнения | Предполагаемые расходы | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Анализ состояния индустриально-инновационного развития области |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Провести анализ перспективных направлений инвестиционной и инновационной деятельности по освоению новых производств в области | Научное исследование | Департамент предпринимательства и промышленности области | III квартал | 400 тыс. тенге по областной бюджетной программе 13.265.007.000 "Реализация стратегии индустриально-инновационного развития | Областной бюджет |
| 2. | Продолжить мониторинг промышленного,инвестиционного и инновационного потенциала области | Отчет акиму области | Департамент предпринимательства и промышленности области | II - IVкварталы |  | Финансирование не требуется |
| 3. | Продолжить формирование портфеля бизнес-планов инвестиционных проектов, направленных на создание новых производств | Портфель бизнес - планов | Департамент предпринимательства и промышленности области | В течение года |  | Финансирование не требуется |
| 4. | Содействовать реализации инвестиционных и инновационных проектов через государственные институты развития | Отчет акиму области | Департаментпредпринимательства и промышленности области | Ежеквартально |  | Финансирование не требуется |
| 2. Совершенствование работы по реализации Стратегии индустриально-инновационного развития |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Организовать освещение хода реализации стратегии и программы индустриально-инновационного развития области через средства массовой информации | Информационно-пропагандистская работа | Департамент предпринимательства и промышленности области | В течение года | 200 тыс. тенге по областной бюджетной программе 13.265.007.000 "Реализация стратегии индустриально - инновационного развития" | Областной бюджет |
| 6. | Провести в городах области семинары-совещания с участием предпринимателей по вопросам индустриально-инновационного развития | Проведение семинаров-совещаний | Департамент предпринимательства и промышленности области, акимы городов | II квартал | 600 тыс. тенге по областной бюджетной программе 13.265.007.000 "Реализация стратегии индустриально-инновационного развития" | Областной бюджет |
| 7. | Провести региональную конференцию по вопросам вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию с учетом основных направлений индустриально-инновационной политики | Проведение конференции | Департамент предпринимательства и промышленности области | III квартал | 350 тыс. тенге по областной бюджетной программе 13.265.007.000 "Реализация стратегии индустриально-инновационного развития" | Областной бюджет |
| 8. | Организовывать участие промышленных предприятий области в выставках, конкурсах и бизнес-встречах по индустриально-инновационному развитию, проводимых в республике и за рубежом | Участие предприятий в выставках, конкурсах, проведение бизнес-встреч, "круглых столов" | Департамент предпринимательства и промышленности области | В течение года | 600 тыс. тенге по областной бюджетной программе 13.265.007.000 "Реализация стратегии индустриально-инновационного развития" | Областной бюджет |
| 3. Инновационная политика и состояние научно-технического развития |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Создать научно-технологический парк на базе Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова | Создание научно -технологического парка | Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова(по согласованию) | III квартал |  | Финансовые источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан |
| 10. | Организовать работу экспертной инженерно-технической группы по рассмотрению инновационных разработок и предложений | Формирование, отбор, экспертиза инновационных разработок | Департамент предпринимательства и промышленности области | В течение года | 400 тыс. тенге по областной бюджетной программе 13.265.007.000 "Реализация стратегии индустриально-инновационного развития" | Областной бюджет |
| 11. | Провести научно-практическую конференцию по вопросам активизации инновационной деятельности "Интеграция науки и промышленности - решающий фактор развития экономики Республики Казахстан" | Проведение научно-практической конференции | Департамент предпринимательства и промышленности области | II квартал | 450 тыс. тенге по областной бюджетной программе 13.265.007.000 "Реализация стратегии индустриально-инновационного развития" | Областной бюджет |
| 12. | Оказать содействие в работе Экибастузского научно - технического центра | Отчет акиму области | Департаментпредпринимательства и промышленности области | IV квартал |  | Финансирование не требуется |
| 13. | Провести научно-практическую конференцию "Интеллектуальная собственность: регистрация и защита прав, оценка и конвертации" | Проведение научно-практической конференции | Департамент предпринимательства и промышленности области | II-IV кварталы | 300 тыс. тенге по областной бюджетной программе 13.265.007.000 "Реализация стратегии индустриально-инновационного развития" | Областной бюджет |
| 4. Совершенствование системы стандартизации и сертификации |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Проводить работу по содействию в разработке на предприятиях области системы менеджмента качества и экологического менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов | Консультации, методическая помощь | Департаментпредпринимательства и промышленности области, Павлодарский филиал ОАО "Национальный центр экспертизы и сертификации" (по согласованию) | В течение года |  | Финансирование не требуется |
| 15. | Организовать учебно-методические семинары для предприятий области по вопросам внедрения систем менеджмента качества, соответствующих требованиям международных стандартов | Проведение обучающих семинаров | Департаментпредпринимательства и промышленности области | II квартал | 2200 тыс. тенге по областной бюджетной программе 13.265.007.000 "Реализация стратегии индустриально-инновационного развития" | Областной бюджет |
| 16. | Организовать регулярное информирование предприятий области об отечественном и международном опыте применения стандартизации в сфере инновационной деятельности | Информация в средствах массовойинформации | Департаментпредпринимательства и промышленности области | В течение года | 200 тыс. тенге по областной бюджетной программе 13.265.007.000 "Реализация стратегии индустриально-инновационного развития" | Областной бюджет |
| 17. | Организовать конкурсы на соискание премий "За достижения в области качества" и "Лучшие товары Казахстана" в целях стимулирования отечественных предприятий, внедряющих инновации и современные технологии | Проведение конкурса | Департаментпредпринимательства и промышленности области | III квартал | 300 тыс. тенге по областной бюджетной программе 13.265.007.000 "Реализация стратегии индустриально-инновационного развития" | Областной бюджет |
| 5. Состояние спроса и предложения по трудовым ресурсам, подготовка кадров |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Проводить мониторинг спроса и предложения рабочей силы в разрезе специальностей, требуемых для промышленных предприятий | Отчет акиму области | Департамент предпринимательства и промышленности области | Ежеквартально |  | Финансирование не требуется |
| 19. | Обеспечивать профессиональную подготовку и переподготовку рабочих по техническим специальностям в соответствии с потребностями промышленных предприятий области | Обучение, подготовка и переподготовка кадров | Департамент образования области | В течение года | 10,56 млн.тенге по областной бюджетной программе 263.031.030 "Профессиональные школы и лицеи" | Областной бюджет |
| 20. | Обеспечивать повышение квалификации, подготовку и переподготовку инженерно- технических кадров в соответствии с потребностями промышленных предприятий области | Обучение, подготовка и переподготовка кадров | Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова (по согласованию), Павлодарский университет (по согласованию) | В течение года |  | Финансовые источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан |
| 6. Инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Обеспечить реконструкцию и модернизацию систем телефонной связи области (строительство волоконно-оптической линии связи, создание метро сети передачи данных, установка цифровых АТС) | Создание новых мощностей | Областная дирекция телекоммуникаций АО "Казахтелеком" (по согласованию) | В течение года |  | Финансовые источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан |
| 22. | Проводить работу по координации вопросов строительства электролизного завода в г. Павлодаре в целях создания металлургического кластера | Информация акиму области | Департамент предпринимательства и промышленности области | В течение года |  | Финансирование не требуется |
| 23. | Проводить эффективную тарифную политику в сфере услуг субъектов естественной монополии на местном уровне | Информация акиму области | Департамент регулирования деятельности естественных монополий и защиты конкуренции области | II квартал |  | Финансирование не требуется |
| 7. Региональная экологическая политика |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Осуществлять мониторинг выполнения областной программы по охране окружающей среды | Отчет акиму области | Департамент природных ресурсов и регулирования природопользования области | В течение года |  | Финансирование не требуется |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан