О плане мероприятий на 2005 год по реализации в Павлодарской области программы по противодействию эпидемии СПИДа в Республике Казахстан на 2001-2005 годы.

Утративший силу

Решение Павлодарского областного Маслихата от 30 мая 2005 года N 50/12. Зарегистрировано Департаментом юстиции Павлодарской области 20 июня 2005 года за N 3035. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Департамента юстиции Павлодарской области от 18 марта 2009 года N 4-06/1966).

Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Департамента юстиции Павлодарской области от 18 марта 2009 года N 4-06/1966).

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 
 Закона 
 Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", областной маслихат РЕШИЛ:


     1. Утвердить прилагаемый план мероприятий на 2005 год по реализации в Павлодарской области программы по противодействию эпидемии СПИДа в Республике Казахстан на 2001-2005 годы (далее - План ).


     2. Департаменту финансов области обеспечить своевременное финансирование Плана мероприятий.


     3. Департаменту здравоохранения области к 20 января 2006 года представить в постоянную комиссию областного маслихата по вопросам социального и культурного развития информацию о выполнении Плана.


     4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Павлодарского областного маслихата по вопросам социального и культурного развития.

Председатель сессии Г. Досжанова

Секретарь областного маслихата Р. Гафуров

Приложение              


к решению XII очередной сессии III созыва


Павлодарского областного маслихата    


от 30 мая 2005 года N 50/12       


"О плане мероприятий на 2005 год     


по реализации в Павлодарской области   


"Программы по противодействию эпидемии  


СПИДа в Республике Казахстан     


на 2001 - 2005 годы"

План мероприятий на 2005 год по реализации в Павлодарской области 




"Программы по противодействию эпидемии СПИДа в




Республике Казахстан на 2001-2005 годы"

| N п\п | Мероприятия | Форма заверше ния | Ответственные за выполнение (реализацию) | Сроки испол не ния (реализ а ции) | Предпо ла га е мые расходы (млн. те н ге) | Источники финансирова ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Правовые и социальные вопросы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечить социальную поддержку ВИЧ - инфицированных и больных СПИДом | Приказ директора департамента координации занятости и социальных программ области | Департамент координации занятости и социальных программ области | Постоянно |  | Финансирование не требуется |
| 2 | Разработать мероприятия на 2005 год по предупреждению распространения СПИДа | Постановления акиматов городов и районов | Акиматы городов и районов | I квартал 2005 года |  | Финансирование не требуется |
| 2. Информационно-образовательная работа по профилактике ВИЧ/СПИДа среди всех слоев насел е ния |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проводить обучающие семинары по программе "Проблемы СПИДа и его профилактика" для преподавателей общеобразовательных школ, учебных заведений начального, среднего, высшего профессионального образования, специалистов, работающих с молодежью | Приказы директоров департаментов образования, внутренней политики области, ректоров вузов | Департаменты образования, внутренней политики области, Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова (по согласованию) | В течение года | 0,054 млн. тенге 0,165 млн. тенге | Областной бюджет, в пределах средств, предусмотренных по программам 261010000149 "Повышение квалификации и переподготовка кадров", 263003000 "Реализация региональных программ в сфере молодежной политики" |
| 4 | Продолжить обучение по программе "Проблемы СПИДа и его профилактика" в общеобразовательных школах и учебных заведениях начального, среднего, высшего профессионального образования | Приказы директора департамента образования области и ректоров Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова (по согласованию), Павлодарского государственного педагогического института (по согласованию) | Департамент образования области, Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова (по согласованию), Павлодарский государственный педагогический институт (по согласованию) | В течение года | 0,200 млн. тенге 0,052 млн. тенге | Внебюджетные средства ПГУ Внебюджетные средства ПГПИ |
| 5 | Организовать в учреждениях системы управления внутренних дел области и управления Комитета уголовно-исполнительной системы по области проведение комплексных мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИДа и инфекций, передаваемых половым путем (далее - ИППП) | Приказы начальников управления внутренних дел области (по согласованию), управления Комитета уголовно- исполнительной системы по области (по согласованию) | Управление внутренних дел области (по согласованию), управление Комитета уголовно-исполнительной системы по области (по согласованию) | В течение года, по плану | 0,195 млн. тенге | Республиканский бюджет, в пределах средств, предусмотренных по программе 221011000 "Противодействие эпидемии СПИДа в исправительных учреждениях республики" |
| 6 | Издавать санитарно - просветительную литературу по вопросам ВИЧ/СПИДа на государственном и русском языках в виде плакатов, листовок, буклетов, брошюр, памяток, календарей | Информация акиму области | Департамент здравоохранения области | В течение года | 0,365 млн. тенге | Областной бюджет, в пределах средств, предусмотренных по программе 253009000 "Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих" |
| 7 | Обеспечить производство и размещение в эфире телепередач, видеофильмов, видеороликов по актуальным проблемам ВИЧ/СПИДа | Информация акиму области | Департамент здравоохранения области | Постоянно | 0,036 млн. тенге | Областной бюджет, в пределах средств, предусмотренных по программе 253009000 "Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями представляющими опасность для окружающих" |
| 8 | Организовать проведение массовых мероприятий, посвященных Всемирным дням борьбы со СПИДом, наркоманией, памяти умерших от СПИДа, Дню молодежи, Дню здоровья, пропагандирующих здоровый образ жизни, сексуальную культуру, борьбу с наркоманией, направленных на предупреждение ВИЧ/СПИДа и ИППП | Фестивали, концерты, шоу программы, школьные вечера, конференции, олимпиады, "круглые столы", КВН, викторины, дискотеки | Департаменты здравоохранения; культуры; образования; внутренней политики области | В течение года | 0,041 млн. тенге 0,100 млн. тенге | Областной бюджет, в пределах средств, предусмотренных по программам 253009000 "Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих", 263003000 "Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
| 3. Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции в медицинских организациях, на предприятиях быт о вого обслуживания области |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обеспечить контроль за безопасностью донорской крови | Приказ директора департамента здравоохранения области | Департамент здравоохранения области | Постоянно | 1,439 млн. тенге | Областной бюджет, в пределах средств, предусмотренных по программе 253005000 "Производство крови (ее компонентов) и препаратов для местных организаций" |
| 10 | Усилить контроль за соблюдением дезинфекционно-стерилизационного режима в медицинских организациях, а также на предприятиях бытового обслуживания | Приказ директора департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора области | Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора области | Постоянно |  | Финансирование не требуется |
| 4. Мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции среди групп рискованного пов е дения |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Усилить работу по привлечению волонтеров из числа бывших нарко- потребителей для работы с наркозави- симыми | Информация акиму области | Акимы городов и районов, департамент здравоохранения области | Постоянно |  | Финансирование не требуется |
| 12 | Обеспечить оказание бесплатных анонимных медицинских услуг по лечению ИППП для приоритетных групп населения в дружественном кабинете ОЦ СПИД | Приказ директора департамента здравоохранения области | Департамент здравоохранения области | В течение года | 0,522 млн. тенге | Областной бюджет, в пределах средств, предусмотренных по программе 253009000 "Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих" |
| 13 | Содержать пункты доверия в городах Павлодаре, Экибастузе, Аксу и селе Шарбакты | Приказ директора департамента здравоохранения области | Департамент здравоохранения области | В течение года | ОЦ СПИД - 0,356 млн. тенге, г. Павлодар - 4,400 млн. тенге, г. Экибастуз - 1,454 млн. тенге, г. Аксу - 1,200 млн. тенге с. Шарбакты - 0,285 млн. тенге | За счет областного бюджета, в пределах средств, предусмотренных по программам: 253009000 "Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих", г. Павлодар - по программе 253010000 "Оказание первичной медико-санитарной помощи", г. Экибастуз - по программе 253009000 "Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих", г.Аксу - по программе 253010000 "Оказание первичной медико-санитарной помощи", Щербактинский район - по программе 253004149 "Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения" |
| 14 | Обеспечить проведение профилактической работы с лицами рискованного поведения в местах их сбора, предоставлять им информационные материалы, средства защиты от ВИЧ-инфекции и ИППП | Приказ директора департамента здравоохранения области | Департамент здравоохранения области | Постоянно | 0,249 млн. тенге | Областной бюджет, в пределах средств, предусмотренных по программе 253009000 "Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих" |
| 5. Диагностические и лечебные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Обеспечить противо- вирусное лечение ВИЧ-инфици- рованных женщин во время беременности, родов, детей, рожденных от них, а также ВИЧ- инфицированных детей и подростков до 14 лет | Приказ директора департамента здравоохранения области | Департамент здравоохранения области | Постоянно | 1,354 млн. тенге | Областной бюджет, в пределах средств, предусмотренных по программе 253009000 "Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих" |
| 16 | Обеспечить проведение дозорного эпидемиологического надзора в группах рискованного поведения | Приказ директора департамента здравоохранения области | Департамент здравоохранения области | В течение года | 0,435 млн. тенге | Областной бюджет, в пределах средств, предусмотренных по программе 253009000 "Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих" |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан