Об утверждении Плана перспективного развития элертрических сетей в зоне действия акционерного общества "Мангистауская распределительная электросетевая компания" на период до 2015 года

Утративший силу

Постановление акимат Мангистауской области от 23 июля 2007 года N 229. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области от 13 августа 2007 года N 1975. Утратило силу постановлением Мангистауского областного акимата от 11 июля 2012 года № 01-30-1018

Сноска. Утратило силу постановлением Мангистауского районного  акимата от 11.07.2012 года № 01-30-1018.

      В соответствии с законами Республики Казахстан ' О местном государственном управлении в Республике Казахстан ', ' Об электроэнергетике ', а также в целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 08 октября 2004 года N 1044  'Об утверждении Правил присоединения дополнительных мощностей и компенсирования затрат для реконструкции и расширения объектов электроэнергетических установок ', акимат области  ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить прилагаемый План перспективного развития электрических сетей в зоне действия акционерного общества 'Мангистауская распределительная электросетевая компания' на период до 2015 года, согласованный с Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан и Управлением Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Мангистауской области.

2. Определить плату за единицу дополнительный присоединяемой электрической мощности (за 1 кВт) в размере 42400 (сорок две тысячи четыреста) тенге, на период 2007-2015 годы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима области Бортника М. М.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Аким области К. Кушербаев

Утвержден постановлением акимата Мангистауской области 

                                        от "23" июля 2007 года N 229

План перспективного развития электрических сетей в зоне действия АО "МРЭК" на период до 2015 года

| N пп | Наименование района | Наименование проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Каракиянский | Поселок Курык | Строительство ПС-110/10-10кВ Курык 2х25МВА (2х20МВт) с ВЛ-110кВ Актау-Курык, протяженностью 59,7км |
| Строительство новой ПС-110/10кВ Южная 2х16МВА (2х12,8МВт) с ВЛ-110кВ |
| Строительство новой ПС-110/10кВ Заводская 2х6,3МВА (2х5,04МВт) с ВЛ-110кВ |
| Строительство новой ПС-110/10кВ Городская 2х25МВА (2х20МВт) с ВЛ-110кВ |
| Жетыбайский энергоузел | Реконструкция ПС-110/35/6кВ Жетыбай с заменой трансформаторов на 2х40МВА (2х32МВт) |
| Курортная зона Кендирли | Строительство ПС-110/6кВ Кендирли 2х40МВА (2х32МВт), ПС-110/6кВ Темир-Баба 2х4МВА (2х3,2МВт), реконструкция ПС-110/6кВ Теньге и строительство второй ВЛ-110кВ Тенге-Фетисово, протяженностью 64км |
|  | Итого |

продолжение таблицы

| Прогнозный рост электрических нагрузок по годам (МВт) | Прог ноз ный при рост электричес ких нагру зок (МВт) * | Стоимость выполненных работ (миллионов тенге, с НДС) |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2015 | 2005 | 2006 |
| 1,84 | 2,8 | 17,6 | 32,6 | 36,48 | 52 | 50,2 |  |  |
| 18,4 | 19 | 19,5 | 20,5 | 27,4 | 30 | 11,6 |  |  |
| 0,35 | 0,8 | 3,5 | 8 | 13 | 32 | 31,7 |  |  |
| 20,6 | 22,6 | 40,6 | 61,1 | 76,9 | 114 | 93,4 | 0,0 | 0,0 |

| 2 | Тупкараганский | Поселок Баутино | Строительство ПС-110/10-10кВ Баутино с ВЛ-110кВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Город Форт- Шевченко | Реконструкция ПС-110/10кВ Форт- Шевченко с заменой трансформаторов на 2х25МВА (2х20МВт), ПС-110/10кВ Акшукур, Тюб-Караган и строительство новой ВЛ-110кВ Актау-Форт-Шевченко, протяженностью 139,7км |
| Бузачинский энергоузел | Перевод на 220кВ ПС-220/110/10кВ Каражанбас (первая очередь) |
| Перевод на 220кВ ПС-220/110/10кВ Каражанбас (вторая очередь), с реконструкцией ПС Таучик, Куйбышево и Дунга |
|  | Итого |
| 3 | Бейнеуский | Поселок Бейнеу | Реконструкция ПС-110/6кВ Бейнеу с заменой трансформаторов на 2х25МВА (2х20МВт) |
|  | Итого |
| 4 | Мангистауский | село Шетпе | Перевод Шетпинского энергоузла на напряжение 110кВ, включая строительство ПС-110/35/6кВ Шетпе с ВЛ-110кВ Куюлус-Шетпе, протяженностью 2х40км |
|  | Итого |
| 5 | город Актау | Поселок Умирзак | Реконструкция ПС-110/6кВ Умирзак с заменой трансформаторов на 2х25МВА (2х20МВт) |
|  | Итого |
| 6 | Реконструкция существующих электрических сетей 35-220кВ |  | ПС-35/6кВ БКНС-3 |
|  | ПС-35/6кВ БКНС-2 |
|  | ПС-35/6кВ Восточная |
|  | ПС-110/6кВ Карамандыбас |
|  | ПС-110/6кВ Промбаза |
|  | ПС-110/6кВ Городская |
|  | Итого |

продолжение таблицы

| 2,4 | 3,4 | 10 | 20 | 21 | 28 | 25,6 |  | 575,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,6 | 4 | 6,5 | 20 | 23 | 27,5 | 23,9 |  |  |
| 62,4 | 55 | 59,8 | 65 | 77,7 | 83,4 | 21,0 | 560,0 |  |
| 68,4 | 62,4 | 76,3 | 105 | 122 | 139 | 70,5 | 560,0 | 575,0 |
| 4,6 | 7,6 | 10,6 | 13,5 | 14,2 | 17,6 | 13,0 |  |  |
| 4,6 | 7,6 | 10,6 | 13,5 | 14,2 | 17,6 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2,5 | 2,7 | 3,8 | 4,5 | 9,1 | 43,6 | 41,1 |  |  |
| 2,5 | 2,7 | 3,8 | 4,5 | 9,1 | 43,6 | 41,1 |  |  |
| 4 | 4,1 | 7,5 | 11,5 | 14 | 18 | 14,0 |  |  |
| 4 | 4,1 | 7,5 | 11,5 | 14 | 18 | 14,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |

| 7 | АСКУЭ |  | Внедрение АСКУЭ на объектах АО "МРЭК" |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | ИТОГО |  |  |
| 9 | Стоимость ПСД |  |  |
| 10 | Всего по АО "МРЭК" |  |  |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 560,0 | 575,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12,0 | 16,7 |
|  |  |  |  |  |  | 232,0 | 572,0 | 591,7 |

Примечания:  

 

             * Цены указаны ориентировочно по состоянию на 2006год согласно Плана перспективного развития электрических сетей в зоне действия АО "МРЭК", разработанного АО КазНИПИИТЭС "Энергия", с учетом индекса инфляции 7% в год

* Прогнозный прирост электрических нагрузок - разница между уровнями нагрузок в 2015 и в 2007 годах 

 

             * Прирост трансформаторной мощности - разница между мощностью вновь устанавливаемых и существующих трансформаторов 

 

             * Стоимость 1МВт прироста мощности - отношение общих капиталловложений к приросту трансформаторной мощности

продолжение таблицы

| N пп | Ориентировочная стоимость планируемых работ по годам (миллионов тенге, с НДС) * |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 1325,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 829,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 587,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1104,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1358,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2751,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1325,0 | 829,5 | 4696,2 | 1104,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

продолжение таблицы

| Общая стоимость работ (миллионов тенге) | Прирост трансформаторной мощности (МВт) * | Стоимость 1МВт прироста мощности (миллионов тенге) * | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| с НДС | без НДС | с НДС | без НДС |
| 3847,2 | 3374,7 | 100,00 | 38,5 | 33,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1358,0 | 1191,2 | 24,1 | 56,3 | 49,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2751,0 | 2413,2 | 65,4 | 42,1 | 36,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7956,2 | 6979,1 | 189,5 | 42,0 | 36,8 |  |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2437,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4280,5 |  |  |  |  |
| 0,0 | 2437,1 | 0,0 | 0,0 | 4280,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 |  |  | 1047,6 |  |  |  |  |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 1047,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 |  |  |  | 1691,0 |  |  |  |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1691,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 |  |  |  | 595,0 |  |  |  |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 |  |  |  |  |  | 531,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 531,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 413,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 744,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 322,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1110,0 |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1062,0 | 1157,3 | 1110,0 | 322,0 |

продолжение таблицы

| 577,0 | 506,1 | 40,0 | 14,4 | 12,7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2437,1 | 2137,8 | 24,0 | 101,5 | 89,1 |  |
| 560,0 | 491,2 | 100,0 | 5,6 | 4,9 |  |
| 4280,5 | 3754,8 | 100,0 | 42,8 | 37,5 |  |
| 7854,6 | 6890,0 | 264,0 | 29,8 | 26,1 |  |
| 1047,6 | 918,9 | 14,4 | 72,8 | 63,8 |  |
| 1047,6 | 918,9 | 14,4 | 72,8 | 63,8 |  |
| 1695,0 | 1486,8 | 16,0 | 105,9 | 92,9 |  |
| 1695,0 | 1486,8 | 16,0 | 105,9 | 92,9 |  |
| 595,0 | 521,9 | 14,4 | 41,3 | 36,2 |  |
| 595,0 | 521,9 | 14,4 | 41,3 | 36,2 |  |
| 531,0 | 465,8 |  |  |  |  |
| 531,0 | 465,8 |  |  |  |  |
| 413,2 | 362,5 |  |  |  |  |
| 744,1 | 652,7 |  |  |  |  |
| 322 | 282,5 |  |  |  |  |
| 1110 | 973,7 |  |  |  |  |
| 3651,3 | 3202,9 |  |  |  |  |

| 7 | 0,0 | 106,0 | 117,0 | 129,0 | 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1325,0 | 3372,6 | 5860,8 | 3519,5 | 4422,5 | 1062,0 | 1157,3 | 1110,0 | 322,0 |
| 9 | 141,0 | 286,6 | 149,0 | 7,4 | 78,0 | 46,3 | 44,4 | 12,9 | 0,0 |
| 10 | 1466,0 | 3659,2 | 6009,8 | 3526,9 | 4500,5 | 1108,3 | 1201,7 | 1122,9 | 322,0 |

продолжение таблицы

| 501,0 | 439,5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23300,7 | 20439,2 |  |  |  |  |
| 803,300 | 704,6 |  |  |  |  |
| 24104,0 | 21143,86 | 498,3 | 48,38 | 42,4 |  |

Расшифровка аббревиатур: 

      АО "МРЭК" - Акционерное общество "Мангистауская распределительная электросетевая компания" 

      АО КазНИПИИТЭС "Энергия" - Казахстанский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт топливно-энергетических систем "Энергия" 

      НДС - налог на добавленную стоимость 

      ПС - подстанция 

      ВЛ - воздушная линия 

      АСКУЭ - автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии 

      ПСД - проектно-сметная документация 

      БКНС - блочная компрессорная насосная станция

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан