Об утверждении формы отчета инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 июля 2016 года № 339. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 августа 2016 года № 14189.

Сноска. Заголовок - в редакции приказа Министра промышленности и строительства РК от 16.09.2025 № 368 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с пунктом 3 статьи 21 Закона Республики Казахстан "О долевом участии в жилищном строительстве", с подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике", ПРИКАЗЫВАЮ:

Сноска. Преамбула - в редакции приказа Министра промышленности и строительства РК от 16.09.2025 № 368 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить прилагаемую форму отчета инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов.

Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа Министра промышленности и строительства РК от 16.09.2025 № 368 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Комитету по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление копии настоящего приказа в печатном и электронном виде на официальное опубликование в периодические печатные издания и информационно-правовую систему "Әділет" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан, а также в Республиканский центр правовой информации в течение десяти календарных дней со дня получения зарегистрированного приказа для включения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства национальной экономики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 10 октября 2016 года и подлежит официальному опубликованию.

| Министр |  |
| --- | --- |
| национальной экономики |  |
| Республики Казахстан | К. Бишимбаев |

|  | Приложение к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 июля 2016 года № 339 |
| --- | --- |
|  | Форма, предназначенная для сбора административных данных |

Сноска. Приложение - в редакции Министра промышленности и строительства РК от 30.04.2026 № 222  (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Представляется: в местный исполнительный орган (далее – МИО) вне зависимости от способа организации долевого участия в жилищном строительстве, а также Единому оператору или в банк второго уровня (в зависимости от способа организации долевого участия в жилищном строительстве).

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет – ресурсе: equrylys.kz.

Наименование административной формы: Отчет инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов.

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): 1-ОИК.

Периодичность: ежемесячно.

Отчетный период: _________ месяц 20__ год.

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: юридические лица Республики Казахстан, заключившие договора на оказание инжиниринговых услуг, осуществляющих функцию технического надзора.

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно к 15-му числу месяца, следующего за отчетным месяцем.

ИИН/БИН

Метод сбора: в электронном виде.

Порядковый номер отчета: №______;

Номер и дата заключения комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации

____________________________________________________________________

Ответственное лицо за предоставление отчета

________________________________________________________________

Информация по проекту:

________________________________________________________________

(наименование и местонахождение объекта)

Таблица 1. Участники проекта

| № п/п | Участники процесса | Наименование организаций | Основания деятельности организации | Взаимоотношения участников по Договору (номер, дата) | ФИО | Должность | Контактные данные (телефон электронная почта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Заказчик (Уполномоченная компания) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Генеральный подрядчик |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Авторский надзор |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Инжиниринговая компания |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Генеральный проектировщик |  |  |  |  |  |  |

2. Месторасположение (ситуационная схема):

3. Краткое описание проекта (состав объекта):

Таблица 1-1. Краткое описание проекта (состав объекта):

| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Расположение проекта |  |  |
| Местоположение | - |  |
| Рельеф | метр |  |
| Предыстория земли | - |  |
| Насыпной грунт | метр |  |
| Грунтовые воды | метр |  |
| Снеговой покров | кг/м2 |  |
| Напор ветра | кг/м2 |  |
| Нормативная глубина промерзания | метр |  |
| Сейсмичность | балл |  |
| Конструктивные решения |  |  |
| Фундаменты | - |  |
| Ростверк | - |  |
| Каркас | - |  |
| Перекрытия, покрытия | - |  |
| Перемычки | - |  |
| Лестницы | - |  |
| Наружные стены подвала | - |  |
| Межквартирные стены | - |  |
| Перегородки внутриквартирные | - |  |
| Утеплитель наружных стен | - |  |

Таблица 1-2. Паспорт проекта

| № | Параметры | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование жилого комплекса |  |
| 2 | Адрес строительства |  |
| 3 | Кадастровый номер |  |
| 4 | Уполномоченная компания |  |
| 5 | Генеральный подрядчик |  |
| 6 | Авторский надзор |  |
| 7 | Инжиниринговая компания |  |
| 8 | Дата предоставления гарантии или разрешения МИО |  |
| 9 | Начало строительно-монтажных работ |  |
| 10 | Ввод объекта в эксплуатацию |  |
| 11 | Нормативный срок строительства |  |
| 12 | Дата направления уведомления о начале строительно-монтажных работ |  |
| 13 | Эскизный проект (фотография) |  |

Таблица 2. Основные технико-экономические показатели проекта по рабочему проекту

| Наименование показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Количество жилых домов | штук |  |
| Класс комфортности многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов | - |  |
| Вид отделки квартир | - |  |
| Уровень ответственности здания | - |  |
| Степень огнестойкости здания | - |  |
| Высота потолков в квартирах или индивидуальных жилых домах | метр |  |
| Этажность зданий | этаж |  |
| Площадь застройки здания | квадратный метр |  |
| Общая площадь здания | квадратный метр |  |
| Общая площадь квартир или индивидуальных жилых домов | квадратный метр |  |
| Общая площадь коммерческих помещений (при наличии) | квадратный метр |  |
| Количество парковочных мест (при наличии) | штук |  |
| Количество кладовых помещений | штук |  |
| Строительный объем | квадратный метр |  |
| Количество квартир или индивидуальных жилых домов | штук |  |
| Общая сметная стоимость строительства в текущем (прогнозном) уровне цен | миллион тенге |  |
| в том числе: |  |  |
| строительно-монтажные работы | миллион тенге |  |
| оборудование | миллион тенге |  |
| Прочие | миллион тенге |  |
| Продолжительность строительства | месяцев |  |

4. Анализ исходно-разрешительной документации:

1) Перечень имеющейся документации и согласований: ________________;

2) Перечень отсутствующей документации: __________________________;

3) Выводы Исполнителя с указанием рисков и рекомендаций относительно

приведения исходно-разрешительной документации в соответствии

с законодательством Республики Казахстан в сфере архитектурной,

градостроительной и строительной деятельности: _____________________.

5. Анализ исполнительной и приемо-сдаточной документации:

1) Перечень предоставленной документации (при необходимости сопровождается

ссылкой на Приложение со сканированной версией необходимых документов):

________________________________________________________________

________________________________________________________________;

2) Перечень отсутствующих необходимых документов, выводы Исполнителя

с указанием рисков и рекомендаций относительно приведения исполнительной

и приемо-сдаточной документации в соответствие требованиям действующего

законодательства Республики Казахстан:

________________________________________________________________

________________________________________________________________.

6. Анализ проектной документации:

1) Вводная информация о договоре на проектирование (указание наименования

проектной организации, номера договора, даты заключения договора, планируемый

срок выполнения проектных работ), планируемых сроках выдачи документации

с указанием статуса комплектности и достаточности полученной документации

для выполнения строительно-монтажных работ на дату составления отчета:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________;

2) Информация о принятых изменениях проектных решений, информация

о выявленных несоответствиях нормативной базе Республике Казахстан, выводы

с рекомендациями Исполнителя и указанием рисков: ___________________

_________________________________________________________________.

7. О ходе выполнения строительно-монтажных работ

1) Краткое описание выполненных строительно-монтажных работ за отчетный период;

2) Выполнение строительно-монтажных работ на соответствие плановым

и фактическим показателям по разделам проекта:

Таблица 3. Выполнение строительно-монтажных работ (далее – СМР) на соответствие плановым и фактическим показателям по разделам проекта

| Разделы проекта | План СМР за отчетный месяц, % | Факт СМР за отчетный месяц, % | Отклонение СМР за отчетный месяц (+ / -), % | План с нарастающим, % | Факт с нарастающим, % | Отклонение СМР по нарастающему (+/- ), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по объекту, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Конструктивные решения |  |  |  |  |  |  |
| Архитектурные решения |  |  |  |  |  |  |
| Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод и канализация |  |  |  |  |  |  |
| Электрические и слаботочные сети |  |  |  |  |  |  |
| Лифты |  |  |  |  |  |  |
| Паркинг |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |  |
| Внутриплощадочные сети |  |  |  |  |  |  |

3) Графическое и процентное изображение графика производства работ и вертикальный график фактически выполненных работ, с разделением на основные разделы проекта со ссылками на информацию по текущему состоянию, согласно приложению 1 к настоящему отчету.

4) Соблюдение графика производства работ: анализ хода выполнения основных видов работ и этапов, включенных в действующие календарные графики производства работ;

Таблица 4. Отставание/опережение по объекту

| Наименование работ | Отставание (+)/опережение (-) по видам работ | Отставание (-)/опережение (+) по видам работ, с нарастающим | Причины отставания/опережения по видам работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| Итого |  |  |  |
| Общее отставание по объекту |  |  |  |

1) анализ влияния отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения проекта строительства

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________;

2) предложения по возможным способам устранения отставания (при наличии)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

8. Мероприятия по контролю качества:

1) Указание оценки качества работ подрядчиков в отчетный период: серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место; причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения; результаты испытаний исполнителя и оценка достоверности испытаний подрядчика; основные мероприятия по контролю качества (включая виды: входной, операционный и приемочный), проведенные в отчетный период.

2) Свод данных по состоянию за отчетный период по выявленным нарушениям по разделам: документация и организационные вопросы, техника безопасности, качество строительно-монтажных работ (включая разделы: архитектурно-строительный, отопление и вентиляция, водопровод и канализация, электрические и слаботочные сети, газоснабжение (при его наличии):

Таблица 5. Статистика (количество) замечаний

| № п/п | Замечания | Итого выявлено за период строительства | Итого устранено за период строительства | За отчетный период |  | Итого не устранено на текущую дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Выявлено | Устранено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Документация и организационные вопросы |  |  |  |  |  |
| 2. | По технике безопасности |  |  |  |  |  |
| 3. | По качеству строительно-монтажных работ, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Конструкции железобетонных изделий |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Общестроительные работы АР |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Лифты |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Водоснабжение и канализация |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Слаботочные сети |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Паркинг |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Благоустройство |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Сети электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Внутри-площадочные инженерные сети |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |

Вывод о качестве выполняемых работ за отчетный период и рекомендации

по устранению и профилактике недопущения нарушений впоследствии, риски

неисполнения рекомендаций _______________________________________

________________________________________________________________.

Перечень предписаний, не устраненных на дату мониторингового отчета.

9. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта

Перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации

проекта и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения

Объекта, а также предложения по устранению этих проблем (при наличии)

________________________________________________________________

________________________________________________________________;

Предложения по устранению проблем и ситуаций, возникающих по ходу

реализации проекта (при наличии) __________________________________;

Выводы по результатам устранения недостатков, установленных в предыдущий

отчетный месяц (приведенных в отчете за предыдущий отчетный месяц)

______________________________________________________________

______________________________________________________________.

Таблица 6. Сумма оплат и сумма освоения

| № п/п | Статья расходов | Бюджет проекта | Оплаты до получения гарантии или разрешения МИО | Освоение до получения гарантии или разрешения МИО | Оплаты за отчетный месяц | Оплаты с нарастающим итогом с момента получения гарантии или разрешения МИО | Освоение за отчетный месяц | Освоение с нарастающим итогом с момента получения гарантии или разрешения МИО | Общая сумма оплат | Общий объем выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прохождение экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительно-монтажные работы и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | аванс, предусмотренный Законом Республики Казахстан от 7 апреля 2016 года "О долевом участии в жилищном строительстве" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Иные кредитные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | бартер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Авторский надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Управление проектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по проекту (смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Иные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по проекту и иные расходы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод: подтверждение целевого использование/фиксирование не целевого использования денежных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7. Информация по источникам финансирования объекта

| № п/п | Источник финансирования | Поступления за текущий отчетный месяц, в тенге | Всего поступило с начала получения гарантии или разрешения МИО (накопительно), в тенге |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Привлеченные средства (займы/финансирование) |  |  |
| 1.1. | Кредитные средства банка |  |  |
| 1.2. | Иные кредитные средства |  |  |
| 1.3. | Собственные средства УК, в том числе: |  |  |
| 1.3.1 | Текущий расчетный счет |  |  |
| 1.3.2 | Депозитный счет |  |  |
| 1.3.3 | Валютный счет (при наличии) |  |  |
| 1.4. | Гарантийный взнос от ИК |  |  |
| 1.5. | Иные поступления |  |  |
| 2. | Авансовые платежи по ДДУ (бронь) |  |  |
| 3. | Средства дольщиков по другой очереди (при наличии) |  |  |
| 4. | Бартер (при наличии) |  |  |
| 5. | Средства дольщиков по текущему проекту (ДДУ) |  |  |
| 6. | Прочие источники финансирования |  |  |
|  | Всего: |  |  |
|  | Вывод: низкий или высокий процент поступления денежных средств от дольщиков ________________________________________________________________________. |  |  |

|  | Приложение к Таблице 7 |
| --- | --- |

Информация по продажам площадей объекта

| № п/п | Данные по ДДУ | Количество квартир | Продано квартир | Площадь, м2 | Стоимость ДДУ, тенге | Оплачено, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Квартиры |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1-ком. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 2-ком. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 3-ком. |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 4-ком. |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 5-ком. и более |  |  |  |  |  |
| 2 | Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |
| 3 | Нежилые помещения |  |  |  |  |  |
| 4 | Парковочные места |  |  |  |  |  |
| 5 | Кладовки |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |

1) Анализ

| № п/п | ДДУ | Всего, Количество | АО "Отбасы банк" | БВУ | Прямая Продажа | Бартер | Рассрочка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Квартиры |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Коммерческие помещения |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Парковочные места |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кладовки |  |  |  |  |  |  |

2) Выводы

| № п/п | Вывод | Причина |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Квартиры |  |
| 2 | Коммерческие помещения |  |
| 3 | Парковочные места |  |
| 4 | Кладовки |  |

Таблица 8. Анализ договоров

| № п/п | Наименование договоров | Стоимость по договору | Стоимость по проектно-сметной документации | Разница |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Договор генерального подряда |  |  |  |
| 1.1 | Договора поставки материалов, договора аренды техники* |  |  |  |
| 2 | Договор оказание услуг авторского надзора |  |  |  |
| 2.1 | Независимая оценочная компания |  |  |  |
| 2.2 | Договор инжиниринговых услуг |  |  |  |
| 3 | Договор оказание услуг технического надзора |  |  |  |
| 3.1 | Независимая оценочная компания |  |  |  |
| 3.2 | Договор инжиниринговых услуг |  |  |  |
| 4 | Договор на оказание услуг по управлению проектами |  |  |  |
| 4.1 | Независимая оценочная компания |  |  |  |
| 4.2 | Договор инжиниринговых услуг |  |  |  |
|  | Вывод: ________________________________________________________________ * при наличии специальной экономической зоны |  |  |  |

Таблица 9. Анализ плана финансирования

| № п/п | Общая сумма по плану финансирования | План на отчетный месяц | Факт на отчетный месяц | Отклонение | Итого План финансирования с нарастающим | Итого Факт финансирования с нарастающим | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 |

10. Заключение

Обобщение выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной рабочей документации и требованиям заказчика по основным критериям: стоимости, объемам, сроку, качеству ____________________________________

____________________________________________________________________.

| Наименование ____________________ _________________________________ | Адрес _______________________ _____________________________ |
| --- | --- |

Телефон _______________________________________________________

Адрес электронной почты ________________________________________

Исполнитель ___________________________________ ________________

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Состав инжиниринговой компании:

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

______________________________________________ _________________

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Состав группы (согласно приказу № ___ от "__" _______ 20___г.):

______________________________________________ ________________

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата составления отчета "__" _________20__ г.;

Место для печати (за исключением лиц, являющихся субъектами частного

предпринимательства) ___________________________________________

* Пояснения по заполнению формы, предназначенной для сбора

административных данных указаны в приложении 3.

*Детализация информации по дольщикам указываются в приложении 2

|  | Приложение 1 к отчету инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов |
| --- | --- |

Графическое и процентное изображение графика производства работ

Вертикальный график фактически выполненных работ

| этаж |  |  |  |  |  | наименование работ |  |  |  |  | наименование работ |  |  |  | наименование работ |  |  |  |  |  | наименование работ |  |  |  |  |  |  |  | наименование работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГПР |  | Факт |  |  | ГПР |  | Факт |  | ГПР |  |  | Факт |  |  | ГПР |  |  | Факт |  |  |  |  | ГПР |  |  | Факт |  |
| Дата завершения по графику производства работ (далее – ГПР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование работ |  |  |  |  | наименование работ |  |  |  |  |  | наименование работ |  |  |  |  |  | наименование работ |  |  |  |  |  | наименование работ |  |  |  |  | наименование работ |  |  |  |  |  |
| ГПР |  | Факт |  | ГПР |  |  | Факт |  |  | ГПР |  | Факт |  |  |  | ГПР |  | Факт |  |  |  | ГПР |  | Факт |  |  | ГПР |  |  |  | Факт |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ниже отм. 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План по графику производства работ |  |  |  |  |  |  | Выполнено фактически |  |  |  |  |  | Работы, по которым имеются отставания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Отставание | Информация касательно отставания | Действия инжиниринговой компании | Меры, принятые инжиниринговой компании для устранения отставания | Рекомендации | Рекомендации инжиниринговой компании для устранения отставания | План мероприятий | Меры, предпринятые Генподрядчиком | Риски | Возможные невыполнения в целом или отдельных видов работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Приложение 2 к отчету инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов |
| --- | --- |

Детализация информации по дольщикам

| № п/п | фамилия, Имя, отчество (при наличии) | Номер договора | Дата договора | Данные по квартире |  |  | Стоимость договора | Оплаты в отчетном месяце | Оплаты с нарастающим итогом с момента получения гарантии | Способ продаж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Этаж | Общая площадь | Номер помещения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вывод: ____________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Телефон ______________________________________________________

Адрес электронной почты _______________________________________

Исполнитель___________________________________ _______________

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

______________________________________________________________

______________________________________________________________

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Место для печати (за исключением лиц, являющихся субъектами частного

предпринимательства) ___________________________________________

|  | Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов" |
| --- | --- |

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов" 1-ОИК. Периодичность: ежемесячно.

Глава 1. Пояснение по заполнению таблицы 1 "Участники проекта"

1. в графе 1 "№ п/п" указывается номер по порядку. Последующая информация не прерывает нумерацию по порядку;

2. в графе 2 "Участники процесса" указываются участники по проекту;

3. в графе 3 "Наименование организаций" указываются наименования участников по проекту;

4. в графе 4 "Основания деятельности организации" указываются нормативные документы, на основании которых осуществляется деятельность (пример: инжиниринговая компания – аттестат об аккредитации, генеральный подрядчик – государственная лицензия);

5. в графе 5 "Взаимоотношения участников по Договору (номер, дата" указываются номера и даты заключения договоров;

6. в графе 6 "ФИО" указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного лица от участников проекта;

7. в графе 7 "Должность" указывается должность ответственного лица от участников проекта;

8. в графе 8 "Контактные данные (телефон электронная почта)" указывается контактные данные участников проекта.

Пояснение по заполнению пункта 2 таблицы 1 "Месторасположение (ситуационная схема)"

9. Ситуационная схема месторасположения объекта строительства на карте города или план-схема расположения пятен застройки.

Пояснение по заполнению пункта 3 таблицы 1 "Краткое описание проекта (состав объекта"

10. Указываются архитектурно-планировочные решения, конструктивные решения, информация по инженерному обеспечению.

Глава 1-1. Пояснение по заполнению таблицы 1-1 "Краткое описание проекта (состав объекта)"

11. в графе 1 "Наименование" указывается расположение проекта и его параметры, а также список конструктивных решений;

12. в графе 2 "Единица измерения" указываются измерения каждого параметра;

13. в графе 3 "Показатель" указываются показатели каждого параметра;

Глава 1-2. Пояснение по заполнению таблицы 1-2 "Паспорт проекта"

14. в графе 1 "№ п/п" указывается номер по порядку. Последующая информация не прерывает нумерацию по порядку;

15. в графе 2 "Параметры" указываются параметры проекта;

16. в графе 3 "Данные" указываются Данные по проекту;

Глава 2. Пояснение по заполнению таблицы 2 "Основные технико-экономические показатели проекта по рабочему проекту"

17. в графе 1 "Наименование показателя" указываются наименования технико-экономических показателей по проекту;

18. в графе 2 "Единица измерения" указываются единицы измерения технико-экономических показателей по проекту;

19. в графе 3 "Показатель" указываются технико-экономические показатели по проекту.

Глава 3. Пояснение по заполнению таблицы 3 "Выполнение строительно-монтажных работ на соответствие плановым и фактическим показателям по разделам проекта"

20. в графе 1 "Разделы проекта" указываются виды строительно-монтажных работ;

21. в графе 2 "План СМР за отчетный месяц, %" указывается план выполнения строительно-монтажных работ в отчетном месяце;

22. в графе 3 "Факт СМР за отчетный месяц, %" указывается фактическое выполнение строительно-монтажных работ в отчетном месяце;

23. в графе 4 "Отклонение, СМР за отчетный месяц (+/-), %" указывается отклонение от плана выполнения строительно-монтажных работ в отчетном месяце;

24. в графе 5 "План с нарастающим в %" указывается план выполнения строительно-монтажных работ с нарастающим (включая план отчетного месяца);

25. в графе 6 "Факт с нарастающим в %" указывается фактическое выполнение строительно-монтажных работ (включая фактические работы отчетного месяца);

26. в графе 7 "Отклонение СМР по нарастающему (+/-), %" отклонение от плана выполнения строительно-монтажных работ с нарастающим итогом (включая план и фактические выполненные работы отчетного месяца).

Глава 4. Пояснение по заполнению таблицы 4 "Отставание/опережение по объекту"

27. в графе 1 "Наименование работ" указываются виды строительно-монтажных работ;

28. в графе 2 "Отставание (+)/опережение (-) по видам работ" указывается отклонение от договорных (плановых) сроков, в днях;

29. в графе 3 "Отставание (-)/опережение (+) по видам работ, с нарастающим" указывается отклонение от договорных (плановых) сроков с нарастающим итогом, в днях;

30. в графе 4 "Причины отставания/опережения по видам работ" указываются причины возникновения отставания или опережения.

Глава 5. Пояснение по заполнению таблицы 5 "Статистика (количество) замечаний"

31. в графе 1 "№ п/п" указывается номер по порядку. Последующая информация не прерывает нумерацию по порядку;

32. в графе 2 "Замечания" указываются названия разделов;

33. в графе 3 "Итого выявлено за период строительства" указывается общее количество выданных замечании по проекту за весь период строительства;

34. в графе 4 "Итого устранено за период строительства" указывается общее количество устраненных замечании по проекту за весь период строительства;

35. в графе 5 "Выявлено" указывается общее количество выданных замечании по проекту за отчетный период;

36. в графе 6 "Устранено" указывается общее количество устраненных замечании по проекту за отчетный период;

37. в графе 7 "Итого не устранено на текущую дату" указывается общее количество не устраненных замечании по проекту за весь период строительства.

Глава 6. Пояснение по заполнению таблицы 6 "Сумма оплат и сумма освоения"

38. в графе 1 "№ п/п" указывается номер по порядку. Последующая информация не прерывает нумерацию по порядку;

39. в графе 2 "Статья расходов" указываются статьи затрат по проекту, включая разработку проектно-сметной документации, прохождение экспертизы, строительно-монтажные работы и оборудование, авторский и технический надзор, управление проектом, а также иные расходы.

40. в графе 3 "Бюджет проекта":

Разработка проектно-сметной документации и прохождение экспертизы - необходимо указать сумму планируемых затрат согласно сводному сметному расчету;

Строительно-монтажные работы и оборудование: в том числе аванс, предусмотренный статьей 36 Закона Республики Казахстан "О долевом участии в жилищном строительстве" - необходимо указать сумму планируемых и понесенных расходов на строительно-монтажные работы.

Авторский надзор – необходимо указать сумму планируемых затрат по авторскому надзору;

Технический надзор – необходимо указать сумму планируемых затрат по техническому надзору;

Иные расходы – необходимо указать сумму планируемых и понесенных расходов по рекламе, содержанию управленческого персонала, коммунальным услугам, телекоммуникационным услугам, затраты, связанные с арендой офиса, расходы на изготовление технических паспортов по контролю качества, лабораторные испытания, уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, выплаты обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов, взносов на обязательное социальное медицинское страхование в Фонд социального медицинского страхования, оплату комиссии по банковским счетам и вознаграждения по обслуживанию банковского займа в размере не более пяти процентов от проектной стоимости;

Всего - сумма пяти предыдущих пунктов;

41. в графе 4 "Оплаты до получения гарантии или разрешения МИО" указывается факт понесенных расходов до получения гарантии или разрешения МИО;

42. в графе 5 "Освоение до получения гарантии или разрешения МИО" указывается сумма по подписанным актам выполненных работ с начала строительства до получения гарантии или разрешения МИО;

43. в графе 6 "Оплаты за отчетный месяц" указывается факт понесенных расходов в отчетном периоде в соответствии с выписками со счета банка второго уровня;

44. в графе 7 "Оплаты с нарастающим итогом с момента получения гарантии или разрешения МИО" указывается факт понесенных расходов с момента начала строительства включая отчетный период в соответствии с выписками со счета банка второго уровня;

45. в графе 8 "Освоение за отчетный месяц" - указывается сумма по подписанным актам выполненных работ в отчетном периоде;

46. в графе 9 "Освоение с нарастающим итогом с момента получения гарантии или разрешения МИО" - указывается сумма по подписанным актам выполненных работ с начала строительства, и иных подтверждающих документов.

47. в графе 10 "Общая сумма оплат" указывается итоговая сумма всех произведенных платежей по конкретной статье расходов, рассчитанная как сумма оплат, произведенных до получения гарантии или разрешения МИО и оплат, произведенных с момента получения гарантии или разрешения МИО по состоянию на конец отчетного месяца.

48. в графе 11 "Общий объем выполненных работ" указывается суммарный объем освоения (подтвержденный актами выполненных работ), рассчитанный как сумма освоения до получения гарантии или разрешения МИО и освоения с момента получения гарантии или разрешения МИО по состоянию на конец отчетного месяца.

Глава 7. Пояснение по заполнению таблицы 7 "Информация по источникам финансирования объекта"

49. в графе 1 "№ п/п" указывается номер по порядку. Последующая информация не прерывает нумерацию по порядку;

50. в графе 2 "Источник финансирования" указываются источники финансирования (Заемные средства: Банк, Застройщик, прочие);

51. в графе 3 "Поступления за текущий отчетный месяц, в тенге" - указывается сумма поступлении денежных средств в отчетном периоде;

52. в графе 4 "Всего поступило с начала получения гарантий или разрешения МИО (накопительно), в тенге" - указываются поступления денежных средств с нарастающим итогом с момента получения гарантии.

Глава 7-1. Пояснение по заполнению Приложения к таблице 7 "Информация по продажам площадей объекта"

53. в графе 1 "№ п/п" указывается номер по порядку. Последующая информация не прерывает нумерацию по порядку;

54. в графе 2 "Данные по ДДУ" указываются наименования объектов реализации (квартиры, индивидуальные жилые дома, нежилые помещения, парковочные места, кладовки);

55. в графе 3 "Количество квартир" - указывается количество ДДУ, реализованных с начала строительства;

56. в графе 4 "Продано квартир" - указывается количество проданных ДДУ;

57. в графе 5 "Площадь, м2" - указываются общая площадь ДДУ, реализованных с начала строительства;

58. в графе 6 "Стоимость ДДУ, тенге" - указываются общая стоимость ДДУ объектов, реализованных с начала строительства в тенге;

59. в графе 7 "Оплачено, тенге" - указываются сумма денежных средств, поступивших от реализации объектов в тенге.

Пояснение по заполнению Приложения к таблице 7 "Анализ"

60. в графе 1 "№ п/п" указывается номер по порядку. Последующая информация не прерывает нумерацию по порядку;

61. в графе 2 "ДДУ" указываются категории объектов реализации: квартиры, коммерческие помещения, парковочные места, кладовки

62. в графе 3 "Всего, Количество" указываются количество проданных ДДУ;

63. в графе 4 "Отбасы банк" - указывается количество ДДУ, реализованных через АО "Отбасы банк";

64. в графе 5 "БВУ" - указывается количество ДДУ, реализованных через БВУ;

65. в графе 6 "Прямая продажа" - указывается количество ДДУ, реализованных через прямую продажу;

66. в графе 7 "Бартер" - указывается количество ДДУ реализованных по бартеру;

67. в графе 8 "Рассрочка" - указывается количество ДДУ, реализованных в рассрочку.

Пояснение по заполнению Приложения к таблице 7 "Выводы"

68. в графе 1 "№ п/п" указывается номер по порядку. Последующая информация не прерывает нумерацию по порядку;

69. в графе 2 "Вывод" указываются выводы ДДУ по видам продаж;

70. в графе 3 "Причина" - указываются причины по реализованным ДДУ.

Глава 8. Пояснение по заполнению таблицы 8 "Анализ договоров"

71. в графе 1 "№ п/п" указывается номер по порядку. Последующая информация не прерывает нумерацию по порядку;

72. в графе 2 Наименование договоров":

Договор генерального подряда - основной контракт на выполнение всего комплекса строительно-монтажных работ по объекту;

Договора поставки материалов и договора аренды техники - контракты на обеспечение объекта строительными ресурсами, оборудованием и специализированной техникой;

Договор оказания услуг авторского надзора - контракт с разработчиком проектной документации на осуществление контроля за соблюдением архитектурно-планировочных решений;

Независимая оценочная компания - договоры на проведение оценки рыночной стоимости активов, залогового имущества или подтверждения стоимости выполненных работ;

Договор инжиниринговых услуг - комплексный договор на оказание услуг по мониторингу и сопровождению проекта;

Договор оказания услуг технического надзора - контракт на осуществление надзора за качеством, стоимостью и сроками выполнения строительных работ;

Договор на оказание услуг по управлению проектами - контракт с организацией, осуществляющей общее администрирование и координацию участников строительства;

73. в графе 3 "Стоимость по договору", в строках: договор генерального подряда, договор оказание услуг авторского надзора, договор оказание услуг технического надзора, договора поставки материалов, договора аренды техники, необходимо указать стоимость услуг, указанную в договорах;

74. в графе 4 "Стоимость по проектно-сметной документации", в строках: договор генерального подряда, договор оказание услуг авторского надзора, договор оказание услуг технического надзора, договора поставки материалов, договора аренды техники, необходимо указать стоимость услуг, указанную в проектно-сметной документации:

75. в графе 5 "Разница" необходимо указать сумму, полученную в результате вычета стоимости проектно- сметной документации от стоимости договора.

Глава 9. Пояснение по заполнению таблицы 9 "Анализ плана финансирования"

76. в графе 1 "№ п/п" указывается номер по порядку. Последующая информация не прерывает нумерацию по порядку;

77. в графе 2 "Общая сумма по плану финансирования" указать сумму, утвержденную в заявке на гарантирование;

78. в графе 3 "План на отчетный месяц" указать сумму по плану финансирования;

79. в графе 4 "Факт на отчетный месяц" указать фактическую сумму;

80. в графе 5 "Отклонение" необходимо указать сумму, полученную в результате вычета планируемой суммы от фактической в отчетном месяце;

81. в графе 6 "Итого План финансирования с нарастающим" указывается сумма плана финансирования с момента начала строительства включая отчетный;

82. в графе 7 "Итого Факт финансирования с нарастающим" указывается фактическая сумма финансирования с момента начала строительства включая отчетный;

83. в графе 8 "Отклонение" необходимо указать сумму, полученную в результате вычета планируемой суммы по Плану финансирования с нарастающим от фактической суммы по Факту финансирования с нарастающим.

Глава 10. Пояснение по заполнению приложения 1 к отчету инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов

84. в таблице графическое и процентное изображение производства работ указывается производство работ по плану и фактическое выполнение работ в отчетном периоде;

85. таблица вертикальный график фактически выполненных работ заполняется следующим образом.

86. в графах "Наименование работ", "ГПР - График производства работ", "Факт" указывается укрупненный перечень работ с указанием плановых сроков производства работ и текущего статуса с учетом отставания;

87. в строках "Этаж", "Ниже отметки 0,00", "Земляные", указываются соответствующим цветом - план по графику производства работ, фактическое выполнение, а также работы, по которым имеются отставания по состоянию в отчетном периоде;

88. в строке "Дата завершения по графику производства работ" срок завершения видов работ, согласно графику производства работ;

89. в графе "Отставание" указывается информация касательно отставания и причины возникновения;

90. в графе "Действия инжиниринговой компании" указываются меры, принятые инжиниринговой компанией для устранения отставания от графика производства работ;

91. в графе "Рекомендации" указываются рекомендации, выданные инжиниринговой компанией для устранения отставания от графика производства работ;

92. в графе "План мероприятий" указываются меры, принятые генподрядной организацией для устранения отставания от графика производства работ;

93. в графе "Риски" указываются возможные невыполнения в целом или отдельных видов работ.

Глава 11. Пояснение по заполнению приложения 2 к отчету инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов

94. в графе 1 "№ п/п" указывается номер по порядку. Последующая информация не прерывает нумерацию по порядку;

95. в графе 2 "фамилия, имя, отчество (при наличии)" указывается фамилия, имя, отчество дольщика;

96. в граф 3 "Номер договора" указывается номер договора долевого участия;

97. в графе 4 "Дата договора" указывается дата договора долевого участия;

98. в графе 5 "Этаж" указывается этаж, на котором находится жилое помещение;

99. в графе 6 "Общая площадь" указывается общая площадь, приобретенного жилого помещения;

100. в графе 7 "Номер помещения" указывается номер, приобретенного жилого помещения;

101. в графе 8 "Стоимость договора" указывается сумма договора долевого участия;

102. в графе 9 "Оплаты в отчетном месяце" указывается оплаченные суммы в отчетном периоде;

103. в графе 10 "Оплаты с нарастающим итогом с момента получения гарантии" указывается фактическая оплаченная сумма с момента заключения договора долевого участия в соответствии с выписками со счета банка второго уровня;

104. в графе 11 "Способ продаж" указываются способы реализации объектов продажи (ипотечный займ Банка второго уровня (БВУ), ипотечный займ Акционерного общества "Отбасы банк"), прямая продажа в соответствии с условиями ДДУ.

Глава 12. Пояснение по прилагаемым к отчету документам:

105. Графическое и процентное изображение графика производства работ и вертикальный отчет фактически выполненных работ согласно приложению 1 к настоящему Отчету;

106. Детализация информации по дольщикам согласно приложению 2 к настоящему Отчету. Дополнительно к отчету прилагаются копии следующих документов:

фотографическая документация (фотоснимки с соответствующими надписями, сделанные в отчетный период и иллюстрирующие основные этапы строительства);

предписания и замечания;

договора долевого участия в жилищном строительстве;

выписки со счета уполномоченной компании;

договора по объекту (генподряда, разработка и экспертиза проектно-сметной документации, авторского надзора – при предоставлении первоначального отчета, договора поставки материалов при наличии специальной экономической зоны, дополнительные соглашения к договорам подряда – по мере заключения);

акты выполненных работ до получения гарантии, отчет о расходовании материалов (форма - М29 – при наличии специальной экономической зоны) до получения гарантии (при предоставлении первоначального отчета);

акты выполненных работ за отчетный период, отчет о расходовании материалов (форма - М29) за отчетный период (при наличии специальной экономической зоны);

107. План мероприятий по устранению отставания (при наличии отставания). Учитывая, что прилагаемые документы могут содержать конфиденциальные данные, размещению на интернет-ресурсах и опубликованию не подлежат.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан