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Об утверждении Правил согласования, формы план-графика посещения строительного объекта на период строительства
Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 30 июня 2026 года № 340. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 июня 2026 года № 39166

      Примечание ИЗПИ!

      Вводится в действие с 01.07.2026 г.

      В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 117 Строительного кодекса Республики Казахстан, ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила согласования, формы план-графика посещения строительного объекта на период строительства.

      2. Комитету по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра промышленности и строительства Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года и подлежит официальному опубликованию.
	
      Министр промышленности и строительства


Республики Казахстан

	
Е. Нагаспаев
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      "СОГЛАСОВАН"
       Министерство искусственного интеллекта
       и цифрового развития
       Республики Казахстан
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      "СОГЛАСОВАНО"
       Министерство национальной экономики
       Республики Казахстан
	 
	Утверждены
Приказом Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан 
от 30 июня 2026 года № 340


 Правила согласования, формы план-графика посещения строительного объекта на период строительства
 Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила согласования, формы план-графика посещения строительного объекта на период строительства (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 117 Строительного Кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) и определяют порядок согласования, формы план-графика посещения строительного объекта органом государственного архитектурно-строительного контроля и надзора на период строительства.

      2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:

      1) заказчик – физическое или юридическое лицо, осуществляющее деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В зависимости от целей деятельности заказчиком могут выступать заказчик – инвестор проекта (программы), заказчик (собственник) либо их уполномоченные лица;

      2) орган государственного архитектурно-строительного контроля и надзора – государственный орган, осуществляющий государственный архитектурно-строительный контроль и надзор, в целях предупреждения, выявления, пресечения и устранения нарушений законодательства Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а также ведущий контроль и надзор за их соблюдением;

      3) план-график посещения объекта – документ, прилагаемый к уведомлению о начале строительно-монтажных работ, подтверждающий заказчиком добровольное соглашение на посещение государственным органом, осуществляющим государственный архитектурно-строительный контроль и надзор, строительного объекта в период строительства по согласованному графику.
 Глава 2. Порядок согласования, формы план-графика посещения строительного объекта на период строительства

      3. Заказчик, посредством портала и цифровых систем для организации проведения строительства по принципу "одного окна" (далее – Портал) направляет на согласование в государственный орган, осуществляющий государственный архитектурно-строительный контроль и надзор (далее – Орган контроля и надзора) план-график посещения строительного объекта на период строительства (далее - План-график).

      4. План-график посещения строительного объекта на период строительства составляется по форме согласно приложению к настоящим Правилам и прилагается к уведомлению о начале строительно-монтажных работ.

      План-график действует в течение всего периода времени указанного в План-графике. 

      5. Заказчик согласовывает План-график посещения строительного объекта на период строительства с Органом контроля и надзора до начала строительно-монтажных работ, за исключением случая предусмотренного пунктом 11 настоящих Правил.

      6. Орган контроля и надзора в течение 8 (восьми) рабочих дней с момента получения План-графика, осуществляет его сверку на соответствие положениям настоящих Правил и принятых решений в План-графике по конструктивным, объемно-планировочным, инженерно-техническим и технологическим показателям строительного объекта.

      7. При положительной сверке План-графика Орган контроля и надзора удостоверяет согласие посредством электронной цифровой подписи в Портале.

      8. При отрицательной сверке План-графика Орган контроля и надзора прилагает в Портал предварительное решение с подробным описанием выявленных несоответствий.

      Орган контроля и надзора предоставляет возможность участнику административной процедуры выразить свою позицию к предварительному решению согласно статьи 73 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

      9. По решению заказчика после получения мотивированного отказа повторно обращается за согласованием План-графика при условии соблюдения пункта 5 настоящих Правил.

      10. Орган контроля и надзора осуществляет повторную сверку План-графика в соответствии с настоящими Правилами. 

      11. При подаче Заказчиком повторного уведомления о начале строительно-монтажных работ в связи с необходимостью изменения сроков строительства, Заказчик строительства вносит откорректированный План-график в Портал в соответствии с настоящими Правилами.

      12. К объектам подлежащим посещению Органом контроля и надзора на основании План-графика относятся:

      - строительные объекты, строящиеся за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций за исключением объектов указанных в пункте 4 статьи 98 Кодекса;

      - многоквартирные жилые дома и объекты социального назначения независимо от источников финансирования.
	 
	Приложение
к Правилам согласования,
формы план-графика посещения
строительного объекта на
период строительства


 Форма План-графика посещения строительного объекта на период строительства
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      План-график посещения строительного объекта на период строительства
       Заполнен: ___________________________________________ 
       (наименование организации или Ф.И.О. физического лица)
       _______________________  (Ф.И.О. руководителя организации)
       Объект:________________________________________________________ 
       (наименование объекта согласно утвержденному проекту)
       Положительное заключение экспертизы проекта: _____________ "__"  
       _________ 20__ года _______________________  
       (№ и дата заключения, наименование экспертной организации)
       Уведомление: "__" _________ 20__ года (дата)
       Подрядчик: _______________________
       (наименование организации или Ф.И.О. физического лица, № и дата лицензии)
       Технический надзор: _______________________ 
       (наименование организации или Ф.И.О. физического лица, № и дата  аккредитации)
        специалисты технического надзора: 
       ______________________________________________________ ____________________ 
       (Ф.И.О. специалистов, № и дата сертификатов)
       Авторское сопровождение: ______________________________________ 
       (наименование организации или Ф.И.О. специалиста, № и дата сертификата)
       Этап направления План-графика: _____________
	
№ п/п
	
Наименование видов работ, монтажа
	
Срок завершения работ, монтажа
	
Начало даты посещения строительного объекта
	
Ответственное лицо

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5



      Примечание:

      Заказчик предоставляет согласие на посещение строительного объекта государственным органом, осуществляющим государственный архитектурно-строительный контроль и надзор на предмет соблюдения положений настоящих Правил;

      Период посещения составляется с учетом этапов приемки ответственных конструкций, пусковых комплексов, зданий и сооружений объекта строительства согласно графику производства работ;

      Первое посещение строительного объекта устанавливается не позднее 30 (тридцати) дней с момента направления уведомления;

      Количество посещений строительного объекта составляет не менее 3 (трех) посещений (за исключением объектов со сроком строительства менее 150 (ста пятидесяти) дней), но не менее 1 (одного) посещения в квартал, период между посещениями не может составлять более 90 (девяносто) календарных дней;

      Посещение строительного объекта перед приемкой объекта в эксплуатацию учитывается в общем количестве посещений, при этом, время между посещением при приемке и предыдущим посещением не может составлять более 90 (девяносто) календарных дней.

      Согласован: 

      Сотрудник __________________________________________________

      _______________________________________________________________

      (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

      Примечание:

      Пояснение по заполнению план-графика посещения строительного объекта на период строительства приведено в приложении к настоящей форме.
	 
	Приложение к форме
План-графика посещения
строительного объекта на
период строительства


 Пояснение по заполнению План-графика посещения строительного объекта на период строительства

      1. В графе 1 указывается порядковый номер.

      2. В графе 2 указывается полное наименование видов работ, монтажа осуществляемых при посещении строительного объекта согласно План-графику.

      3. В графе 3 указывается срок завершения работ и монтажа указываемых в графе 2.

      4. В графе 4 указывается дата начала посещения строительного объекта с учетом отсутствия препятствии для посещения.

      5. В графе 5 указываются сведения (фамилия, имя отчество (при его наличии), должность) об ответственном лице сопровождающего сотрудника(ов) Органа контроля и надзора при посещении строительного объекта.
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