О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 12 мая 2022 года № 265 "Об утверждении Методики мониторинга промышленно-инновационных проектов единой карты индустриализации" и в приказ исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 22 августа 2023 года № 592 "Об утверждении Правил включения промышленно-инновационных проектов в единую карту индустриализации"

Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 19 августа 2026 года № 413. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 августа 2026 года № 39648

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 12 мая 2022 года № 265 "Об утверждении Методики мониторинга промышленно-инновационных проектов единой карты индустриализации" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 28102) следующие изменения:

в Методике мониторинга промышленно-инновационных проектов единой карты индустриализации, утвержденной указанным приказом:

подпункт 3) пункта 2 изложить в следующей редакции:

"3) местный исполнительный орган – коллегиальный исполнительный орган, возглавляемый акимом столицы, области, города республиканского значения, района (города областного значения), осуществляющий в пределах своей компетенции местное государственное управление и самоуправление на соответствующей территории;";

приложение 1 к указанной Методике изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Внести в приказ исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 22 августа 2023 года № 592 "Об утверждении Правил включения промышленно-инновационных проектов в единую карту индустриализации" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 33321) следующие изменения:

в Правилах включения промышленно-инновационных проектов в единую карту индустриализации, утвержденных указанным приказом:

подпункт 1) пункта 4 изложить в следующей редакции:

"1) первый этап – формирование местным исполнительным органом столицы, области, города республиканского значения (далее – местный исполнительный орган) перечня проектов с основными показателями проекта, указанными в приложении 1 к настоящим Правилам;";

приложение 1 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

приложение 4 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Комитету промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра промышленности и строительства Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр промышленности и строительства Республики Казахстан | Е. Нагаспаев |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАН"

Министерство       сельского       хозяйства

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство       здравоохранения

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство       финансов

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство       национальной       экономики

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство       энергетики

Республики Казахстан

|  | Приложение 1 к приказу Министр промышленности и строительства Республики Казахстан от 19 августа 2026 года № 413 |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Методике мониторинга промышленно-инновационных проектов единой карты индустриализации |
|  | Форма, предназначенная для сбора административных данных |

Представляется: Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет–ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/comprom.

Наименование административной формы: Информация по проектам единой карты индустриализации.

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): ИПЕКИ-1.

Периодичность: ежеквартально.

Отчетный период: __________ 20 ____ год.

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ответственные хозяйствующие субъекты, деятельность которых связана с обрабатывающей промышленностью (далее – хозяйствующие субъекты), местные исполнительные органы (акиматы) районов (городов областного значения), местные исполнительные органы (акиматы) столицы, областей, городов республиканского значения, центральные государственные органы.

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: хозяйствующими субъектами в местные исполнительные органы (акиматы) районов (городов областного значения) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

местными исполнительными органами (акиматами) районов, городов областного значения в местные исполнительные органы (акиматы) столицы, областей, городов республиканского значения ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

местными исполнительными органами (акиматами) столицы, областей, городов республиканского значения и центральными государственными органами в Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

ИИН/БИН:

(не заполняется в случае представления данных физическими лицами, а также в агрегированном виде)

Метод сбора (на бумажном носителе, в электронном виде, посредством компьютеризированной системы телефонного опроса, при личном опросе интервьюером с использованием бумажного носителя, при личном опросе интервьюером с использованием персонального вычислительного устройства): в электронном виде.

| № | Наименование проекта | Заявитель проекта | БИН/ИИН | Учредитель, страна, доля | Ответственные хозяйствующие субъекты, деятельность которых связана с промышленностью (далее – хозяйствующие субъекты), местные исполнительные органы (акиматы) районов (городов областного значения), местные исполнительные органы (акиматы) столицы, областей, городов республиканского значения, центральные государственные органы | Цель проекта | ОКЭД | Раздел вида экономической деятельности | Область, город, район | Код по Классификатору административно-территориальных объектов | Оказанные меры государственного стимулирования | Количество рабочих мест |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование вида меры | мера в стоимостном выражении, миллион теңге | на период строительства | на период эксплуатации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

продолжение формы

| Планируемый объем инвестиций в проект, миллион теңге |  | Фактический объем инвестиций в проект, миллион теңге |  | Источники финансирования проекта, миллион теңге |  |  |  | Наименование выпускаемой продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем | по годам | Общий объем | по годам | собственные средства, миллион теңге | заемные средства, миллион теңге | бюджетные средства, миллион теңге | дополнительная потребность в финансировании, миллион теңге |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

продолжение формы

| Проектная мощность |  | Дата |  | Объем произведенной продукции по годам |  | Проблемные вопросы инвесторов, с проработкой путей их разрешения | Орган, ответственный за обработку показателей реализации проектов посредством сверки с информационными системами других государственных органов | Текущее состояние | Контакты заявителя (ФИО, телефон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в натуральном выражении | в стоимостном выражении, миллион теңге | начала строительства (ЧЧ.ММ.ГГ) | ввода в эксплуатацию (ЧЧ.ММ.ГГ) | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, миллион теңге |  |  |  |  |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

Примечание: Пояснение по заполнению формы приведено в приложение приложении к настоящей форме.

Атауы                                           Атауы

Наименование                              Наименование

___________________________________________________________________________

Телефоны

Телефон

__________________________________________________________________________

Электрондық почта мекенжайы

Адрес электронной почты

__________________________________________________________________________

Орындаушы

Исполнитель

_____________________________________________ _________________________

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)             қолы, телефон

фамилия, имя и отчество (при его наличии)                   подпись, телефон

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам _________________________

қолы

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

подпись___________________________________________________________________

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Мөрдің орны (жеке кәсіпкерлер болып табылатын тұлғаларды қоспағанда)

Место для печати (за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)

|  | Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Информация по проектам единой карты индустриализации" |
| --- | --- |

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Информация по проектам единой карты индустриализации"

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Информация по проектам единой карты индустриализации" (далее – Форма).

2. Форма заполняется ответственными хозяйствующими субъектами, деятельность которых связана с промышленностью (далее – хозяйствующие субъекты), местными исполнительными органами (акиматы) районов (городов областного значения), местными исполнительными органами (акиматы) столицы, областей, городов республиканского значения, центральными государственными органами.

3. Форма подписывается исполнителем и руководителем, или лицом, исполняющим его обязанности.

4. Форма представляется в Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан:

хозяйствующими субъектами в местные исполнительные органы (акиматы) районов (городов областного значения) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

местными исполнительными органами (акиматами) районов, городов областного значения в местные исполнительные органы (акиматы) столицы, областей, городов республиканского значения ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

местными исполнительными органами (акиматами) столицы, областей, городов республиканского значения и центральными государственными органами в Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

5. Форма заполняется на казахском и русском языках.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. В графе 1 Формы указывается порядковый номер проекта.

7. В графе 2 Формы указывается наименование проекта.

8. В графе 3 Формы указывается заявитель проекта.

9. В графе 4 Формы указывается бизнес-идентификационный номер/ индивидуальный идентификационный номер заявителя проекта.

10. В графе 5 Формы указывается учредитель (-и) проекта с указанием страны и доли участия в проекте согласно уставу.

11. В графе 6 Формы указывается ответственные хозяйствующие субъекты, деятельность которых связана с промышленностью (далее – хозяйствующие субъекты), местные исполнительные органы (акиматы) районов (городов областного значения), местные исполнительные органы (акиматы) столицы, областей, городов республиканского значения, центральные государственные органы.

12. В графе 7 Формы указывается цель проекта – новое производство или расширение и/или модернизация существующего производства.

13. В графе 8 Формы указывается Общий классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД).

14. В графе 9 Формы указывается раздел вида экономической деятельности проекта.

15. В графе 10 Формы указывается область, город, район, где реализуется проект согласно Классификатору административно-территориальных объектов.

16. В графе 11 Формы указывается код по Классификатору административно-территориальных объектов.

17. В графе 12 Формы указывается наименование вида оказанной меры государственного стимулирования.

18. В графе 13 Формы указывается оказанные меры государственного стимулирования в стоимостном выражении в миллионах теңге.

19. В графе 14 Формы указывается количество созданных либо планируемых рабочих мест на период строительства проекта.

20. В графе 15 Формы указывается количество созданных либо планируемых рабочих мест на период эксплуатации в соответствии с проектной документацией или паспортом проекта.

21. В графе 16 Формы указывается общий планируемый объем инвестиций в проект в миллионах теңге.

22. В графе 17 Формы указывается планируемый объем инвестиций в проект по годам в миллионах теңге.

23. В графе 18 Формы указывается общий фактический объем инвестиций в проект в миллионах теңге.

24. В графе 19 Формы указывается фактический объем инвестиций в проект по годам в миллионах теңге.

25. В графе 20 Формы указывается собственные средства в проект в миллионах теңге.

26. В графе 21 Формы указывается заемные средства банков второго уровня в миллионах теңге.

27. В графе 22 Формы указывается бюджетные средства операторов мер государственной стимулирования и национальных компаний в миллионах теңге.

28. В графе 23 Формы указывается дополнительная потребность в финансировании по проекту в миллионах теңге.

29. В графе 24 Формы указывается наименования выпускаемой продукции в рамках проекта.

30. В графе 25 Формы указывается мощность проекта в натуральном выражении в соответствии с проектной документацией или паспортом проекта, с указанием единиц измерения.

31. В графе 26 Формы указывается мощность проекта в стоимостном выражении в соответствии с проектной документацией или паспортом проекта в миллионах теңге.

32. В графе 27 Формы указывается дата начала строительства проекта.

33. В графе 28 Формы указывается дата ввода в эксплуатацию проекта согласно акту ввода в эксплуатацию или акту приемки оборудования.

34. В графе 29 Формы указывается объем произведенной продукции в натуральном выражении с указанием единиц измерения по годам.

35. В графе 30 Формы указывается объем произведенной продукции в стоимостном выражении по годам в миллионах теңге.

36. В графе 31 Формы указывается проблемные вопросы инвесторов, с проработкой путей их разрешения.

37. В графе 32 Формы указывается орган, ответственный за обработку показателей реализации проектов посредством сверки с информационными системами других государственных органов.

38. В графе 33 Формы указывается текущее состояние проекта, включающее информацию по объемам выполненных строительных работ (услуг), поставке и монтажу оборудования и проведенным или планируемым работам, по освоению инвестиций и/ или освоение проектных мощностей.

39. В графе 34 Формы указывается контакты заявителя проекта (ФИО, телефон).

Расшифровка аббревиатур:

1) БИН – бизнес-идентификационный номер.

2) ИИН-индивидуальный идентификационный номер.

3) ФИО – фамилия, имя, отчество (при его наличии).

4) ОКЭД – Общий классификатор видов экономической деятельности.

|  | Приложение 2 к приказу Министр промышленности и строительства Республики Казахстан от 19 августа 2026 года № 413 |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Правилам включения промышленно-инновационных проектов в единую карту индустриализации |

Перечень промышленно-инновационных проектов с основными показателями для включения в единую карту индустриализации

Представляется: в Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет – ресурсе: https://www.gov.kz/memleket/entities/mps?lang=kk

Наименование формы административных данных: Перечень промышленно-инновационных проектов

Индекс формы административных данных (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): 1-ППИП

Периодичность: единовременная

Отчетный период: __число__месяц____год

Круг лиц, представляющих информацию: местные исполнительные органы столицы, области, городов республиканского значения

Срок представления формы административных данных: по мере формирования перечня промышленно-инновационных проектов в единую карту индустриализации

| № п/п | Наименование проекта | Заявитель | Бизнес-идентификационный номер/Индивидуальный идентификационный номер (на 12 знаках) | Учредитель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование учредителя | страна | доля, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |

продолжение таблицы

| Код классификатора административно-территориальных объектов | Планируемые меры государственного стимулирования |  | Кол-во рабочих мест |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование вида меры | Мера в стоимостном выражении, миллион теңге | На период строительства | На период эксплуатации |
| 6 | 7 |  | 8 |  |

продолжение таблицы

| Планируемый объем инвестиций в основной капитал по проекту, миллион теңге | Источники финансирования проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Собственные средства, миллион теңге | Заемные средства, миллион теңге | Бюджетные средства, миллион теңге | Дополнительная потребность в финансировании, миллион теңге |
| 9 | 10 |  |  |  |

продолжение таблицы

| Наименование выпускаемой продукции |  | Проектная мощность |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование выпускаемой продукции | код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (на 6–10 знаках) | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, миллион теңге |
| 11 |  | 12 |  |

продолжение таблицы

| Срок ввода в эксплуатацию (год) | Текущее состояние | Контакты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мобильный телефон | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) |
| 13 | 14 | 15 |  |

Телефоны: _______________________________________________________________

Адрес электронной почты: _________________________________________________

Ответственное лицо _______________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись ___________

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание: ______________________

_________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись __________

Место для печати (за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)

дата заполнения "__" _______20__ года

Примечание: пояснение по заполнению "Формы перечня промышленно- инновационных проектов с основными показателями для включения в единую карту индустриализации":

1. В графе 1 формы указывается порядковый номер проекта;

2. В графе 2 формы указывается наименование проекта;

3. В графе 3 формы указывается заявитель;

4. В графе 4 формы указывается бизнес-идентификационный номер/ индивидуальный идентификационный номер заявителя проекта на 12 знаках;

5. В графе 5 формы указывается Учредитель по проекту, в том числе информация касательно наименования учредителя(-ей), страны и доли (если указывается два и более учредителя, информацию по стране и доле необходимо указать по каждому учредителю раздельно);

6. В графе 6 формы указывается код Классификатора административно-территориальных объектов места реализации проекта (область, город/район, район/сельский округ/село);

7. В графе 7 формы указывается планируемые меры государственного стимулирования, в том числе наименование меры (краткое описание) и значение меры в стоимостном выражении (при наличии);

8. В графе 8 формы указывается количество рабочих мест на период строительства и на период эксплуатации;

9. В графе 9 формы указывается объем инвестиций в основной капитал;

10. В графе 10 формы указываются источники финансирования проекта согласно объему инвестиций в основной капитал;

11. В графе 11 формы указывается наименование выпускаемой продукции и код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности по каждой продукции отдельно на 6–10 знаках;

12. В графе 12 указывается проектная мощность в натуральном и стоимостном выражениях (в случаях если указывается два и более продукции в графе 11, необходимо указать мощность в натуральном и стоимостном выражениях отдельно по каждой продукции; в случаях если проект направлен на модернизацию имеющегося производства, проектную мощность в натуральном выражении необходимо указать значения без учета (за вычетом) имеющегося объема производства);

13. В графе 13 указывается срок ввода в эксплуатацию проекта (год);

14. В графе 14 указывается текущее состояние проекта (подробное описание проведенных работ);

15. В графе 15 указывается контакты ответственного лица за реализацию проекта.

|  | Приложение 3 |
| --- | --- |
|  | к приказу Министр |
|  | промышленности |
|  | и строительства |
|  | Республики Казахстан |
|  | от 19 августа 2026 года |
|  | № 413 |
|  | Приложение 4 |
|  | к Правилам включения |
|  | промышленно-инновационных |
|  | проектов в единую карту |
|  | индустриализации |
|  | от 22 августа 2023 года № 592 |

Согласие субъекта промышленно-инновационной деятельности на распространение данных

(заполняется на бланке заявителя, при его наличии)

__________________________________________________________________

(полное наименование субъекта промышленно-инновационной деятельности)

(далее – Субъект) по проекту _________________________________________

(далее – Проект)

(наименование проекта)

дает уполномоченному органу, ответственному органу и национальному институту

развития в области развития промышленности согласие на раскрытие и использование

следующих данных:

__________________________________________________________________

(наименование органов)

- наименование проекта;

- заявитель;

- регион;

- мощность в натуральном выражении;

- ввод в эксплуатацию (год);

- ответственный государственный орган, холдинг;

- объем инвестиций (миллион теңге);

- рабочие места в период эксплуатации (человек);

- меры государственного стимулирования (наименование).

Первый руководитель:

______________________________________________________

Подпись: ______________________

(место печати при наличии),

Дата заполнения "__" ______ 20__ года _____________

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан