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О внесении изменений в приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 31 декабря 2024 года № 630 "Об утверждении Правил государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемых за счет бюджетных средств, а также из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки, и отчетов по их выполнению"
Приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 10 сентября 2026 года № 428. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 сентября 2026 года № 39869
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      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 31 декабря 2024 года № 630 "Об утверждении Правил государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемых за счет бюджетных средств, а также из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки, и отчетов по их выполнению" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 35615) следующие изменения:



      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с подпунктом 9) статьи 6 Закона Республики Казахстан "О науке и технологической политике", подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан "О государственных и социально ответственных услугах", и подпунктом 134) пункта 15 Положения о Министерстве науки и высшего образования Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2022 года № 580, ПРИКАЗЫВАЮ:".

      в Правилах государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемых за счет бюджетных средств, а также из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки, и отчетов по их выполнению, утвержденных указанным приказом:



      пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

      "1. Настоящие Правила государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемых из государственного бюджета, а также из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки, и отчетов по их выполнению (далее – Правила) разработаны с подпунктом 9) статьи 6 Закона Республики Казахстан "О науке и технологической политике", подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан "О государственных и социально ответственных услугах" (далее – Закон) подпунктом 134) пункта 15 Положения о Министерстве науки и высшего образования Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2022 года № 580 и определяют порядок оказания государственной услуги "Государственный учет научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемых за счет бюджетных средств, а также из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки, и отчетов по их выполнению. 

      2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

      1) головная организация по научной, научно-технической программе - юридическое лицо, определяемое уполномоченным государственным органом по итогам конкурса на реализацию целевой научной, научно-технической программы и осуществляющее сопровождение реализации научной, научно-технической программы фундаментальных и прикладных научных исследований и координацию деятельности организаций-исполнителей в рамках выполняемой программы;

      2) научный, научно-технический проект и программа – документ, включающий в себя содержание предполагаемой научно-технической работы, представляющий научные, научно-технические, опытно-конструкторские, маркетинговые исследования с обоснованием цели и задач, актуальности, новизны, научно-практической значимости и целесообразности проведения планируемых работ;

      3) результат научной и (или) научно-технической деятельности – новые знания или решения, полученные надлежащими научными методами и средствами в ходе осуществления научной и (или) научно-технической деятельности и зафиксированные на любом информационном носителе, а также внедренные в производство научные разработки и технологии, модели, макеты, образцы новых изделий, материалов и веществ;

      4) коммерциализация результатов научной и (или) научно-технической деятельности – деятельность, связанная с практическим применением результатов научной и (или) научно-технической деятельности, включая результаты интеллектуальной деятельности, с целью вывода на рынок новых или усовершенствованных товаров, процессов и услуг, направленная на извлечение дохода;

      5) отчет о коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности – документ, содержащий информацию о результатах и эффективности реализации проекта коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

      6) отчет о научной и (или) научно-технической деятельности – документ, содержащий информацию о реализации научно-технической работы, научные, научно-технические, опытно-конструкторские, маркетинговые исследования, а также информацию о целесообразности дальнейшего проведения планируемых работ либо результате завершенных научных, научно-технических проекта и программы;

      7) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий межотраслевую координацию и руководство в области науки и научно- технической деятельности.";



      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Для получения государственной услуги физические и юридические лица (далее – услугополучатель) предоставляют услугодателю посредством цифрового объекта is.ncste.kz (далее – цифровой объект) или в бумажной форме посредством канцелярии услугодателя перечень документов, предусмотренных пунктом 8 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги "Государственный учет научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемых за счет бюджетных средств, а также из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки, и отчетов по их выполнению" согласно приложению 1 к настоящим Правилам (далее – Перечень основных требований).";

      часть вторую пункта 6 изложить в следующей редакции:

      "Работник ответственного структурного подразделения услугодателя (далее – работник услугодателя) оказывает государственную услугу в течение 5 (пяти) рабочих дней: при электронной форме осуществляет выдачу результата оказания государственной услуги посредством цифрового объекта, при бумажной форме осуществляет выдачу результата оказания государственной услуги посредством канцелярии услугодателя.";



      пункт 25 исключить;



      приложения 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 к настоящему Приказу;

      в приложениях 13, 14, 15, 16 и 17 к указанным Правилам вносятся изменения на казахском языке, текст на русском языке не меняется.

      2. Комитету науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра науки и высшего образования Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
	
      Министр науки

и высшего образования

Республики Казахстан

	
С. Нурбек
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      "СОГЛАСОВАН"
Министерство искусственного интеллекта
и цифрового развития
Республики Казахстан
	 
	Приложение 1 к приказу
Министр науки
и высшего образования
Республики Казахстан
от 10 сентября 2026 года № 428

	 
	Приложение 1 к Правилам
государственного учета
научных, научно-технических
проектов и программ, проектов
коммерциализации результатов
научной и (или) научно-
технической деятельности,
финансируемых за счет
 бюджетных средств, а также
из средств недропользователей
в рамках обязательств
недропользователей в области
науки, и отчетов
по их выполнению

	 
	Форма


	
Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Государственный учет научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемых за счет бюджетных средств, а также из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки, и отчетов по их выполнению"

	
1.
	
Наименование услугодателя
	
Акционерное общество "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы".

	
2.
	
Наименование подвида 

(при наличии) 

государственной услуги
	
1) Государственный учет научного, научно-технического проекта, проекта коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности и проекта из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки;

2) Государственный учет научной, научно-технической программы;

3) Государственный учет отчетов по выполнению научного, научно-технического проекта, проекта коммерциализации РННТД, финансируемых за счет бюджетных средств и проекта из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки;

4) Государственный учет отчета по выполнению научной, научно-технической программы;

5) Государственный учет результата научной и (или) научно-технической деятельности.

	
3.
	
Способы предоставления государственной услуги
и ее подвидов (при наличии)
	
Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через:

1) посредством цифрового объекта is.ncste.kz (далее – цифровой объект);

2) в бумажной форме – посредством канцелярии услугодателя.

	
4.
	
Срок оказания государственной услуги
и ее подвидов (при наличии)
	
Срок оказания: электронная – 5 (пять) рабочих дней; бумажная – 5 (пять) рабочих дней.

	
5.
	
Форма оказания государственной услуги

и ее подвидов (при наличии)
	
Электронная (частично цифровизированная)/бумажная.

	
6.
	
Результат оказания государственной услуги

и ее подвидов (при наличии)
	
1) на научный, научно-технический проект, проект коммерциализации РННТД, финансируемых за счет бюджетных средств и проект из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки - выдача регистрационной карты с присвоением номера государственной регистрации;

2) на научную, научно-техническую программу - выдача свидетельства c присвоением шифра;

3) на отчеты по выполнению научных, научно-технических проектов, проектов коммерциализации РННТД, финансируемых за счет бюджетных средств и проектов из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки - выдача информационной карты с присвоением инвентарного номера;

4) на результат научной и (или) научно-технической деятельности - заявка с присвоением номера государственной регистрации.

	
7.
	
Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги и ее подвидов (при наличии), и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан
	
Государственная услуга "Государственный учет научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемых за счет бюджетных средств и отчетов по их выполнению" оказывается бесплатно физическим и юридическим лицам.

	
8.
	
График работы услугодателя, Государственной корпорации и объектов информации
	
Услугодателя - с понедельника по пятницу, в соответствии с установленным графиком работы с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 часов до 14.00 часов, за исключением выходных и праздничных дней согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан;

Цифровой объект - круглосуточно, за исключением технических перерывов, связанных с проведением ремонтных работ (при обращении услугодателю после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).

Контактные телефоны справочных служб услугодателя по вопросам оказания государственной услуги: + 7 727 222 11 02.

	
9.
	
Перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги и ее подвидов (при наличии)
	
Для государственного учета услугополучатели представляют услугодателю следующие документы:

1) на научный, научно-технический проект, финансируемых за счет бюджетных средств, проект из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки - регистрационную карту по форме согласно приложению 2, проект коммерциализации РННТД, финансируемых за счет бюджетных средств - регистрационную карту по форме согласно приложению 3;

2) на научную, научно-техническую программу, финансируемую за счет бюджетных средств, следующие приложения: форма Ф1 – унифицированная "Показатели развернутой научной, научно-технической программы" согласно приложению 4; титульный лист к форме Ф1 – унифицированная "Показатели развернутой научной научно-технической программы", согласно приложению 5; пояснительная записка, подписанная руководителем научной, научно-технической программы; документ, подтверждающий объем бюджетных средств, выделенных на выполнение заданий (этапов) программы в текущем году, подписанный руководителем научной, научно-технической программы;

3) форма Ф1 - корректировка "Показатели развернутой научной, научно-технической программы" согласно приложению 7;

4) отчет (годовой) о выполнении заданий, этапов работ по научной, научно-технической программе согласно приложению 8;

5) отчет по выполнению научного, научно-технического проекта/программы, финансируемых за счет бюджетных средств и проекта из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки, оформленный в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2017 "Отчет о научно-исследовательской работе", с информационной картой по форме согласно приложению 9; отчет по выполнению проекта коммерциализации РННТД, оформленный в соответствии с приложением 10, с информационной картой по форме согласно приложению 11;

6) результат научной и (или) научно-технической деятельности оформленный в виде заявки на регистрацию результата научной и (или) научно-технической деятельности по форме согласно приложению 13 и формы по учету сведений о результатах научной и (или) научно-технической деятельности согласно приложению 14; с предоставлением: извещения об изменении сведений о результатах научной и (или) научно-технической деятельности согласно приложению 15; сведения об использовании результата научной и (или) научно-технической деятельности по форме согласно приложению 16; извещения об исключении результата научной и (или) научно-технической деятельности из государственного учета РННТД согласно приложению 17;

7) Сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица получают из соответствующих цифровых систем через шлюз "цифрового правительства".

	
10.
	
Основания для отказа в оказании государственной услуги, и ее подвидов (при наличии), установленные законами Республики Казахстан
	
1) установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

2) несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

3) отрицательный ответ уполномоченного государственного органа на запрос о согласовании, который требуется для оказания государственной услуги, а также отрицательное заключение экспертизы, исследования либо проверки;

4) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;

5) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги.

6) отсутствие согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

	
11.
	
Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме и через Государственную корпорацию
	
Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме посредством цифрового объекта услугодателя при условии наличия электронной цифровой подписи.

Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством цифрового объекта, справочных служб услугодателя, а также Единого контакт-центра "1414", 8-800-080-7777.


	 
	Приложение 2 к приказу
Министр науки
и высшего образования
Республики Казахстан
от 10 сентября 2026 года № 428

	 
	Приложение 2 к Правилам
государственного учета
научных, научно- технических
проектов и программ, проектов
коммерциализации результатов
научной и (или)
научно- технической
деятельности, финансируемых
за счет бюджетных средств,
а также из средств
недропользователей в рамках
обязательств недропользователей
в области науки, и отчетов
по их выполнению

	 
	Форма


	
Регистрационная карта
	
Куда: 050026, Алматы,

ул. Богенбай батыра, 221.

АО "Национальный центр государственной

научно-технической экспертизы"

т. + 7 727 222 11 02 (вн. 400, 401, 402, 404)

	
Исходящий №, дата письма
	
Номер государственной регистрации
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      Сроки выполнения работы
	
Измененный номер государственной регистрации
	
Начало
	
Окончание
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Основание для проведения работы
	
Источники и объем финансирования по календарным годам, теңге
	
Всего
	
1-ый год
	
2-ой год
	
3-ий год

	
Государственная программа

Программа прикладных исследований

Программа фундаментальных исследований

Инновационный проект

Отечественные гранты

Задание министерства

Инициативная

Договор с организацией 

Проект по недропользованию
	
Средства государственного бюджета
	

	

	

	


	
	
Средства заказчика
	

	

	

	


	
	
Собственные средства
	

	

	

	


	
	
Средства недропользователей
	

	

	

	


	
	
Международные гранты, фонды
	

	

	

	


	
	
Средства МИО
	

	

	

	


	
	
Прочие
	

	

	

	


	
	
Вид работы

Научно-исследовательская работа фундаментальная

Научно-исследовательская работа прикладная

Опытно-конструкторская, проектно-конструкторская

Проектно-технологическая

	
Шифр программы
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      Шифр задания программы, в рамках которой выполняется работа ____________

      Сведения об основной организации
	
Телефон
	
Электронный адрес
	
Город
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Сокращенное наименование министерства (ведомства)
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 Полное наименование услугополучателя 
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Сокращенное наименование услугополучателя 
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Местонахождение организации (индекс, страна, область, город, улица, дом)
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Наименование организации-соисполнителя
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Заказчик
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      Сведения о софинансирующей организации
	
Телефон
	
Электронный адрес
	
Город
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Сокращенное наименование министерства (ведомства)
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Полное наименование софинансирующей организации
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Сокращенное наименование софинансирующей организации
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Местонахождение софинансирующей организации (индекс, страна, область (город республиканского значения), город, улица, дом)
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Наименование работы
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Ожидаемые результаты

	
В произвольной форме описываются ожидаемые результаты регистрируемой работы с указанием конкретных планируемых характеристик и параметров объекта исследований или разработки. (TRL) уровень технологической готовности разработок (научных исследовании и технологий) на этапе подачи проекта.

	

	
Фамилия, имя, отчество

(при его наличии)
	
Ученая степень,

ученое звание
	
Подпись
	
Место печати (за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)

	
Руководитель организации
	

	

	

	


	
Руководитель работы
	

	

	

	

	
Индексы УДК
	

	
Дата
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Коды тематических рубрик
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      Ключевые слова
	


	


	


	



	 
	Приложение 3 к приказу
Министр науки
и высшего образования
Республики Казахстан
от 10 сентября 2026 года № 428

	 
	Приложение 3 к Правилам
государственного учета
научных, научно-технических
проектов и программ, проектов
коммерциализации результатов
научной и (или) научно-
технической деятельности,
финансируемых за счет
бюджетных средств, а также
из средств недропользователей
в рамках обязательств
недропользователей в области
науки, и отчетов
по их выполнению

	 
	Форма


	
Регистрационная карта
	
Куда: 050026, Алматы, ул. Богенбай батыра, дом 221

АО "Национальный центр государственной

научно-технической экспертизы"

т. + 7 727 222 11 02 (вн. 400, 401, 402, 404)

	

	


	
Исходящий №, 

дата письма
	

	
Номер государственной регистрации
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Сроки выполнения работы

	

	

	
Начало
	
Окончание

	
ИРН проекта 
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Регистрационный номер РННТД
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Источники и объем финансирования по календарным годам (теңге)
	
Всего
	
1-ый год
	
2-ой год
	
3-ий год

	
Номер и дата договора о предоставлении гранта на коммерциализацию РННТД
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Средства государственного бюджета
	

	

	

	


	
	

	
Сумма софинансирования 
	

	

	

	




      Основание для проведения работы

      Отечественные гранты

      Сведения об организации - Грантополучателей
	
Телефон
	
Электронный адрес
	
Город

	

[image: ]


	

[image: ]


	

[image: ]



	
Сокращенное наименование министерства (ведомства)
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 Полное наименование организации - Грантополучателя 
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Сокращенное наименование организации - Грантополучателя
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Местонахождение организации - Грантополучателя (индекс, страна, область (город республиканского значения), город, улица, дом)
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Сведения об организации - Заявителе 

	
Телефон
	
 Электронный адрес 
	
Город
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Сокращенное наименование министерства (ведомства)
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 Полное наименование организации - Заявителя 
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Сокращенное наименование организации - Заявителя
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Местонахождение организации - Заявителя (индекс, страна, область (город республиканского значения), город, улица, дом)

	




Сведения о софинансирующей организации


	
Телефон
	
Электронный адрес
	
Город

	

[image: ]
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Сокращенное наименование министерства (ведомства)
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Полное наименование софинансирующей организации

	

[image: ]



	
Сокращенное наименование софинансирующей организации
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Местонахождение софинансирующей организации (индекс, страна, область (город республиканского значения), город, улица, дом)
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Заказчик
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Приоритетное направление сектора экономики, в рамках которого предоставляется финансирование
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Наименование проекта
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Ожидаемые результаты

	
Ожидаемые результаты по Календарному плану

	

	


	


	

	
Фамилия, имя, отчество

(при его наличии)
	
Ученая степень,

ученое звание
	
Подпись
	
Место печати (за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)

	
Руководитель организации
	

	

	

	


	
Руководитель проекта
	

	

	

	


	
Коды тематических рубрик
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Ключевые слова


	


	


	


	



	 
	Приложение 4 к приказу
Министр науки
и высшего образования
Республики Казахстан
от 10 сентября 2026 года № 428

	 
	Приложение 4 Правилам
государственного учета
научных, научно-технических
проектов и программ, проектов
коммерциализации результатов
научной и (или) научно-
технической деятельности,
финансируемых за счет
бюджетных средств, а также
из средств недропользователей
в рамках обязательств
недропользователей в области
науки, и отчетов
по их выполнению

	 
	Форма
1-унифицированная


 Показатели развернутой научной, научно-технической программы на __________________год (ы)

      Шифр научной, научно-технической программы ______________________________

      Наименование научной, научно-технической программы _______________________

      Основание для выполнения научной, научно-технической программы ____________

      Сроки выполнения научной, научно-технической программы ___________________

      Объем финансирования на ____ год ____ теңге
	
Наименование услугополучателя по научной, научно-технической программе (полное и аббревиатура)
	
Адрес
	
Телефон
	
Факс, e-mail
	
Ф.И.О. (при его наличии) первого руководителя

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5

	

	

	

	

	


	
Шифр задания, этапа
	
Наименование задания, этапа
	
Код межгосударственного рубрикатора научно- технической информации/ ключевые слова
	
Аббревиатура организации, выполняющей задания, этапы
	
Бизнес –идентификационный номер/ индивидуальный идентификационный номер
	
Признак аккредитаций организаций "1"-да, "2"-нет
	
Ф.И.О. (при его наличии), ученая степень, должность руководителя задания, этапа работ
	
Планируемые сроки выполнения работ (квартал, год)

	
	
	
	
	
	
	
	
начало
	
окончание

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8
	
9

	

	

	

	

	

	

	

	

	




      продолжение таблицы:

      Потребность в финансировании на планируемый срок (теңге)
	
Всего
	
В том числе:
	
Ожидаемые результаты

	
	
научные исследования
	
опытно-конструкторские разработки
	

	
	
фундаментальные
	
прикладные
	
проектно-конструкторские и технологические работы
	
изготовление опытных образцов, партий изделий (продукции)
	
проектные работы для строительства
	

	
10
	
11
	
12
	
13
	
14
	
15
	
16

	

	

	

	

	

	

	


	
_____________________________________
Ф.И.О. (при его наличии) и номер телефона
исполнителя документа
	
Руководитель научной,
научно-технической программы
 ________________ _________

	
“_____” ___________ 20___ год
	
М.П. (за исключением лиц, являющихся

субъектами частного предпринимательства)

Подпись, Ф.И.О. (при его наличии)



      Численность специалистов, необходимых для выполнения научной, научно-технической программы, человек

      Шифр научной, научно-технической программы ______________________________________

      Наименование научной, научно-технической программы _______________________________
	
Наименование услугополучателя
	
Бизнес – идентификационный номер/ индивидуальный идентификационный номер
	
Признак аккредитаций организаций "1" -да, "2"-нет
	
Всего
	
В том числе:

	
	
	
	
	
с высшим образованием
	
из них имеющих степень

	
	
	
	
	
	
доктора наук
	
кандидат наук
	
доктор PhD
	
доктор по профилю

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8
	
9

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
________________________________________
	
Руководитель научной, научно-

технической программы

_______________

	
Ф.И.О. (при его наличии) и номер телефона исполнителя документа
	
М.П. (за исключением лиц, являющихся

субъектами частного

предпринимательства)

Подпись Ф.И.О. (при его наличии)

	
“_____” ___________ 20___ год
	




      Реквизиты организаций, участвующих в выполнении научной, научно-технической программы

      Шифр научной, научно-технической программы ______________________________________

      Наименование научной, научно-технической программы _______________________________
	
Аббревиатура услугополучателя
	
Полное наименование услугополучателя
	
Бизнес – идентификационный номер/ индивидуальный идентификационный номер
	
Место нахождение организации
	
Ф.И.О. (при его наличии) первого руководителя, должность, телефон, факс

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


	
______________________________________
	
Руководитель научной, научно-технической

программы __________________

М.П. (за исключением лиц, являющихся

субъектами частного предпринимательства)

Подпись, Ф.И.О. (при его наличии)

	
Ф.И.О. (при его наличии) и номер телефона

исполнителя документа

"_____" ___________ 20___ год
	


	 
	Приложение 5 к приказу
Министр науки
и высшего образования
Республики Казахстан
от 10 сентября 2026 года № 428

	 
	Приложение 7 к Правилам
государственного учета
научных, научно-технических
проектов и программ, проектов
коммерциализации результатов
научной и (или) научно-
технической деятельности,
финансируемых за счет
бюджетных средств, а также
из средств недропользователей
в рамках обязательств
недропользователей в области
науки, и отчетов
по их выполнению

	 
	Форма
Ф1-корректировка



      Показатели развернутой научной, научно-технической программы на ___________ год (ы)

      Шифр научной, научно-технической программы ______________________________________

      Наименование научной, научно-технической программы _______________________________
	
Шифр задания, этапа
	
Наименование задания, этапа
	
Код межгосударственного рубрикатора научно- технической информации/ ключевые слова
	
Аббревиатура организации, выполняющей задания, этапы
	
Ф.И.О. (при его наличии), ученая степень, должность руководителя задания, этапа работ
	
Планируемые сроки выполнения работ (квартал, год)
	
Ожидаемые результаты
	
Основание для корректировки

	
	
	
	
	
	
начало
	
окончание
	
	

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8
	
9

	

	

	

	

	

	

	

	

	




      продолжение таблицы:

      Фактические затраты на выполнение работы, теңге
	
Наименование услугополучателя
	
Бизнес – идентификационный номер/ индивидуальный идентификационный номер
	
Признак аккредитаций организаций "1" -да, "2"-нет
	
Всего
	
В том числе:

	
	
	
	
	
научные исследования
	
опытно-конструкторские разработки

	
	
	
	
	
фундаментальные
	
прикладные
	
проектно-конструкторские и технологические работы
	
изготовление опытных образцов, партий изделий (продукции)
	
проектные работы для строительства

	
10
	
11
	
12
	
13
	
14
	
15
	
16
	
17
	
18

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
______________________________________
	
Руководитель научной, научно-технической программы __________________

	
Ф.И.О. (при его наличии) и номер телефона исполнителя документа

“_____” ___________ 20___ год
	
М.П (за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)

Подпись, Ф.И.О. (при его наличии)


	 
	Приложение 6 к приказу
Министр науки
и высшего образования
Республики Казахстан
от 10 сентября 2026 года № 428

	 
	Приложение 8 к Правилам
государственного учета
научных, научно-технических
проектов и программ, проектов
коммерциализации результатов
научной и (или) научно-
технической деятельности,
финансируемых за счет
бюджетных средств, а также
из средств недропользователей
в рамках обязательств
недропользователей в области
науки, и отчетов
по их выполнению


 Отчет (годовой) о выполнении заданий, этапов работ по научной, научно-технической программе
[bookmark: z151]
      Отчетный период ________20__г.
Индекс: 1- (НТП) Периодичность: ежегодная
Круг лиц, представляющих информацию: юридические лица, осуществляющие
научную и (или) научно-техническую деятельность
Куда представляется форма: Акционерное общество "Национальный центр
государственной научно-технической экспертизы".
Срок представления: один раз в год, не позднее 31 декабря отчетного года
Шифр научной, научно-технической программы
_________________________________________________________________________
Наименование научной, научно-технической программы
_________________________________________________________________________
Головная организация
_________________________________________________________________________
Адрес ___________________________________________________________________
Ф.И.О. (при его наличии) руководителя, телефон, факс, электронный адрес
_________________________________________________________________________
 Раздел 1. Объемы финансирования работ по научной, научно-технической программе (теңге)
	
Показатель
	
Всего
	
В том числе за счет:

	
	
	
Республиканского бюджета
	
Фондов целевого назначения
	
Прочих вложений

	
	
	
программно-целевое финансирование
	
	

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5

	
Выделено средств (план)
	

	

	

	


	
Фактически поступило средств
	

	

	

	


	
Использовано средств
	

	

	

	


	
Шифр задания, этапа работ
	
Наименование задания, этапа работ
	
Сроки выполнения работ (квартал, год)

	
	
	
начало
	
окончание

	
6
	
7
	
8
	
9

	

	

	

	




      Продолжение таблицы:
	
Фактические затраты на выполнение работы (теңге)
	
фактические результаты выполнения работ
	
отклонения в выполнении работ, их причины

	
Всего
	
в том числе
	
	

	
	
научно-исследовательские работы
	
опытно-конструкторские работы
	
внедрение
	
приобретение оборудования технологий, средств вычислительной техники
	
	

	
10
	
11
	
12
	
13
	
14
	
15
	
16

	

	

	

	

	

	

	



 Раздел 2. Сведения об услугополучателях предоставляющих информацию по научной, научно-технической программе (единицы)
	
Наименование услугополучателя
	
Бизнес - идентификационный номер/ индивидуальный идентификационный номер
	
Государственный сектор
	
Сектор высшего образования
	
Коммерческий сектор
	
Некоммерческий сектор

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6

	

	

	

	

	

	



 Раздел 3. Сведения о правовой защите и внедрении результатов работ по научной, научно-технической программе
	
Шифр задания, этапа работ
	
Правовая защита результатов работ
	
Внедрение результатов работ

	
	
наименование объекта промышленной собственности (изобретение, полезная модель, промышленный образец)
	
наименование объекта патентования и краткая сущность его новизны
	
охранные документы (наименование, страна, номер, дата выдачи)
	
страна, организация, предприятие
	
наименование, номер и дата документа, удостоверяющего внедрение

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6

	

	

	

	

	

	



 Раздел 4. Приобретение технологий за счет бюджетных ассигнований, выделенных на научную, научно-техническую программу
	
Шифр задания, этапа работ
	
Наименование задания, этапа
	
Приобретение оборудования, технологий и средств вычислительной техники

	
	
	
наименование
	
стоимость (теңге)

	
1
	
2
	
3
	
4

	

	

	

	



 Раздел 5. Сведения о кадровом обеспечении организаций, выполняющих задания, этапы работ по научной, научно-технической программе
	
Аббревиатура услугополучателя
	
Всего по НТП
	
В том числе:

	
	
	
с высшим образованием
	
доктор наук
	
кандидат наук
	
доктор PhD
	
доктор по профилю
	
докторант
	
магистрант
	
зарубежный ученый
	
инженер с производства

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8
	
9
	
10
	
11

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 Раздел 6. Сведения о количестве подготовленных документов и публикаций по научной, научно-технической программе*
	
Аббревиатура услугополучателя
	
Количество подготовленных документов, в том числе:

	
	
монографии
	
методики, пособия, рекомендации
	
нормативы
	
классификаторы, каталоги
	
учебные пособия, программы

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6

	

	

	

	

	

	




      продолжение таблицы:
	
Количество подготовленных документов, в том числе:
	
Количество публикаций (статей, тезисов докладов)

	
законопроекты
	
научно-популярные издания (сборники, книги, брошюры и т.д.)
	
словари, справочники
	
директивные документы
	
электронные учебники
	
концепции
	

	
	
	
	
	
	
	
отечественные издания
	
всего зарубежные издания

	
	
	
	
	
	
	
	
Web of Science
	
Scopus

	
7
	
8
	
9
	
10
	
11
	
12
	
13
	
14
	
15

	

	

	

	

	

	

	

	

	




      * Привести перечень монографий, учебных пособий и статей
	
_____________________________________________
	
Руководитель научной,
научно-технической программы
_______________________

	
Ф.И.О. (при его наличии) и номер телефона
исполнителя документа
"____" ___________ 20___ год
	
М.П. (за исключением лиц,
являющихся субъектами частного
предпринимательства)
Подпись, Ф.И.О. (при его наличии)


 Пояснение по заполнению формы для отчета (годовой) о выполнении заданий,
этапов работ по научной, научно-технической программе"
(Индекс 1-(НТП), периодичность, ежегодная)
 Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, для отчета (годовой) о выполнении заданий, этапов работ по научной, научно-технической программе" (далее - Форма).

      2. Форма заполняется: юридическими лицами, осуществляющими научную и (или) научно-техническую деятельность (далее – услугополучатель).

      3. Форма подписывается руководителем научной, научно-технической программы, с указанием его фамилии и инициалов.

      4. Форма предоставляется ежегодно не позднее 31 декабря отчетного года.

      5. Форма заполняется на казахском и русском языках.
 Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      6. В разделе 1 формы "Объемы финансирования работ по научной, научно-технической программе (теңге)":

      В графе 1 указываются объемы выделенных средств (план), фактически поступивших средств, использованных средств по научной, научно-технической программе (теңге).

      В графе 2 указывается всего выделенных средств (план), фактически поступивших средств, использованных средств по научной, научно-технической программе (теңге).

      В графе 3 указываются объемы финансирования за счет республиканского бюджета, программно-целевое финансирование (теңге).

      В графе 4 указывается объем финансирования за счет фондов целевого назначения (теңге).

      В графе 5 указывается объем финансирования за счет прочих вложений (теңге).

      В графе 6 указывается шифр задания, этапа работ.

      В графе 7 указывается наименование задания, этапа работ.

      В графе 8 указывается начало сроков выполнения работ (квартал, год).

      В графе 9 указывается окончание сроков выполнения работ (квартал, год).

      В графе 10 указывается всего фактических затрат на выполнение работы (теңге).

      В графе 11 указываются фактические затраты на выполнение научно-исследовательских работ (теңге).

      В графе 12 указываются фактические затраты на выполнение опытно-конструкторских работ (теңге).

      В графе 13 указываются фактические затраты на внедрение (теңге).

      В графе 14 указываются фактические затраты на приобретение оборудования технологий, средств вычислительной техники (теңге).

      В графе 15 указываются фактические результаты выполнения работ.

      В графе 16 указываются отклонения в выполнении работ, их причины.

      В разделе 2 формы "Сведения об услугополучателях предоставляющих информацию по научной, научно-технической программе (единицы)":

      В графе 1 указывается наименование услугополучателя.

      В графе 2 указывается бизнес - идентификационный номер/ индивидуальный идентификационный номер.

      В графах 3, 4, 5, 6 указывается к какому сектору относится услугополучатель "Государственный сектор", "Сектор высшего образования", "Коммерческий сектор", "Некоммерческий сектор".

      В разделе 3 формы "Сведения о правовой защите и внедрении результатов работ по научной, научно-технической программе":

      В графе 1 указывается шифр задания, этапа работ.

      В графе 2 указывается наименование объекта промышленной собственности (изобретение, полезная модель, промышленный образец).

      В графе 3 указывается наименование объекта патентования и краткая сущность его новизны.

      В графе 4 указываются охранные документы (наименование, страна, номер, дата выдачи).

      В графе 5 указывается страна, организация, предприятие внедрения результатов работ.

      В графе 6 указывается наименование, номер и дата документа, удостоверяющего внедрение.

      В разделе 4 формы "Приобретение технологий за счет бюджетных ассигнований, выделенных на научную, научно-техническую программу":

      В графе 1 указывается шифр задания, этапа работ.

      В графе 2 указывается наименование задания, этапа.

      В графе 3 указывается наименование приобретенного оборудования, технологий и средств вычислительной техники.

      В графе 4 указывается стоимость приобретенного оборудования, технологий и средств вычислительной техники (теңге).

      В разделе 5 формы "Сведения о кадровом обеспечении организаций, выполняющих задания, этапы работ по научной, научно-технической программе":

      В графе 1 указывается аббревиатура услугополучателя.

      В графе 2 указывается всего исполнителей по научной, научно-технической программе.

      В графе 3 указывается количество исполнителей с высшим образованием.

      В графе 4 указывается количество исполнителей докторов наук.

      В графе 5 указывается количество исполнителей кандидатов наук.

      В графе 6 указывается количество исполнителей докторов PhD.

      В графе 7 указывается количество исполнителей докторов по профилю.

      В графе 8 указывается количество исполнителей докторантов.

      В графе 9 указывается количество исполнителей магистрантов.

      В графе 10 указывается количество исполнителей зарубежных ученых.

      В графе 11 указывается количество исполнителей инженеров с производства.

      В разделе 6 формы "Сведения о количестве подготовленных документов и публикаций по научной, научно-технической программе":

      В графе 1 указывается аббревиатура услугополучателя.

      В графе 2 указывается количество подготовленных монографий.

      В графе 3 указывается количество подготовленных методик, пособий, рекомендаций.

      В графе 4 указывается количество подготовленных нормативов.

      В графе 5 указывается количество подготовленных классификаторов, каталогов.

      В графе 6 указывается количество подготовленных учебных пособий, программ.

      В графе 7 указывается количество подготовленных законопроектов.

      В графе 8 указывается количество подготовленных научно-популярных изданий (сборники, книги, брошюр и т.д.).

      В графе 9 указывается количество подготовленных словарей, справочников.

      В графе 10 указывается количество подготовленных директивных документов.

      В графе 11 указывается количество подготовленных электронных учебников.

      В графе 12 указывается количество подготовленных концепций.

      В графе 13 указывается количество публикаций (статей, тезисов докладов) в отечественных изданиях.

      В графе 14 указывается количество публикаций (статей, тезисов докладов) в зарубежных изданиях, входящих в Web of Sciencе.

      В графе 15 указывается количество публикаций (статей, тезисов докладов) в зарубежных изданиях, входящих в Scopus.
	 
	Приложение 7 к приказу
Министр науки
и высшего образования
Республики Казахстан
от 10 сентября 2026 года № 428

	 
	Приложение 9 к Правилам
государственного учета
научных, научно-технических
проектов и программ, проектов
коммерциализации результатов
научной и (или) научно-
технической деятельности,
финансируемых за счет
бюджетных средств, а также
из средств недропользователей
в рамках обязательств
недропользователей в области
науки, и отчетов
по их выполнению

	 
	Форма


 Информационная карта
[bookmark: z234]
      Куда: 050096, Алматы, ул. Богенбай батыра, 221
АО "НЦГНТЭ" тел. +7 727 222 11 02
	

	
Дата утверждения отчета
	

	
Исходящий № дата письма
	
Инвентарный №
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      Номер государственной регистрации Вид документа Условия распростронения
	

	
Отчет по законченной теме Безвозмездно

Промежуточный отчет По договорной цене

	
Публикаций

всего
	
В отечественных изданиях
	
В зарубежных

изданиях
	
В том числе:

	
	
	
	
Web of Science
	
Scopus



      Наличие внедрения

      Язык документа
	

[image: ]


	
Количество внедрений – Не внедрено Нет Да

Акт ввода в эксплуатацию – да / нет

Количество Акта ввода в эксплуатацию

	

	

	

	

	
Источников
	

[image: ]



	
Количество книг
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Приложений
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Иллюстраций
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Общее кол-во страниц
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Патентов
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Таблиц
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Объем финансирования, теңге
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Шифр программы
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      Шифр задания программы, в рамках которой выполняется работа ________________
Наименование работы
	


	
Вид работы
	
Продукция, предлагаемая к реализации
	


	
НИР фундаментальная
	
Технологическая документация
	
Сорта с.-х. культур

	
НИР прикладная
	
Методическая документация
	
Породы с.-х. животных

	
Опытно-конструкторская, проектно- конструкторская
	
 Программная документация 

Технология
	
Коллекции 

	
Проектно- технологическая
	
Метод, способ
	
Базы, банки данных

	
Источник финансирования

Средства госбюджета

Средства заказчика

Собственные средства

Средства недропользователей

Международные гранты, фонды

Средства МИО

Прочие
	
Модель

Материалы

Соединения

Препараты
	
Карты 

Стандарты, нормативы

Образец техники

Автоматизированная система

Серийная продукция

Другая (укажите)



      Исполнители 
	


	
В том числе: количество инженеров с производства - , магистрантов - , докторантов - , зарубежных ученых -

	
Сведения об услугополучателе

	
Телефон
	
е-mail
	
Город

	

	

	


	
Сокращенное наименование министерства (ведомства)
	




      Полное наименование услугополучателя
	


	
Сокращенное наименование услугополучателя
	




      Адрес услугополучателя (индекс, страна, область, город, улица, дом)

      
[image: ]




      Наименование организации-соисполнителя
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      Сведения о софинансирующей организации
	
Телефон
	
 Электронный адрес 
	
Город

	

	

	


	
Полное наименование министерства (ведомства)

	


	
Полное наименование софинансирующей организации

	


	
Сокращенное наименование софинансирующей организации
	


	
Местонахождение софинансирующей организации (индекс, страна, область (город республиканского значения), город, улица, дом)

	




      Наименование отчета



[image: ]




      Реферат
	
Объект Объект исследования, разработки или проектирования. Цель работы. Методы исследования. Полученные результаты и новизна. Основные конструктивные и технико-экономические показатели. Степень внедрения. Эффективность. Область применения. (TRL) уровень технологической готовности разработок (научных исследовании и технологий) на завершении каждого этапа проекта (с подтверждением). Акт ввода в эксплуатацию (акты приемки результатов, документы о фактическом использовании) с подтверждением (при наличии).

	

	




      Коды рубрик международного Готовность разработки к реализации классификатора
	

	

	
Готова к использованию
	
Опытная
апробация
	
Промышленная
апробация

	

	

	
	
	

	
Индексы УДК
	




      Коды тематических рубрик
	

	

	

	

	


	
Ключевые слова
	
Дата

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Фамилию, имя, отчество
(при его наличии).
	
Ученая степень,
ученое звание
	
Подпись
	
Место печати
(за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)

	
Руководитель организации
	

	

	

	


	
Руководитель работы
	

	

	

	


	
Ответственный

исполнитель работы
	

	

	

	




      Перечень опубликованных работ в соответствии с календарным планом
	
№
	
ИРН
	
Ф.И.О
(при его наличии)
автора 1-ый
	
Ф.И.О
(при его наличии) автора
	
Название публикации
	
Наименование издания
	
Год
публикации
	
Том
	
Ном

	

	

	

	

	

	

	

	

	




      Продолжение таблицы
	
Стр
	
Страна
	
Тип публикации (Справочник)
	
Отечественные публикации / Зарубежные издания
	
Квартиль журнала по импакт-фактору Web of science
	
Процентиль журнала по CiteScore (Scopus)
	
doi.​org /ссылка
	
ISSN/ISBN

	

	

	

	

	

	

	

	




      Сведения об охранных документах
	
№
	
ИРН
	
Вид объекта (изобретение, полезная модель, авторское свидетельство, промышленный образец)
	
Наименование объекта
	
Краткое описание объекта
	
Страна получения охранного документа
	
Номер охранного документа
	
Дата выдачи охранного документа
	
Патентообладатель
	
Авторы
	
МПК
	
Срок действия

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	




      Сведения о внедрении результатов работ
	
№
	
ИРН
проекта
	
Тип внедрения
	
Организация
	
Наименование внедрения
	
№документа, удостоверяющего внедрение
	
Дата документа, удостоверяющего внедрение
	
Год
внедрения

	

	

	

	

	

	

	

	




      Сведения о вводе результатов работ в эксплуатацию
	
№
	
ИРН проекта
	
Организация эксплуатации
	
Наименование ввода в эксплуатацию
	
№ документа, удостоверяющего ввод результата
	
Дата документа, удостоверяющего ввода результата
	
Год ввода результата

	

	

	

	

	

	

	



	 
	Приложение 8 к приказу
Министр науки
и высшего образования
Республики Казахстан
от 10 сентября 2026 года № 428

	 
	Приложение 10 к Правилам
государственного учета
научных, научно- технических
проектов и программ, проектов
коммерциализации результатов
научной и (или) научно-
технической деятельности,
финансируемых за счет
бюджетных средств, а также
из средств недропользователей
в рамках обязательств
недропользователей в области
науки, и отчетов
по их выполнению


 "ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯ"
("сокращенное название Грантополучателя")
________________________________________________________________
№ гос.регистрации проекта
	 
	УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
"Наименование организации
Грантополучателя"
______________________
"___" _________ 20____ г.


 ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ
И (ИЛИ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
"НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА"
промежуточный/(заключительный)
[bookmark: z283]
      ИРН _._._._
Руководитель проекта _________________ Ф.И.О (при его наличии) (подпись)
Город, год
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ (ПРОЕКТНАЯ ГРУППА СПИСОК)
	
Руководитель проекта
	
_________________

подпись, дата
	
ФИО (при его наличии)

(введение, раздел заключение)

	
Специалист по коммерциализации
	
_________________

подпись, дата
	
ФИО(при его наличии)

(выполняемый раздел)

	
Бухгалтер
	
__________________

подпись, дата
	
ФИО(при его наличии)

(выполняемый раздел)

	
Исполнитель
	
_________________

подпись, дата
	
ФИО(при его наличии)

(выполняемый раздел)

	
Исполнитель
	
________________

подпись, дата
	
ФИО(при его наличии)

(выполняемый раздел)

	
Исполнитель
	
_______________

подпись, дата
	
ФИО(при его наличии)

(выполняемый раздел)


 СОДЕРЖАНИЕ

      РЕФЕРАТ…………………………………………………………………………………….

      ВВЕДЕНИЕ………………………….………………………….……………………………

      ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА……………………………………………..……………....

      1 ОПИСАНИЕ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ СОГЛАСНО КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ

      ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД………………………………………….……………………….

      1.1 Наименование мероприятия…………………………………………….........................

      1.2 Наименование мероприятия…………………………………………….………………

      ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………………

      ПРИЛОЖЕНИЕ А – Копия календарного плана проекта…………………………………

      ПРИЛОЖЕНИЕ Б - Перечень опубликованных трудов и оттиски за текущий отчетный год (при наличии)

      РЕФЕРАТ

      КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА (от 5 до 15 слов)

      Отчет содержит ____ страниц, ___ рисунок, ____ ссылок, ____ приложений.

      Общая информация проекта

      Регистрационный номер (ИРН) и наименование проекта -

      Цель проекта -

      Краткое описание результата научной и (или) научно-технической деятельности

      Регистрационный номер и дата договора гранта -

      Наименование Грантополучателя -

      Наименование Частного партнера -

      Сумма грантовых средств по календарным годам (теңге):

      Всего (теңге):

      1-ый год (теңге):

      2-ой год (теңге):

      3-ий год (теңге):

      Сумма софинансирования по календарным годам (теңге):

      Всего (теңге):

      1-ый год (теңге):

      2-ой год (теңге):

      3-ий год (теңге):
 ВВЕДЕНИЕ

      Во введении промежуточного отчета по этапу должны быть указаны цели и задачи, выполненных на данном этапе, их место в выполнении отчета о в целом.

      Во введении заключительного отчета приводят перечень наименований всех подготовленных промежуточных отчетов по этапам и их регистрационные номера, если они были представлены в соответствующий орган 1) для регистрации.
 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА
 1. ОПИСАНИЕ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ СОГЛАСНО КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ЭТАП / ПО ПРОЕКТУ

      Необходимо каждое мероприятие календарного плана отразить как самостоятельный раздел с описанием результатов проведенных работ с указанием качественных и количественных характеристик.

      Мероприятие 1.1 "Наименование мероприятия"

      Ожидаемый результат по Календарному плану: ------------------.

      Достигнутый результат в рамках реализации этапа: ----------------------

      описание результатов проведенных работ

      Мероприятие 1.2 "Наименование мероприятия"

      Ожидаемый результат по Календарному плану: ------------------.

      Достигнутый результат в рамках реализации этапа: ----------------------

      описание результатов проведенных работ

      Мероприятие 1.3 "Наименование мероприятия"

      Ожидаемый результат по Календарному плану: ------------------.

      Достигнутый результат в рамках реализации этапа: ----------------------

      описание результатов проведенных работ…………

      ПРИМЕЧАНИЕ - При предоставлении по каждому разделу, объемные материалы или подтверждающие документы, необходимо сделать ссылку в тексте отчета и вывести в виде пронумерованного приложения к отчету

      ЗАКЛЮЧЕНИЕ

      1) Необходимо отразить краткий анализ проделанной работы в рамках этапа, 

      2) Необходимо отразить достигнутые ожидаемые результаты согласно пункту 1.3 Договора о предоставлении гранта на коммерциализацию РННТД;

      3) Необходимо отразить объем доходов в рамках реализации проекта (на момент завершения должен составлять не менее 10% (15%)* от суммы гранта, указать запланированное количество производимой продукции (оказываемых услуг) (сколько получено/что сделано и т.д.), также необходимо отразить наличие свидетельств на произведения, охраняемые авторским правом, лицензионного договора, патентов (на изобретения/на полезные модели/на селекционные достижения/ на промышленные образцы), PCT, евразийского и/или европейского патентов, региона реализации, полученных в рамках реализации проекта.

      Примечание - Подписанием настоящего отчета, Грантополучатель гарантирует достоверность предоставляемых сведений, документов/копий документов и несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, за предоставление недостоверных сведений, документов/копий документов.
 ПРИЛОЖЕНИЕ А
Календарный план проекта (сканированная версия с оригинала)
	
№ этапа
	
№ мероприятия
	
Наименование мероприятия
	
Начало
(месяц, год)
	
Длительность
	
Ожидаемый результат
	
Ответственный

	
I
	
1.1
	

	

	

	

	


	
	
1.2
	

	

	

	

	


	
	
1.3
	

	

	

	

	


	
	
1.4
	

	

	

	

	


	
	
1.5
	

	

	

	

	


	
	
…
	

	

	

	

	


	
II
	
2.1
	

	

	

	

	


	
	
2.2
	

	

	

	

	


	
	
2.3
	

	

	

	

	


	
	
2.4
	

	

	

	

	


	
	
2.5
	

	

	

	

	


	
	
…
	

	

	

	

	


	
III
	
3.1
	

	

	

	

	


	
	
3.2
	

	

	

	

	


	
	
3.3
	

	

	

	

	


	
	
3.4
	

	

	

	

	


	
	
3.5
	

	

	

	

	


	
	
…
	

	

	

	

	



 ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Перечень опубликованных трудов и оттиски за текущий отчетный год
(при наличии)
	 
	Приложение 9 к приказу
Министр науки
и высшего образования
Республики Казахстан
от 10 сентября 2026 года № 428

	 
	Приложение 11 к Правилам
государственного учета
научных, научно- технических
проектов и программ, проектов
коммерциализации результатов
научной и (или) научно-
технической деятельности,
финансируемых за счет
бюджетных средств, а также
из средств недропользователей
в рамках обязательств
недропользователей в области
науки, и отчетов
по их выполнению

	 
	Форма


	
Информационная карта
	
Куда: 050026, Алматы,

ул. Богенбай батыра, дом 221

АО "Национальный центр государственной

научно-технической экспертизы"

т. + 7 727 222 11 02, вн. 400, 401, 402, 404

	
Дата утверждения отчета
	
Исходящий № дата письма
	
Инвентарный №
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ИРН проекта 
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      Номер государственной регистрации Вид документа Условия распространения
	

	
Отчет по законченной теме Безвозмездно

Промежуточный отчет По договорной цене

	
Регистрационный номер РННТД
	

	


	
Публикаций
всего
	
В отечественных изданиях
	
В зарубежных

изданиях
	
В том числе:

	
	
	
	
Web of Science
	
Scopus



      Наличие внедрения

      Язык документа
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Количество внедрений – Не внедрено внедрено

	
Общее кол-во страниц
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Патентов
	

[image: ]


	
Заявок на патенты
	

[image: ]


	
Лицензионных соглашений
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Одобренная сумма за отчетный год, теңге
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Сумма софинансирования за отчетный год, теңге
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Сведения организация софинансирования 
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Телефон
	
е-mail
	
Город
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      Софинансирующая сторона (*нужное выбирается галочкой):
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Заявитель
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Грантополучатель
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Частный партнер (при наличии)
	

[image: ]


	
Другая (при наличии)

	
Приоритетное направление сектора экономики, в рамках которого предоставляется финансирование
	
[image: ]


 


	
Номер и дата договора о предоставлении гранта на коммерциализацию РННТД 
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      Наименование работы
	


	
Продукция, предлагаемая к реализации
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      Авторы отчета (Проектная группа)
	
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
	
Должность в проекте (указать: руководитель проекта, специалист по коммерциализации, бухгалтер)
	
Ученая степень (при наличии)
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Количество инженеров с производства - , магистрантов - , докторантов - , зарубежных ученых -

	
Сведения об организации - Грантополучателе 

	
Телефон
	

	
е-mail
	

	
Город

	

	

	

	

	


	
Полное наименование министерства (ведомства)
	




      Полное наименование организации - Грантополучателя
	


	
Сокращенное наименование организации - Грантополучателя 
	




      Адрес организации - Грантополучателя (индекс, страна, область, город, улица, дом)

      
[image: ]




      Место реализации проекта
	
Адрес (индекс, область, город, улица, дом)

	
Индекс:
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Город:
	

[image: ]



	
Область:
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Адрес (улица, дом):
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      Наименование и адрес Частного партнера, предоставляющего материально-техническую базу (при наличии)
	

[image: ]



	
Адрес (индекс, область, город, улица, дом)

	
БИН:
	
область
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город
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Индекс:
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улица
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      Наименование проекта
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      Реферат
	
№
	
Ожидаемые результаты согласно пункту 1.3 Договора о предоставлении гранта
	
Полученные результаты (необходимо отразить достигнутые ожидаемые результаты за отчетный год)

	
1
	

	


	
2
	

	




      Готовность продукции к реализации или внедрению
	
(кол-во видов производимой продукции (оказываемых услуг))
	
Готово к реализации (выпуску)
	
Объем реализуемой продукции (оказываемых услуг), теңге (сумма)
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      Коды тематических рубрик
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      Ключевые слова, характеризующие сектор экономики и направление проекта
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Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)
	
Ученая степень,
ученое звание
	

	
Подпись
	
Место печати (за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)

	
Руководитель организации
	

	

	

	

	


	
Руководитель проекта
	

	

	

	

	



	 
	Приложение 10 к приказу
Министр науки
и высшего образования
Республики Казахстан
от 10 сентября 2026 года № 428

	 
	Приложение 12 к Правилам
государственного учета
научных, научно-технических
проектов и программ, проектов
коммерциализации результатов
научной и (или) научно-
технической деятельности,
финансируемых за счет
бюджетных средств, а также
из средств недропользователей
в рамках обязательств
недропользователей в области
науки, и отчетов
по их выполнению

	 
	Форма


 Краткие сведения о реализации проекта в соответствии с календарным планом
	
Шифр задания, этапа
	
Наименование работ по Договору и основные этапы его выполнения
	
Основные результаты

	

	

	




      Перечень опубликованных работ в соответствии с календарным планом
	
№
	
ИРН
	
Ф.И.О (при его наличии) автора 1-ый
	
Ф.И.О (при его наличии) автора 
	
Название публикации
	
Наименование издания
	
Год публикации
	
Том
	
Ном

	

	

	

	

	

	

	

	

	




      Продолжение таблицы
	
Стр
	
Страна
	
Город
	
Тип публикации (Справочник)
	
Отечественные публикации / Зарубежные издания
	
Квартиль журнала по импакт-фактору Web of science
	
Процентиль журнала по CiteScore (Scopus)
	
doi.org /ссылка
	
ISSN/ISBN

	

	

	

	

	

	

	

	

	




      Сведения об охранных документах
	
№
	
ИРН
	
Вид объекта (изобретение, полезная модель, авторское свидетельство, промышленный образец)
	
Наименование объекта
	
Краткое описание объекта
	
Страна получения охранного документа
	
Номер охранного документа
	
Дата выдачи охранного документа
	
Патентообладатель
	
Авторы
	
МПК
	
Срок действия

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	




      Сведения о внедрении результатов работ
	
№
	
ИРН проекта
	
Тип внедрения
	
Организация
	
Наименование внедрения
	
№ документа, удостоверяющего внедрение
	
Дата документа, удостоверяющего внедрение
	
Год внедрения

	

	

	

	

	

	

	

	




      Сведения о вводе результатов работ в эксплуатацию
	
№
	
ИРН проекта
	
Организация эксплуатации
	
Наименование ввода в эксплуатацию
	
№ документа, удостоверяющего ввод результата
	
Дата документа, удостоверяющего ввода результата
	
Год ввода результата

	

	

	

	

	

	

	


	
Руководитель работы _______________ _______
	
Руководитель организации________________ ________

	
Ф. И.О. (при его наличии) (подпись) М.П.
	
Ф. И.О. (при его наличии)

	
(за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)
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